Муниципальная программа

«Развитие туризма на территории муниципального образования «Намский улус» на 2020-2024 годы»

с. Намцы, 2019 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие туризма в МО «Намский улус» на 2020-2024 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Бизнес-инкубатор в с.Намцы» |
| Соисполнители программы | - Муниципальные образования поселений; - Фонд поддержки малого предпринимательства Намского улуса; - ГАУ РС (Я) «Центр Мой Бизнес» по Намскому улусу. |
| Участники программы | Субъекты малого и среднего предпринимательства |
| Цель программы | Формирование туристского имиджа, комплексное развитие внутреннего туризма в Намском улусе. |
| Задачи программы | - Создание туристско-рекреационной инфраструктуры Намского улуса: - Создание комфортной среды пребывания туриста (безопасность, сервис, кадры, платежные системы, сопутствующая туризму инфраструктура); - Создание удобной, динамичной и современной информационной среды для продвижения туристических продуктов; |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | N п/п; Наименование показателя (индикатора); Единица измерения; Значения показателей. 2020 год; 2021 год; 2022 год; 2023 год; 2024 год. 1.; Количество туристско-рекреационных кластеров и туристских комплексов Намского улуса; шт.; 2; 0; 0; 0; 1. 2.; Количество субъектов МСП, получивших поддержку в виде субсидирования части расходов, связанных с приобретением автомобильного и речного транспорта туристского класса; чел.; 2; 2; 2; 2; 2. 3.; Количество прошедших обучение в сфере туризма и индустрии гостеприимства; чел.; 0; 0; 2; 3; 3. 4.; Организация и проведение событийного туризма в Намском улусе; шт.; 1; 1; 1; 1; 1. |
| Сроки реализации программы | 2020-2024 годы |
| Объем финансового обеспечения программы | Объем финансового обеспечения Программы – 27 500,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 5 200,00 тыс. руб.; 2021 год – 5 200,00 тыс. руб.; 2022 год – 5 700,00 тыс. руб.; 2023 год – 5 700,00 тыс. руб.; 2024 год – 5 700,00 тыс. руб.; а) за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 0 тыс. руб.; 2021 год - 0 тыс. руб.; 2022 год - 0 тыс. руб.; 2023 год - 0 тыс. руб.; 2024 год - 0 тыс. руб.; б) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 0 тыс. руб.; 2021 год - 0 тыс. руб.; 2022 год - 0 тыс. руб.; 2023 год - 0 тыс. руб.; 2024 год - 0 тыс. руб.; в) за счет средств бюджета МО «Намский улус» - 22 550,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 4 300,00 тыс. руб.; 2021 год – 4 300,00 тыс. руб.; 2022 год - 4 650,00 тыс. руб.; 2023 год - 4 650,00 тыс. руб.; 2024 год - 4 650,00 тыс. руб.; г) за счет средств бюджетов поселений – 800,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 100,00 тыс. руб.; 2021 год – 100,00 тыс. руб.; 2022 год – 200,00 тыс. руб.; 2023 год – 200,00 тыс. руб.; 2024 год – 200,00 тыс. руб.; д) за счет внебюджетных средств – 4 150,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 800,00 тыс. руб.; 2021 год – 800,00 тыс. руб.; 2022 год – 850,00 тыс. руб.; 2023 год – 850,00 тыс. руб.; 2024 год – 850,00 тыс. руб.; |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - формирование туристического имиджа улуса; - развитие различных видов туризма; - составление календаря событийных туристских мероприятий в улусе; - постепенное увеличение количества рабочих мест. |

- Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И АНАЛИЗ РИСКОВ

- Содержание проблемы

- На сегодняшний день туризм является одной из наиболее перспективных отраслей в Намском улусе, потенциально способной достигнуть значительных результатов в непроизводственном секторе экономики региона. Эта отрасль оказывает значительное мультипликативное воздействие на деятельность секторов экономики улуса, также напрямую способствует росту услуг в таких сферах как услуги коллективных средств размещения, общественного питания, транспорта, связи, торговли, производства сувенирной продукции.

Под туризмом согласно действующему законодательству понимаются временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства с постоянного места жительства в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в стране (месте) временного пребывания.

Под туристской индустрией понимается совокупность гостиниц и иных средств размещения, средств транспорта, объектов общественного питания, объектов и средств развлечения, объектов познавательного, делового, оздоровительного, спортивного и иного назначения, организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, а также организаций, предоставляющих экскурсионные услуги.

К туристским ресурсам относятся: природные, исторические, социально-культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, способные удовлетворить духовные потребности туристов, содействовать восстановлению и развитию их физических сил.

Сфера туризма охватывает въездной и внутренний туризм и опирается на существующие и развивающиеся туристические возможности улуса, являющиеся потенциалом для обеспечения качественного и разнопланового отдыха, пропаганды здорового образа жизни:

- создаются рабочие места в секторе туризма и в смежных с ним отраслях;

- стимулируется развитие гостинично-туристского, транспортного и ресторанного бизнеса, экскурсионно-информационных служб, туристско-развлекательных, спортивно-оздоровительных комплексов и деловых центров;

- стимулируются инвестиции в местную туриндустрию, способствуя увеличению налогооблагаемой базы и доходов в бюджеты;

- стимулируется модернизация местных инфраструктур транспорта, связи и других базовых систем;

- сохраняются и восстанавливаются памятники историко-культурного и природного наследия;

- стимулируется возрождение и развитие традиционных народных промыслов и ремесел, изготовление сувенирной продукции.

Актуальность разработки и принятия Программы обусловлена международными и общероссийскими тенденциями развития отрасли «туризм». Современная туристская индустрия является одной из крупнейших высокодоходных и наиболее динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства. Причиной столь успешного развития отрасли в мире является социально-экономический эффект, получаемый в результате развития туризма.

Программа направлена на обеспечение мер правовой, организационной и финансовой поддержки туристической деятельности в Намском улусе в целях формирования конкурентоспособной туристской индустрии.

Весь процесс управления рисками можно свести к трем фазам: оценке вероятности, оценке силы влияния фактора и оценке путей снижения рисков. Анализ рисков, причин их возникновения и мероприятий по их минимизации при реализации Программы приведен в таблице 1.

Риски невыполнения Программы

Таблица 1

| Наименование рисков | Вероятность | Сила влияния | Способ преодоления риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Риски, связанные с недофинансированием Программы |  |  |  |
| Недофинансирование со стороны государственного бюджета Республики Саха (Якутия) | высокая | высокая | - определение приоритетов для первоочередного финансирования; - оценка эффективности бюджетных вложений; - привлечение внебюджетных источников реализации программы |
| Недофинансирование со стороны федерального бюджета | высокая | высокая | - определение приоритетов для первоочередного финансирования; - оценка эффективности бюджетных вложений; - пересмотр направлений финансирования |
| Недософинансирование со стороны местных бюджетов | высокая | средняя | - пропаганда эффективности вложений в развитие туризма; - анализ эффективности бюджетных вложений; - поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере туризма |
| Недософинансирование из внебюджетных источников | высокая | высокая | - пропаганда эффективности вложений в развитие туризма; - взаимодействие с общественными и профессиональными организациями объединениями предпринимателей; - пропаганда успешных проектов и начинаний; - повышение открытости за счет постоянного информирования предпринимательской среды об осуществляемых мероприятиях с использованием разнообразных каналов коммуникаций передачи информации |
| Риски, связанные с человеческим фактором |  |  |  |
| Недоверие со стороны предпринимателей и юридических лиц в полезность и доступность мероприятий Программы | средняя | средняя | - повышение открытости за счет постоянного информирования предпринимательской среды об осуществляемых мероприятиях с использованием разнообразных каналов коммуникаций передачи информации; - пропаганда успешных проектов |
| Техногенные и экологические риски |  |  |  |
| Форс-мажорные обстоятельства - стихийные бедствия (лесные пожары, засухи, наводнения, землетрясения) | высокая | средняя | - создание кластеров на территориях, характеризующихся различными природно-географическими особенностями в целях снижения антропогенной нагрузки; - мониторинг состояния окружающей среды; - регулирование сезонного предложения |
| Геополитические риски |  |  |  |
| Военные и террористические действия | низкая | средняя | - позиционирование Республики Саха (Якутия) как региона со стабильной политической ситуацией |

Несмотря на достаточный потенциал, на сегодняшний день туризм в Намском улусе развит незначительно. Основными препятствиями для развития туризма являются:

- Трудность доступа к финансовым ресурсам, необходимого для развития малого предпринимательства;

- Сохраняющийся недостаток квалифицированных кадров в улусе, нехватка специальных знаний и опыта;

- недостаток рекламных акций и маркетинговых мероприятий по продвижению турпродуктов улуса;

- отсутствие туристического имиджа Намского улуса;

- недостаточно развитая материальная база туристской индустрии в улусе и слабо развитая туристская инфраструктура;

- низкая заинтересованность населения в сфере ВВТ (внутренний и въездной туризм);

- недостаток действующих объектов показа (краеведческие) и др.

В целях дальнейшего формирования и развития в Намском улусе конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию улуса, разработана новая Программа.

- Туристические ресурсы Намского улуса

Намский улус расположен в Центральной Якутии, является административно-территориальной единицей и муниципальным образованием в Республике Саха (Якутия) Российской Федерации. Площадь улуса — 11,9 тыс. км².

Административным центром является — село Намцы, которое от столицы Республики г. Якутска находится на следующем расстоянии: наземным путём — 84 км, водным — 96 км. В состав улуса входят 19 сельских поселений (наслегов), в которых находятся 24 населенных пункта.

Численность постоянного населения Намского улуса за последние пять лет имеет тенденцию к постоянному стабильному увеличению. Так, к концу 2012 года насчитывалось 23329 человек, а к началу 2019 года составило 24703 человек. Среди центральных улусов, Намский улус по приросту населения занимает первое место. Доля населения моложе и старше трудоспособного возраста составляет 41%.

Электроэнергией населенные пункты улуса обеспечивает Якутская ТЭЦ. Семнадцать населенных пунктов газифицированы. Имеется стабильная городская связь и сотовая сеть.

В Намском улусе хорошо развит автомобильный транспорт, что объясняется расположением 6 наслегов вдоль асфальтированной трассы, и 11 наслегов вдоль гравийной трассы. Однако 4 наслега находятся на левом берегу Лены, что затрудняет к ним подъезд, и летом единственным транспортом является речной.

В муниципальном образовании «Намский улус» действуют 64 муниципальных образовательных организации различных уровней образования, 26 учреждений культуры, 2 музея, 20 библиотек.

В экономике улуса, превалирует сельское хозяйство, продукция которого обеспечивает потребности населения и частично поставляется в соседние улусы и г. Якутск. Наиболее развито производство мяса, также производство животного масла и молочной продукции.

В улусе развиты производство и распределение тепло-электроэнергии, газа и воды; пищевой продукции, швейной продукции, стройматериалов, выпускается мебель и др.

Безработица в Намском улусе стабильно высокая (одна из самых высоких в Якутии), что связано с низкими темпами создания рабочих мест при ежегодном увеличении численности населения. В улусе часто встречается неформальная занятость, также при официальном трудоустройстве часто встречается неполная занятость. Наибольшая сложность в трудоустройстве стоит перед инвалидами, людьми предпенсионного возраста, молодыми специалистами. Описанные факторы и низкая заработная плата приводят к повышенной миграции наиболее квалифицированных кадров. Указанные факторы создают количественный и качественный дисбаланс на рынке труда улуса.

Туризм представляет собой одну из наиболее доходных и интенсивно развивающихся отраслей мирового хозяйства, играет важную роль в обеспечении устойчивого социально- экономического развития большого числа стран и регионов.

В Намском улусе в сфере туризма, туристская деятельность, на протяжении десятилетия, осуществлялась лишь туристскими комплексами «Песчаная Гора» и «Кобяконская курья». Материальная база данных комплексов осуществлялась собственными силами самих предпринимателей. Туристский поток и доход от предоставления туристских продуктов был незначительным.

Выгодное географическое расположение района, его транспортная доступность, многообразие действующих туристических баз, возможность объединения компаний, все эти компоненты способные дать значительный синергетический эффект развитие сферы туризма Намского улуса.

Принимая во внимание, что развитие туризма в Намском улусе займет немаловажное место в обществе, примет на себя важнейшие социальные функции, таких как:

- содействие трудоспособности человека и рациональному использованию свободного времени;

- обеспечение занятости населения и роста его доходов;

- направленность на поддержание и восстановление рекреации улуса.

Поэтому учитывая, что с экономической точки зрения большое значение имеет эффект туризма в виде дополнительного спроса на товары и услуги, начиная с 2014 года велась усиленная работа по расширению, обновлению материальной базы существующих комплексов и созданию новых туристских баз в Намском улусе.

Особенность развития потенциала туризма Намского улуса состоит в том, что он вызывает к жизни новую форму потребительского спроса – спрос приезжающих на отдых туристов – на разнообразные товары и услуги, предложить которые призваны существующие на территории Намского улуса туристские базы и комплексы, благодаря которым значительно повысится спрос на сувенирную продукцию местных народных мастеров, также изделия местного кустарного промысла. Кроме дополнительного дохода, продажа таких изделий может служить рекламой туристского центра.

С внедрением новой программы, в Намском улусе приоритетным направлением должен стать создание туристско-рекреационных кластеров. Это тот вид туризма, который уже начинает привлекать туристов. Под туристско-рекреационным кластером понимается группа географически локализованных взаимосвязанных компаний, поставщиков специализированных услуг, инфраструктуры, образовательных центров и других организаций, взаимодополняющих друг друга и ориентированных на удовлетворение общественных и индивидуальных потребностей в туризме и рекреации. Цель создания туристско-рекреационного кластера — формирование саморазвивающейся конкурентоспособной туристско-рекреационной системы на территории Намского улуса, обеспечивающий высокий уровень обслуживания туристов в круглогодичном режиме функционирования. Решение задачи формирования туристско-рекреационного кластера лежит в плоскости реализации конкурентных преимуществ, включая удобное географическое положение, транспортные пути, благоприятные климатические условия. При этом создание нового кластера фактически определяет и развивает позиционирование территории и влияет на формирование имиджа улуса.

Деятельность туристско-рекреационных кластеров должно стать не только перспективным сектором экономики, но и фактором социокультурного развития территории Намского улуса.

Для процветания туристского комплекса необходимо развитие у населения корпоративного сознания, личной заинтересованности каждого жителя в успешности функционирования каждого туристского учреждения и предприятия в районе, будь то, кафе или автозаправочная станция, музей, объект посещения, показа, отдыха или оздоровления, ответственности за внешний облик своего населенного пункта и культуры поведения в нем. Необходим структурно-инвестиционный подход к решению проблемы развития туризма, определяющий туризм как один из важнейших элементов экономики района.

- Анализ туристического потенциала Намского улуса

На сегодняшний день в Намском улусе существуют 9 туристских объектов, таких как:

1. Туристическая база «Песчаная гора»;

2. Туристическая база «Кобяконская курья»;

3. Туристско-оздоровительный комплекс «Лазурный берег»;

4. Туристический комплекс «Якутская деревня»;

5. Архитектурно-этнографический туристический комплекс «Урдук Иирэ»;

6. Этно-туристический комплекс «Энсиэли Киин»;

7. ООО Туристско-рекреационный кластер «Деревня мастеров»;

8. Туристско-спортивный комплекс «Танхай»;

9. Туристическая база «Кэнкэмэ».

Приоритетным направлением развития туризма в улусе является формирование туристско-рекреационной инфраструктуры, создание мест размещения и питания, выделение зон, где туризм станет приоритетной формой хозяйственной деятельности.

Факторами, способствующими укреплению позиций Намского улуса как туристского центра в Республике Саха (Якутия), являются:

- уникальное культурно-историческое наследие;

- высокий природный потенциал;

- стабильное социально-экономическое положение;

- наличие транспортной системы;

- достаточный уровень личной и общественной безопасности;

- широкий комплекс предоставляемых туристских услуг;

- ориентированность турпродуктов на различные потребительские группы.

- SWOT- анализ туристского потенциала Намского улуса

Таблица 2

| Развитие внутреннего и въездного туризма |  |
| --- | --- |
| сильные стороны | слабые стороны |
| - наличие достаточного количества традиционных ресурсов для развития нескольких видов туризма: - культурно-познавательного; - этнографического; - природно-рекреационного; - событийного; - экологического; - спортивно-оздоровительного; - сельского; - приключенческого; - охоты, рыбалки и других. | - низкое качество турпродукта, недостаток комфортабельных средств размещения; - отсутствие туристского имиджа Намского улуса; - отсутствие единой государственной политики гостеприимства, имиджевой политики; - слабое развитие сферы платных услуг; - узкий ассортимент туристических услуг |
| - выгодное географическое расположение территории улуса, через него проходит дорога республиканского значения - близость от г. Якутска (84 км.); - благополучная экологическая обстановка | - отсутствие комфортабельных автотранспортных средств, для обслуживания постоянных внутренних и въездных туристских потоков; - плохое состояние дорог, недостаточный уровень развития придорожного сервиса; - отсутствие необходимой транспортной инфраструктуры; - хрупкость и уязвимость природного баланса северных экосистем |
| - стабильная социальная ситуация | - недостаточный уровень сервиса на предприятиях общественного питания; - неразвитость гостиничного сектора и общий низкий уровень развития туристической инфраструктуры; - низкий уровень культуры сервиса и услуг в сопутствующих отраслях |
| - заинтересованность местного населения в предпринимательстве в сфере ВВТ | - отсутствие Центра по развитию туризма - недостаточная информированность о продвижении турпродукта, размещения информации, рекламы. - отсутствие средств размещения, удовлетворяющих требованиям делового туризма; - недостаточность стимулирующих условий для развития предпринимательства в сфере ВВТ; - отсутствие квалифицированных кадров в сфере туристской деятельности ВВТ на местном уровне - слабая подготовка кадров и обеспечение безопасности |
| культурно-познавательный туризм |  |
| сильные стороны | слабые стороны |
| - на территории Намского улуса много исторически значимых мест, подлежащих изучению; - объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), находящиеся под муниципальной охраной; - наличие уникальных туристских ресурсов: объекта экотуризма – озёра Урун Куол, Кэнкэмэ, объекта этнографического туризма – «Энсиэли Киин» | - многие памятники архитектуры находятся в неудовлетворительном состоянии; - все археологические объекты недоступны для туристов; - отсутствие инфраструктуры, подъездных путей, стоянок, смотровых площадок, системы обеспечения безопасности. |
| этнографический туризм |  |
| сильные стороны | слабые стороны |
| - в улусе находится одно из уникальных направлений народных художественных промыслов – ООО ТРК «Деревня мастеров»; - во всех поселениях улуса скрытые резервы мастеров, занятых в сфере народных художественных промыслов и ремесел, декоративно-прикладного искусства | - недостаточный маркетинг народных художественных промыслов и ремесел и слабая ориентированность на сувенирную продукцию; - отсутствие информации о потенциальных туристских ресурсах улуса и возможностях местного населения |
| экологический и сельский туризм |  |
| сильные стороны | слабые стороны |
| - наличие уникальных природных ресурсов; - возможность развития сельского туризма и системы частных гостиниц | - полное отсутствие инфраструктуры, не оборудованы стоянки, тропы, смотровые площадки; - некомплектность развития инфраструктуры; - неприятие потока туристов местным населением из-за непонимания позитивов развития туризма; - отсутствие у сельского населения первоначальных инвестиций |
| Развитие внутреннего и въездного туризма |  |
| возможности | угрозы |
| - развитие системы государственной поддержки развития ВВТ в виде льготного кредитования, поручительств, льготного налогообложения; - развитие инфраструктуры и улучшение объектов показа; - включение в муниципальные программы и проекты; - обеспечение уровня трудовой занятости и доходов местного населения. | - социально-экономические последствия (рост безработицы, снижение доходов населения и другие), вызванные кризисными явлениями; - конкурентное и инвестиционное преимущества других субъектов области в сфере развития ВВТ; - повышенная частота природных катастроф, усиление техногенного воздействия на природные комплексы, ухудшающего качество лесных и водных ресурсов; - неуправляемая динамика цен и тарифов на продукцию и услуги сопутствующих отраслей |

Обобщая статистические данные, в том числе отражающие состояние инфраструктуры поддержки туристской индустрии можно сделать следующие выводы по основным проблемам развития туризма:

- недостаток финансовых ресурсов для развития бизнеса;

- высокие тарифы на тепло-энергоносители, на транспортные услуги и ГСМ;

- высокие затраты по производству товаров и услуг ввиду низкой плотности населения сельских территорий;

- низкая платежеспособность населения;

- нехватка основных и оборотных фондов;

- отсутствие свободных земельных участков на территориях муниципальных образований поселений;

- повышенные затраты на строительства и капитальный ремонт объектов для размещения;

- недостаток квалифицированных кадров, знаний, информаций для ведения туристского бизнеса.

Намский улус может и должен стать районом различных туристских дестинаций. В туризме под дестинацией понимают местность либо сооружение, обладающее туристским потенциалом – способностью привлекать туристов природными, рекреационными ресурсами, достопримечательностями, историко-культурным наследием. С точки зрения туриста, дестинация определяется как пункт назначения, цель путешествия, привлекательный объект, посещение которого оставляет у туристов различные впечатления, опыт, эмоции.

Исходя из вышеизложенного отмечаем, что при администрации МО «Намский улус» разработан проект «Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Намский улус» Республики Саха (Якутия) на 2018-2020 и период до 2030 года», основной миссией которой является повышение качества уровня жизни населения Намского улуса за счет эффективного использования инфраструктурного потенциала территории и полноценной реализации человеческого потенциала.

- Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целесообразность новой программы нацелена на создание условий для дальнейшего формирования конкурентоспособного комплекса путем привлечения инвестиций на развитие материальной базы туриндустрии, существующих и создания новых объектов туристической инфраструктуры. Благодаря чему увеличится тенденция развития различных видов туризма таких как: событийный, природно-рекреационный, культурно-познавательный, спортивно-оздоровительный, сельский, этнографический, приключенческий, охоты, рыбалки и других.

Цель Программы: Формирование туристского имиджа, комплексное развитие внутреннего туризма в Намском улусе.

цели установлены в соответствии:

- с целью СП-1.3. в рамках реализации стратегического приоритета СП-1 «Создание комфортной среды для развития человеческого капитала»;

- с целью СП-2.3. в рамках реализации стратегического приоритета СП-2 «Сохранение и развитие человеческого капитала»;

- с целью СП-3.4. в рамках реализации стратегического приоритета СП-3 «Сохранение и развитие экономического потенциала»;

- с целью СП-4.1., СП-4.2. в рамках реализации стратегического приоритета СП-4 «Пространственное развитие агломерации центральной зоны Республики Саха (Якутия)»

- стратегии социально-экономического развития Муниципального образования «Намский улус» Республики Саха (Якутия) на 2018-2020 и период до 2032 года.

Указанные направления реализуются в соответствии:

С основными направлениями стратегического развития Российской Федерации, «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт», утвержденными президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 13.07.2016 № 1.

Для достижения целей в Программе определены основные задачи:

- Создание туристско-рекреационной инфраструктуры Намского улуса:

- Создание комфортной среды пребывания туриста (безопасность, сервис, кадры, платежные системы, сопутствующая туризму инфраструктура);

- Создание удобной, динамичной и современной информационной среды для продвижения туристических продуктов.

Реализация муниципальной программы осуществляется, в соответствии с целью и задачами по следующим мероприятиям:

- Создание и формирование инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров, а также туристских комплексов Намского улуса;

- Субсидирование части расходов организаций в туристской индустрии, связанных с приобретением автомобильного и речного транспорта туристского класса;

- Субсидирование  части расходов на стажировку работников в сфере туризма на российских и иностранных туристских объектах;

- Организация развития ежегодного событийного туризма в Намском улусе.

- Сроки и этапы реализации программы

Сроки реализации Программы 2020 – 2024 годы:

I этап (2020 г.) - определение существующего положения в сфере туризма, маркетинг улусного турпродукта.

II этап (2021 - 2024 гг.) - развитие туристической отрасли, анализ и внедрение недостающих элементов для более совершенного сервиса, создание новых объектов туристского показа, формирование экспозиций, содействие в подготовке кадров, подведение итогов Программы и формирование предложений на дальнейший период.

Система целевых индикаторов в разрезе программы

Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ

Механизм реализации Программы опирается на правовую базу, основанную на указах, постановлениях, положениях действующих законодательств Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации по вопросам программной разработки, инвестиционной политики, связанных с реализацией социально-экономических и инвестиционных программ.

Начало действия Программы осуществляется после утверждения ее постановлением Главы МО «Намский улус». Дальнейшее выполнение будет проводиться в соответствии с программными мероприятиями на основе анализа работ, проведенных за отчетный период. Анализ и прогноз будут производиться в соответствии с ежегодным и среднесрочным прогнозом показателей социально-экономического развития улуса.

Заказчиком Программы является администрация муниципального образования «Намский улус», главные исполнители – МБУ «Бизнес-инкубатор в с.Намцы», муниципальные поселения Намского улуса, Фонд поддержки малого предпринимательства Намского улуса , ГАУ РС (Я) «Центр Мой Бизнес» по Намскому улусу.

В задачи исполнителей Программы по реализации программных мероприятий входит:

- анализ и прогноз ситуации;

- корректировка программных мероприятий в соответствии с выявленными проблемами;

- согласование с основными заинтересованными участниками Программы возможных сроков выполнения мероприятий, объемов и источников финансирования.

Заказчик несет ответственность за качественную реализацию муниципальной Программы, осуществляет управление соисполнителями Программы после ее утверждения, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы.

Контроль за реализацией программных мероприятий осуществляет администрация муниципального образования «Намский улус».

- Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение реализации Программы строится на принципах аккумулирования финансовых средств государственного и местного бюджетов, внебюджетных источников. Выделение бюджетных средств на Программу рассматривается как возможность привлечения дополнительных средств по принципу софинансирования. По ряду направлений развития ВВТ планируется подготовить проекты для участия в улусных, республиканских и региональных программах.

Запланированные в Программе бюджетные средства направляются на развитие инфраструктуры внутреннего и въездного туризма и решение первостепенных задач.

Основными источниками средств, для реализации Программы являются средства государственного и местного бюджетов, а также собственные средства организаций туриндустрии, средства инвесторов, привлекающих кредиты коммерческих банков. Объемы и источники финансирования Программы в базовом варианте приведены в приложении 2.

- Приложение №1
к муниципальной программе 
«Развитие предпринимательства 
в МО «Намский улус» на 2020-2024 годы»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

и основных мероприятий муниципальной

программы и их значениях

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие туризма в МО «Намский улус» на 2020-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание и формирование инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров, а также создание и развитие туристских комплексов Намского улуса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество туристско-рекреационных кластеров и туристских комплексов Намского улуса | шт. | МБУ «Бизнес инкубатор в с. Намцы» | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Субсидирование части расходов организаций в туристской индустрии, связанных с приобретением автомобильного и речного транспорта туристского класса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество субъектов МСП, получивших поддержку в виде субсидирования части расходов, связанных с приобретением автомобильного и речного транспорта туристского класса | чел. | МБУ «Бизнес инкубатор в с. Намцы» | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Субсидирование части расходов на стажировку работников в сфере туризма на российских и иностранных туристских объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество прошедших обучение в сфере туризма и индустрии гостеприимства | чел. | МБУ «Бизнес инкубатор в с. Намцы» | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Организация развития ежегодного событийного туризма в Намском улусе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Организация и проведение событийного туризма в Намском улусе | шт. | МБУ «Бизнес инкубатор в с. Намцы» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Приложение №2
к муниципальной программе 
«Развитие предпринимательства 
в МО «Намский улус» на 2020-2024 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  | Всего: | Объемы бюджетных ассигнований |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код главы | Раздел подраздел | Ц.ст. |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | "Развитие туризма на территории муниципального образования "Намский улус" на 2020-2024 годы | Всего: |  |  |  | 27 500,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  | 22 550,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 4 650,00 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |  | 800,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 4 150,00 | 800,00 | 800,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| Основное мероприятие | Создание и формирование инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров, а также создание и развитие туристских комплексов Намского улуса | Всего: | 598 | 0412 | 2850000000 | 12 000,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Основное мероприятие | Субсидирование части расходов организаций в туристской индустрии, связанных с приобретением автомобильного и речного транспорта туристского класса | Всего: | 598 | 0412 | 2850000000 | 6 500,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Основное мероприятие | Субсидирование части расходов на стажировку работников в сфере туризма на российских и иностранных туристских объектах | Всего: | 598 | 0412 | 2850000000 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Основное мероприятие | Организация развития ежегодного событийного туризма в Намском улусе | Всего: | 598 | 0412 | 2850000000 | 7 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |