САХА ӨРӨСПYYБYЛYКЭТЭ

«Өлуохумэ оройуона»

Муниципальнай оройуон

УУРААХ

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

Муниципальный район

«Олекминский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Олекминск

от 11.02.2025г. №10

Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма в Олекминском районе РС (Я) на 2024-2028 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом РС(Я) от 29.12.2008г. 645-З № 179-IV «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия)», постановлением главы района от 19.08.2024г. № 133 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального района «Олекминский района Республики Саха (Якутия)», постановлением главы района от 23.01.2025г. №2 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального района «Олекминский район» Республики Саха (Якутия)»:

- Утвердить муниципальную программу «Развитие предпринимательства и туризма в Олекминском районе РС (Я) на 2024-2028 годы» согласно приложению.

- Признать утратившими силу следующие постановления Главы МР «Олекминский район» РС (Я):

  - от 14.03.2022г. №30 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма в Олекминском районе РС (Я) на 2022-2026гг»;

  - от 08.02.2023г. №14 «О внесении изменений в постановление главы района от 14.03.2022 года №30 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма в Олекминском районе Республики Саха (Якутия) на 2022-2026гг»;

  - от 06.10.2023г. №134 «О внесении изменений в постановление главы района от 14.03.2022 года №30 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма в Олекминском районе Республики Саха (Якутия) на 2022-2026гг»;

  - от 07.02.2024г. №7 «О внесении изменений в постановление главы района от 14.03.2022 года №30 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма в Олекминском районе Республики Саха (Якутия) на 2022-2026гг»;

  - от 24.07.2024г. №120 «О внесении изменений в постановление главы района от 14.03.2022 года №30 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма в Олекминском районе Республики Саха (Якутия) на 2022-2026гг»;

- Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования).

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по экономике и финансам Березина Е.Г.

Глава района			   			               Н.Н. Харбин

Приложение

к постановлению Главы района

от 11.02.2025г. №10

УТВЕРЖДЕНА

Муниципальная программа

«Развитие предпринимательства и туризма в Олекминском районе Республики Саха (Якутия)»

Паспорт
муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма в Олекминском районе Республики Саха (Якутия)»

| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы |  | Развитие предпринимательства и туризма в Олекминском районе Республики Саха (Якутия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель программы |  | Муниципальное автономное учреждение «Центр поддержки предпринимательства» Олекминского района Республики Саха (Якутия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители программы |  | Управление экономического развития Администрация МР «Олекминский район» РС (Я) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники программы |  | Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМП), самозанятые граждане, плательщики налога на профессиональный доход, юридические лица не относящиеся к категории СМП, осуществляющие деятельность в сфере детского туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели программы |  | Создание стимулов и содействие формированию условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства; Комплексное развитие внутреннего и въездного туризма, индустрии гостеприимства; Повышение конкурентоспособности производимой продукции субъектов малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных условий на потребительском рынке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы |  | Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам в рамках настоящей подпрограммы; Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки предпринимательства; Стимулирование развития малого и среднего бизнеса, начинающих деятельность, путем предоставления аренды помещений в Бизнес инкубаторе г. Олекминска на льготных условиях; Стимулирование повышения качества выпускаемой продукции и оказываемых услуг; Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства; Увеличение численность субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства; Обеспечение формирования доступного туризма, включая детский туризм, туристического отдыха на территории Олекминского района РС(Я); Продвижение туристических продуктов на республиканский уровень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации программы |  | 2024-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Основные показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  | Ед. изм. | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год |  | 2028 год |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Ед. | 600 |  | 605 |  | 610 | 615 |  | 620 |  |
| Рост оборота СМП (организаций общественного питания, розничной торговли, услуг) |  | % | 5 |  | 5 |  | 7 | 7 |  | 10 |  |
| Количество резидентов бизнес-инкубатора |  | Ед. | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 |  |
| Количество проведенных заседаний Координационного совета |  | Ед. | Не < 4 |  | Не < 4 |  | Не < 4 | Не < 4 |  | Не < 4 |  |
| Рост количества субъектов МСП и самозанятых, к отчетному году, воспользовавшихся каким –либо видом поддержки |  | % | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства |  | Ед. | 1500 |  | 1600 |  | 1650 | 1660 |  | 1665 |  |
| Численность субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства |  | Ед. | - |  | 2 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |
| Количество туристических баз, баз отдыха, гостевых домов, гостиниц |  | Ед. | 6 |  | 6 |  | 7 | 7 |  | 8 |  |
| Количество участников мероприятий направленных на развитие бизнеса |  | Ед. | 50 |  | 15 |  | 20 | 25 |  | 30 |  |
| 3. Структура муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень структурных элементов |  | - ведомственный проект «Развитие предпринимательства в Олекминском районе РС (Я)»; - ведомственный проект «Развитие туризма в Олекминском районе РС (Я)» - комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МАУ «Центр поддержки предпринимательства» Олекминского района РС (Я) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи структурного элемента |  |  |  |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  | Связь с показателями |  |
| 1 | Ведомственный проект «Развитие предпринимательства в Олекминском районе РС (Я)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача № 1 Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам |  |  |  |  | Обеспечение объемов финансовой поддержки, обеспечение доступа к финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом приоритетных направлений муниципальной программы |  |  | - количество субъектов малого и среднего предпринимательства; - количество субъектов МСП и самозанятых, воспользовавшихся каким-либо видом поддержки - Оборот СМП; - Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства; - Численность субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства |  |
| 1.2. | Задача № 2 Популяризация предпринимательства, обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки предпринимательства |  |  |  |  | Образовательная, консультационная поддержка, проведение различных мероприятий (форумов, конференций, семинаров и др.) способствует увеличению количества предпринимателей, вовлечение граждан в «самозанятость», популяризация предпринимательства, выход из «теневого бизнеса», стимулирование роста занятости в малом и среднем предпринимательстве |  |  | - Количество участников мероприятий, направленных на развитие бизнеса; - Количество проведенных заседаний Координационного совета |  |
| 2 | Ведомственный проект «Развитие туризма в Олекминском районе РС (Я)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача № 1 Комплексное развитие внутреннего и въездного туризма |  |  |  |  | Обеспечение формирования доступного туризма, включая детский туризм, туристический отдых на территории Олекминского района РС(Я) посредством финансовой поддержки, содействия в продвижении турпродуктов |  |  | - Количество туристических баз, баз отдыха, гостевых домов, гостиниц |  |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МАУ «Центр поддержки предпринимательства» Олекминского района РС (Я)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача № 1 Расходы на обеспечение деятельности Муниципального автономного учреждения «Центр поддержки предпринимательства» Олекминского района Республики Саха (Якутия) Задача № 2 Стимулирование развития малого и среднего бизнеса, начинающих деятельность, путем предоставления помещений в Бизнес инкубаторе г. Олекминска на льготных условиях аренды |  |  |  |  | Создание условий для своевременного и качественного выполнения функций Муниципального автономного учреждения «Центр поддержки предпринимательства» Олекминского района Республики Саха (Якутия) Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также граждан, плательщиков налога на профессиональный доход к имущественной поддержке посредством предоставления на правах льготной аренды помещений бизнес инкубатора в г. Олекминске |  |  |  |  |
| 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объемы финансового обеспечения в целом на реализацию программы – 62 713,46564 тыс. руб., в том числе: 2024 год – 12 775,51694тыс. руб. 2025 год – 16 521,8487 тыс. руб. 2026 год – 11 138,7 тыс. руб. 2027 год – 11 138,7 тыс. руб. 2028 год – 11 138,7 тыс. руб. а) за счет средств федерального бюджета - 0 рублей б) за счет средств государственного бюджета РС(Я) - 0 рублей в) за счет средств бюджета МР «Олекминский район» – 62 713,46564 тыс. руб., в том числе: 2024 год – 12 775,51694тыс. руб. 2025 год – 16 521,8487 тыс. руб. 2026 год – 11 138,7 тыс. руб. 2027 год – 11 138,7 тыс. руб. 2028 год – 11 138,7 тыс. руб. г) за счет средств бюджетов поселений – 0 рублей д) за счет внебюджетных средств – 0 рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влияние на достижение национальных целей развития РФ |  |  |  | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых |  |  |  |  |  |  |  |

| СВЕДЕНИЯ о показателях муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д) |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы |
| 2 | Оборот СМП (организаций общественного питания, розничной торговли, услуг) | Информационно-аналитическая система Саха(Якутия)стата |
| 3 | Количество резидентов бизнес-инкубатора | МАУ «Центр поддержки предпринимательства» Олекминского района РС (Я) |
| 4 | Количество проведенных заседаний Координационного совета | МАУ «Центр поддержки предпринимательства» Олекминского района РС (Я) |
| 5 | Рост количества субъектов МСП и самозанятых, воспользовавшихся каким –либо видом поддержки | МАУ «Центр поддержки предпринимательства» Олекминского района РС (Я) в части поддержки предпринимательства; Управление экономического развития в части поддержки туристической отрасли |
| 7 | Количество туристических баз, баз отдыха, гостевых домов, гостиниц | Реестр классифицированных объектов: гостиницы и иные средства размещения; УправлениЕ экономического развития |
| 8 | Количество участников мероприятий направленных на развитие бизнеса | МАУ «Центр поддержки предпринимательства» Олекминского района РС (Я); Управление экономического развития |

Паспорт

ведомственного проекта «Развитие предпринимательства

в Олекминском районе РС (Я)»

| 1. Общие положения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за выполнение структурного элемента |  |  | Муниципальное автономное учреждение «Центр поддержки предпринимательства» Олекминского района Республики Саха (Якутия) |  |  |  |  |
| Связь с муниципальной программой |  |  | Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и туризма в в Олекминском районе Республике Саха (Якутия)» |  |  |  |  |
| 2. Показатели реализации ведомственного проекта «Развитие предпринимательства в Олекминском районе РС (Я)» |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Планируемое значение показателей |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 600 |  | 605 | 610 | 615 | 620 |
| Рост оборота СМП (организаций общественного питания, розничной торговли) | % | 5 |  | 5 | 7 | 7 | 10 |
| Количество проведенных заседаний Координационного совета | Ед. | Не < 4 |  | Не < 4 | Не < 4 | Не < 4 | Не < 4 |
| Рост количества субъектов МСП и самозанятых, к отчетному году, воспользовавшихся каким –либо видом поддержки | % | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество участников мероприятий направленных на развитие бизнеса | Ед. | 50 |  | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | Ед. | 1500 |  | 1600 | 1650 | 1660 | 1665 |
| Численность субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства | Ед. | - |  | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 3. Финансовое обеспечение ведомственного проекта «Развитие предпринимательства в Олекминском районе РС (Я)» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объемы финансового обеспечения в целом на реализацию ведомственного проекта «Развитие предпринимательства в Олекминском районе РС (Я)» – 1 900 тыс. руб., в том числе: 2024 год – 900 тыс. руб. 2025 год – 1000 тыс. руб. а) за счет средств федерального бюджета - 0 рублей б) за счет средств государственного бюджета РС(Я) - 0 рублей в) за счет средств бюджета МР «Олекминский район» – 1 900 тыс. руб., в том числе: 2024 год – 900 тыс. руб. 2025 год – 400 тыс. руб. г) за счет средств бюджетов поселений – 0 рублей д) за счет внебюджетных средств – 0 рублей |  |  |  |  |  |  |

Паспорт

ведомственного проекта «Развитие туризма в Олекминском районе РС (Я)»

| 1. Общие положения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за выполнение структурного элемента |  |  | Управление экономического развития администрации района |  |  |  |  |
| Связь с муниципальной программой |  |  | Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и туризма в в Олекминском районе Республике Саха (Якутия)» |  |  |  |  |
| 2. Показатели реализации ведомственного проекта «Развитие туризма в Олекминском районе РС (Я)» |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Планируемое значение показателей |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Количество туристических баз, баз отдыха, гостевых домов, гостиниц | Ед. | 6 |  | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 3. Финансовое обеспечение ведомственного проекта «Развитие туризма в Олекминском районе РС (Я)» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объемы финансового обеспечения в целом на реализацию ведомственного проекта «Развитие предпринимательства в Олекминском районе РС (Я)» – 1 100 тыс. руб., в том числе: 2024 год – 1 100 тыс. руб. а) за счет средств федерального бюджета - 0 рублей б) за счет средств государственного бюджета РС(Я) - 0 рублей в) за счет средств бюджета МР «Олекминский район» – 1 100 тыс. руб., в том числе: 2024 год – 1 100 тыс. руб. г) за счет средств бюджетов поселений – 0 рублей д) за счет внебюджетных средств – 0 рублей |  |  |  |  |  |  |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МАУ «Центр поддержки предпринимательства» Олекминского района РС (Я)

| 1. Общие положения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за выполнение структурного элемента |  |  | Муниципальное автономное учреждение «Центр поддержки предпринимательства» Олекминского района Республики Саха (Якутия) |  |  |  |  |
| Связь с муниципальной программой |  |  | Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и туризма в в Олекминском районе Республике Саха (Якутия)» |  |  |  |  |
| 2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МАУ «Центр поддержки предпринимательства» Олекминского района РС (Я) |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Планируемое значение показателей |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Количество резидентов бизнес-инкубатора | Ед. | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объемы финансового обеспечения в целом на комплекс процессных мероприятий – 59 713,46564 тыс. руб., в том числе: 2024 год – 10 775,51694 тыс. руб. 2025 год – 15 521,8487 тыс. руб. 2026 год – 11 138,7 тыс. руб. 2027 год – 11 138,7 тыс. руб. 2028 год – 11 138,7 тыс. руб. а) за счет средств федерального бюджета - 0 рублей б) за счет средств государственного бюджета РС(Я) - 0 рублей в) за счет средств бюджета МР «Олекминский район» – 59 713,46564 тыс. руб., в том числе: 2024 год – 10 775,51694 тыс. руб. 2025 год – 15 521,8487 тыс. руб. 2026 год – 11 138,7 тыс. руб. 2027 год – 11 138,7 тыс. руб. 2028 год – 11 138,7 тыс. руб. г) за счет средств бюджетов поселений – 0 рублей д) за счет внебюджетных средств – 0 рублей» |  |  |  |  |  |  |

- Оценка текущего состояния сферы малого и среднего предпринимательства

Малое и среднее предпринимательство в Олекминском районе Республики Саха (Якутия) имеет большее значение в экономике, является одним из важных факторов социальной и политической стабильности. Большинство сфер экономики района представлено предпринимательством.

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных направлений Стратегии социально-экономического развития Олекминского района.

Основные показатели, характеризующие состояние малого и среднего предпринимательства в Олекминском районе Республики Саха (Якутия) представлены в Таблице №1.1.

Таблица №1.1

Основные показатели, характеризующие состояние малого и среднего предпринимательства в Олекминском районе Республики Саха (Якутия)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 год | 2023 год | Динамика, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (с учетом индивидуальных предпринимателей) | ед. | 580 | 590 | 101,4% |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Индивидуальные предприниматели | ед. | 527 | 524 | 99,4% |
| Юридические лица | ед. | 53 | 66 | 124,5% |
| Оборот розничной торговли СМП | млн. руб. | 4 232,657 | 4 257,974 | 100,1% |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Малые предприятия, включая микропредприятия | млн. руб. | 866,693 | 927,540 | 107% |
| Индивидуальные предприниматели | млн. руб. | 3365,260 | 3 327,250 | 98,9% |
| Праздничные ярмарки, ярмарки выходного дня | млн. руб. | 0,705 | 3,184 | 451,6% |
| Оборот общественного питания СМП | млн. руб. | 55,445 | 62,002 | 111,8% |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Малые предприятия, включая микропредприятия | млн. руб. | 0 | 0 | % |
| Индивидуальные предприниматели | млн. руб. | 55,445 | 62,002 | 111,8% |
| Платные услуги СМП | млн. руб. | 0,405 | 0,400 | 98,8% |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Малые предприятия, включая микропредприятия | млн. руб. | 0 | 0,05 | 100,05% |
| Индивидуальные предприниматели | млн. руб. | 0,400 | 0,355 | 88,75% |

В 2022 году, согласно данных реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в Олекминском районе числилось до 580 субъектов малого и среднего предпринимательства из них 527 индивидуальных предпринимателей и 53 общества с ограниченной ответственностью и производственные кооперативы.

Индивидуальные предприниматели района заняты в таких видах деятельности как оказание различных платных услуг населению, в том числе, оптовая и розничная торговля 30%; ведение сельского хозяйства 25 %; услуги общественного питания – 4%, лесозаготовка 6%; производство хлеба и хлебобулочных изделий 3%, транспортные услуги - 12 %; строительство – 7%.

Малые предприятия, индивидуальные предприниматели обеспечивают сельское население потребительскими товарами, платными услугами населению, что позволяет обеспечивать нормальное функционирование муниципальных образований на уровне поселений.

В 2023 году в Олекминском районе зарегистрировано 590 субъектов малого предпринимательства, из них 524 индивидуальных предпринимателя и 66 обществ с ограниченной ответственностью и производственные кооперативы. В 2023 году наблюдается увеличение количества юридических лиц на 25%, при небольшом снижении количества индивидуальных предпринимателей на 0,6%.

В 2023 году рост количества СМП, в сравнении с 2022 годом составил 1,4%.

Индивидуальные предприниматели района в 2023 году заняты в таких видах деятельности как оптовая и розничная торговля 28%; ведение сельского хозяйства 20 %; лесозаготовка 5%; производство хлеба и хлебобулочных изделий 2%; транспортные услуги 10 %; строительство 5%.

Несмотря на проблемы с которыми столкнулась экономика Российской Федерации в связи с введением антироссийских санкций недружественных государств, малое и среднее предпринимательство как межотраслевой сектор экономики способно также эффективно использовать свои ресурсы, обеспечивать новые рабочие места и качественно влиять на уровень жизни населения, способствовать формированию рыночной инфраструктуры, что создает необходимую атмосферу конкуренции, возможность быстро реагировать на  изменения рыночной конъюнктуры, заполнять образующиеся ниши в потребительской сфере.

За период с 2019г. по 2024г. увеличилось количество предприятий общественного питания, конкуренция среди которых позволила улучшить сервис и предложение. Развивается местное производство: мясные/рыбные полуфабрикаты представлены в с. Улахан-Мунгку (доставка в близлежащие наслеги, г. Олекминск), с. Куранда (доставка в г. Олекминск), в г. Олекминске (магазин местной продукции), обеспечивает молочной продукцией г. Олекминск, и близлежащие населенные пункты ООО «Кладовая Олекмы», производится молочная продукция в с. Даппарай.

Предоставление поддержки в виде снижения арендных платежей в Бизнес-инкубаторе позволило расширить перечень услуг для населения, так активное развитие получили услуги дошкольного образования, репетиторские услуги. Аренда помещений в Бизнес инкубаторе также положительно повлияла на выход части услуг из «теневого» бизнеса.

В тоже время остается и ряд нерешенных задач:

- остро стоит вопрос в производстве хлеба и хлебобулочных изделий, имеющиеся хлебопекарни нуждаются в своевременном обновлении оборудования, хлебопеки сталкиваются с отсутствием помещений для хлебопечения, или же их высокой аренды. При этом сдерживание цен на социально-значимые товары не позволяет в полной мере накапливать ресурсы на принятие превентивных решений, способствующих бесперебойному производству.

- фактически отсутствует производство непродовольственных потребительских товаров, недостаточно развиты сфера торговли, платных услуг в отдаленных населенных пунктах, в сельской местности, фактически отсутствуют бытовых услуг, такие как, ремонтные мастерские, ателье и др.

Основными ограничивающими факторами, сдерживающие динамику развития малого и среднего предпринимательства в Олекминском районе, являются:

### - недостаток финансовых ресурсов для поддержки низкорентабельного бизнеса;

### - отсутствие доступной для всех категорий бизнеса логистики;

### - высокая зависимость транспортной доступности от сезонного фактора;

### - недостаток квалифицированных кадров, знаний и информации для ведения предпринимательской деятельности;

### - тарифная политика естественных монополий, отсутствие льгот для отдельных категорий бизнеса, осуществляющих социально-значимые услуги.

Муниципальная программа сформирована как комплекс мероприятий, направленных на регулирование отношений между субъектами малого и среднего предпринимательства, организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства, органами местного самоуправления в сфере развития малого и среднего предпринимательства Олекминского района, на повышение эффективности и системности поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В программе определены перечень механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства, виды и формы такой поддержки.

В 2020 году создано Муниципальное автономное учреждение «Центр поддержки предпринимательства» Олекминского район Республики Саха (Якутия) (далее Центр поддержки предпринимательства), для поддержки и развития предпринимательства, посредством консультационной, информационной, аналитической работы на базе Бизнес-инкубатора г. Олекминска.

Центр поддержки предпринимательства предоставляет следующие услуги:

-  аренда по льготной стоимости нежилых помещений Бизнес-инкубатора для резидентов из числа субъектов малого предпринимательства, а также физическим лицам, являющимися плательщиками налога на профессиональный доход. Льготная аренда предоставляется лицам, с момента регистрации, которых, в качестве субъекта малого/среднего предпринимательства, либо самозанятым прошло не более 3-х лет. Помещения, оснащены мебелью и оргтехникой, предоставляется доступ в коворкинг, актовый зал. С 2020 года Бизнес-инкубатором оказана поддержка в виде льготной аренды более 20 предпринимателям, а также самозанятым гражданам, более 80 % из которых, продолжили свою деятельность по окончанию срока льготной аренды;

-   консультационные услуги по вопросам предпринимательской деятельности;

- консультационные услуги по мониторингу и анализу последовательности и эффективности шагов в создании стратегии выхода резидентов бизнес-инкубатора на рынок и анализа эффективности деятельности компании в условиях реального рынка;

- помощь в получении кредитов и банковских гарантий, а также повышение образовательного уровня в рамках предпринимательской деятельности.

Также Центру поддержки предпринимательства передан в оперативное управление ландшафтно-этнографический комплекс «Аанньаах Хочото» (далее Комплекс). На Комплексе организована круглогодичная охрана (4 сотрудника Центра поддержки предпринимательства), осуществляются превентивные мероприятия для сохранения объектов, осуществляется подготовка Комплекса к проведению массовых, праздничных мероприятий. Для населения и гостей района, на условиях почасовой аренды, предоставляется возможность использовать объекты Комплекса для проведения мероприятий.

В здании Бизнес инкубатора находится офис центра оказания услуг «Мой бизнес». В офисе Центра предприниматели и граждане по принципу «единого окна» могут получить более 180 услуг: государственные,  банковские, услуги  институтов развития предпринимательства.

В муниципальном районе «Олекминский район» РС (Я) ведет деятельность Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства Олекминского района. Координационный совет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, обеспечивающим взаимодействие органов местного самоуправления и представителей предпринимательских кругов в целях определения стратегических направлений в развитии малого и среднего предпринимательства.

В настоящее время необходимо дальнейшее развитие поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по следующим направлениям:

- доступность, информативность, своевременность услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства на всей территории района;

- поддержка местного производства, создание условий для развития производства местных товаров, оказания услуг для населения района (хлебопекарни, полиграфические услуги, бытовые, социальные)

- укрепление имиджа района на республиканском рынке, а также за пределами республики;

- Оценка текущего состояния и потенциала внутреннего и въездного туризма Олекминского района.

Олекминская земля имеет богатейшую историю, здесь находятся уникальные археологические памятники – стоянки древних людей, погребения, наскальные рисунки, каменные орудия, предметы раннего железного века. На сегодняшний день в Олекминском районе существует более 150 археологических памятников.

Датой рождения Олекминска считается 1635 год, когда казаки поставили крепость на левом берегу реки Лены. Для управления Олекминским округом и разрешения споров между жителями в 1735 году было утверждено Комиссарство, а в 1738 году Олекминск стал уездным городом Якутской области, в последующем получивший статус окружного города (1882 год).

В 1843 году в Олекминске были 31 дом и 1 юрта. Появились сословия: духовенство, разночинцы, мещане/купцы, казаки. С открытием месторождений золота Олекминск стал узловым пунктом и перевалочной базой для перевозки грузов из вилюйских и якутских улусов. В то время было много приезжих: доверенных, агентов, купцов, ремесленников, торговцев. Еще более оживленной стала жизнь в Олекминском районе с открытием Иркутско-Якутского тракта, почтовой связи (1743 год). Семьи, обслуживающие тракт, являлись носителями различных культур и традиций. Тракт сыграл большую роль в развитии всего якутского края. Большую лепту в духовное развитие населения внесли политические ссыльные, декабристы, среди них, Н.А.Чижов и А.Н.Андреев, С.И.Мицкевич, М.С.Урицкий, М.С.Ольминский, М.М.Эссен и др.

Происходило единение народов и наций. Широкое общение и взаимопроникновение различных культур наложили свой отпечаток на характер здешних людей и на их отношения друг к другу. Географическое положение, мягкий климат, богатая и щедрая природа, экономические связи с другими регионами, совместное проживание различных национальностей создали неповторимый облик интернациональной Олекмы.

На территории Олекминского района расположены следующие особо охраняемые природные территории республиканского и муниципального значения, которые необходимо сохранить в первозданном виде для будущих поколений:

- Ресурсный резерват (Эркээйи Сир) «WWF-Саха (Чаруода)» (далее ресурсный резерват) относится к числу национальных природных резерватов - ЫтыкКэрэСирдэр - особо охраняемым природным территориям Республики Саха (Якутия). Ресурсный резерват расположен на юге Олекминского района и ограничен реками Токко, Тямулякит, Олекма, Тумулур и административной границей Читинской области. Общая площадь ресурсного резервата «WWF-Саха (Чаруода)» составляет 1372000 (один миллион триста семьдесят две тысячи) га.

-  Ресурсный резерват (Эркээйи Сир) «Кейикте» (далее ресурсный резерват) относится к числу национальных природных резерватов - ЫтыкКэрэСирдэр - особо охраняемым природным территориям Республики Саха (Якутия). Ресурсный резерват расположен в северной части Олекминского района в бассейне р. Намана. Общая площадь ресурсного резервата составляет 432 000 (четыреста тридцать две тысячи) га.

-   Охраняемый ландшафт местного значения «Черендей», площадь 1814 га, расположен на островах и левобережной поймы р. Лена в 70км. выше г. Олекминска.

-  Памятник природы местного значения «Хомустах», площадь 195 га., рядом находится с. Кяччи Олекминского района, комплекс озер для водоплавающих птиц.

- Памятник природы «Турук Хайа», площадь 296 га. в устье р. Тяня.

Город Олекминск, основанный в 1635 году, является одним из старейших городов Восточной Сибири и в 2025 году будет праздновать свой юбилей – 390 лет.

Олекминский район – перспективный для развития и привлекательный для инвестиций район. Маленькая плотность населения, практическое отсутствие промышленной деятельности, огромная площадь лесного фонда, уникальные природные комплексы, резервации дикой природы, животный и растительный мир все это является огромным туристско-рекреационным потенциалом привлекательным для российских и зарубежных туристов.

Благодаря проведенному в 2021 году Республиканскому празднику «Ысыах Олонхо» на долине Ааннаах Хочото, в одном из самых живописных мест Олекминского района, построен самобытный ландшафтно-этнографический комплекс (ЛЭК), привлекающих как население, так и гостей района объектами, исполненными по всем канонам традиций народа Саха.

Увеличение потребности людей к путешествиям приводит к расширению сферы услуг и предполагает возникновение новых туристических регионов, зависящих от степени развитости в них индустрии гостеприимства, которая подчеркивает духовное богатство и глубину культуры принимающего народа, как людей открытых и заботящихся о доме, в котором они живут.

В ближайшем будущем можно прогнозировать следующие направления развития индустрии внутреннего и въездного туризма:

- создание новых и развитие уже существующих туристских услуг и рынков, учитывающих состояние туристских (природных, культурных и исторических) ресурсов в районе;

- широкое вовлечение местной общественности и муниципальных властей в планирование и развитие туристской деятельности, обеспечение ее безопасности;

- развитие связей между организаторами туризма и муниципальными структурами с целью достижения понимания потребностей каждого из них и поиска путей их удовлетворения;

- при инвестировании капитала следует принимать во внимание вопросы защиты окружающей среды (строительство, архитектура, антропогенные нагрузки);

- осуществление более четкого маркетинга и выделение большего количества ресурсов для продвижения услуг, поиск определенных групп туристов и организация для них адресной информации по предлагаемым услугам;

Туризм  является мощным фактором усиления престижа района и республики в целом. Кроме того, туризм имеет социальное значение, как фактор повышения образовательного уровня людей, а также стабилизирует отношения между районами, регионами и странами.

Ведомственный проект «Развитие туризма в Олекминском районе РС (Я)» направлен на развитие туристской деятельности в районе, что будет стимулировать диверсификацию экономики района через создание  перспективной отрасли районного хозяйства, основанной в значительной мере на малом предпринимательстве.

Развитие туристской отрасли позволит, увеличить объем платных услуг, создать рабочие места, повысить престиж Олекминского района.

С 2019 году в районе вела деятельность одна туристическая база, известная далеко за пределами Якутии, Алексеева Максима Борисовича – «Ини Бии». За пять лет в районе индустрия туризма эффективно развивалась, благодаря чему, на сегодняшний день работают и развиваются, помимо турбазы «Ини Бии», еще 4 туристических объекта – это база отдыха - «Кругляк Олекма» Акбутаева Рашида Галимжановича в местности «Кресты», гостевой дом «АмирАвиа» Шафеева Амира Закиевича в с. Кяччи, турбаза «Михайловка» Михайлова Иннокентия Геннадьевича на берегу р. Токко, турбаза «Кыры Таас» Корнилова Максима Петровича в местности «Кыры Таас» Кыллахского наслега.

Развитием детского туризма посредством организации летнего отдыха детей в лагерях  занимаются МБУ ДО «Районный детско-юношеский центр» Олекминского района РС (Я) и  МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа им. А. Н. Платонова» Олекминский район РС (Я).

На базе МБОУ «Токкинская школа-интернат среднего (полного) общего образования» Олекминского района РС (Я) работает краеведческо-туристская организация «Токко Трэвел-Ирдэбил» и «Детский агротуризм». Имеется школьный краеведческий музей, а также ремесленный центр, оснащенный гончарной и столярной мастерскими, кабинетом по швейному делу.

Бельчусова Галия Амерхановна и Мушта Елена Васильевна разработали для детей дошкольного и школьного возраста краеведческий тур «Мой Олекминск», направленный на формирование устойчивого интереса к культурному наследию своей малой Родины, путем организации работы краеведческого тура выходного дня «Мой Олекминск».

Детский туризм является одним из направлений развития внутреннего туризма. В связи с этим необходима поддержка образовательных программ, направленных на возрождение детского туризма: экскурсионного, экологического, спортивного и др. Необходимо развивать сотрудничество между школами, учреждениями дополнительного образования и музеями.  Необходимо продолжать традиции детского спортивного туристического ориентирования, здорового образа жизни.

Для размещения туристов в г. Олекминске осуществляют деятельность шесть гостиниц. Услуги общественного питания оказывают 15 предпринимателей. При этом на территории района отсутствуют места для кемпинга и питания во время открытия дорог в зимнее время по маршруту Якутск-Олекминск-Ленск, что является открытой нишей для предпринимательства и требует проработки и реализации.

За 2022 год Олекминский район посетило 2 549 человек, проведено 1 490 экскурсий, обслужено экскурсиями 1 587 человека, туристы приезжали из центральной части России (г. Нижний Новгород, г. Москва, г. Санкт-Петербург), Сибири (г. Новосибирск, г. Иркутск), г. Якутска.

За 2023 год посетило 6 357 человек, проведено 1 053 экскурсии, обслужено экскурсиями 1 423 человека, туристы приезжали из центральной части России (г. Нижний Новгород, г. Тверь, г. Москва, г. Санкт-Петербург), Республики Бурятии (г. Улан-Удэ), Сибири (г. Новосибирск, г. Иркутск, г. Томск), г. Якутск.

Объектами посещения туристов являются музеи (см. Таблицу №2.1), памятники (см. Таблицу №2.2,2.3), праздничные и культурно-массовые мероприятия Олекминского района. Неотъемлемой частью экскурсий является посещение Спасского собора в г. Олекминске, в котором сохранилось множество дореволюционных образов, ЛЭК «Ааннаах Хочото».

Таблица №2.1

Информация о музеях Олекминского района

| Название | Дни и часы работы | Состояние (пригодность к показу) | Постоянно действующие экспозиции |
| --- | --- | --- | --- |
| МБУ «Музей истории развития земледелия Якутии» | Летнее расписание: Пн-пт с 10.00 до 17.30 ч. Обед с 13.00-14.00 ч. Зимнее расписание: Вт-сб с 10.00 до 17.30 ч. Обед с 13.00 – 14.00 ч. | Все выставки и экспозиции музея пригодны для показа посетителям. | 1. Выставочный зал 2. Зал «Палеонтология и этнография» 3. Диорама «Угол двора хлебороба» 4. «Интерьер дома русского крестьянина» 5. Зал «Земледелие» 6. Зал «Интерьер правления колхоза» 7. Зал «Великая отечественная война» 8. Диорама «Хлебные нивы» 9. Зал «Природа» |
| Музей при МБОУ “2-Нерюктяйинская СОШ им.Н.М. Корнилова” | По мере необходи-мости, по запросу | Удовлетвори-тельное | 3 блока: - Комната боевой славы; - Педагогические династии; - Спортивная слава; |
| Школьный этнографо-краеведческиймузей при МБОУ“1-Нерюктяйинская СОШ” | По мере необходи-мости, по запрос | Удовлетвори-тельное | 1014 экспозиций |
| Историко-литературный музей имени А.Г. Кудрина-Абагинского при МБОУ “Абагинская СОШ им.А.Г.Кудрина-Абагинского” | По мере необходи-мости, по запросу | Удовлетвори-тельное | 1105 экспозиций |
| Краеведческий музей при МБОУ «Дабанская СОШ» | По мере необходи-мости, по запросу | Удовлетвори-тельное | 358 экспозиций |
| Краеведческий музей при МБОУ «Токкинская ШИС(П)ОО» | По мере необходи-мости, по запросу | Удовлетвори-тельное | 3 блока: - Зал этнографии - Зал боевой Славы - Зал археологии 708 экспозиций |
| Историко-краеведческий музей«Искатель» при МБОУ «Урицкая СОШ» | По мере необходи-мости, по запросу | Удовлетвори-тельное | 216 экспозиций |
| Музей при МБОУ “Хоринская СОШ” | По мере необходи-мости, по запросу | Удовлетвори-тельное | 78 экспозиций |
| Историко-краеведческий музей “Мы-россияне” им. Г.Димитрова при МБОУ “Кыллахская СОШ” | По мере необходи-мости, по запросу | Удовлетвори-тельное | 3000 экспозиций |
| Краеведческий музей при МБОУ «Дельгейская СОШ» | По мере необходи-мости, по запросу | Удовлетвори-тельное | 100 экспозиций |
| Историко-краеведческий музей при МБОУ “Тянская СОШ им.И.Н.Кульбертинова” | По мере необходи-мости, по запросу | Удовлетвори-тельное | 40 экспозиций |
| Музей при МБОУ “Юнкюрская СОШ” | По мере необходи-мости, по запросу | Удовлетвори-тельное | 800 экспозиций |

В музее истории развития земледелия Якутии оцифрованы все негативы Ерофея Ересько (2 300 штук). Они хранятся в коробах из бескислотного картона и в конвертах из микалентной бумаги в специально для этого приобретённом холодильном оборудовании в рамках программы «Сохранение визуального наследия Ерофея Ересько». Благодаря бесценным негативам фотографа из сосланных сектантов-скопцов, настоящего хранителя времени Ерофея Ересько, отражающий жизнь и быт жителей Олекминского округа конца 19 - начала 20 века, музей дает своим посетителям визуальную модель истории в достоверности. Народные верования и христианство, сельский быт и городская жизнь, праздники и ярмарки, развитие торговли и перемены в обществе – визуальные наблюдения фотографа стали в наше время для людей сведущих фактом удивления, подчас восторга.

Музей истории земледелия Якутии в Олекминском районе доступен и в качестве виртуального музея по ссылке http://virtualyakutia.ru/old/tours/olekmmuseum/museum.html

Виртуальный музей — это 3D-тур по зданию и/или территории музея/музейного комплекса. Виртуальные панорамные туры способны создать «эффект присутствия», дать полную информацию о месте, дают наглядное изображение объекта и предоставляют возможность увидеть любую точку пространства.

Перечень памятников, расположенных на территории Олекминского района, представлен в таблицах 4, 5:

Список культурно - исторических памятников, расположенных на территории

Олекминского района РС(Я)

Таблица 2.2

| № | Наименование памятников | Место расположения | Краткая историческая характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Часовня Александра Невского | г. Олекминск | Воздвигнут на месте молитвенного дома в г.Олекминске в честь династии Романовых |
| 2 | Памятник | г. Олекминск | Памятник В.И.Ленину. |
| 3 | Памятник | г. Олекминск | Памятник Л.Л.Габышеву |
| 4 | Стелла | г. Олекминск | Стелла г.Олекминск. |
| 5 | Стелла | г. Олекминск | Стелла г.Олекминск. |
| 6 | Памятник. | г. Олекминск | Памятник И.И.Яковлеву |
| 7 | Памятник | г. Олекминск | ПамятникM.K.Ammocobv |
| 8 | Спасский собор | г. Олекминск | Олекминский Спасский собор. |
| 9 | Памятник | г. Олекминск | Памятник центросибирцам. |
| 10 | Памятник | с.1.Абага | Памятник А.Г.Кудрину-Абагинскому |
| 11 | Сэргэ | с.1 Абага | Сэргэ национальному празднику ысыах. |
| 12 | Сэргэ | с.Ц.Абага | Сэргэ обрядовое. |
| 13 | Памятник | с.Бясь-Кюель | Памятник участнику гражданской войны К.Е.Семенову |
| 14 | Сэргэ | с.Дабан | Обрядовое сэргэ. |
| 15 | Памятник | с.Иннях | Памятник, посвященный 50 лет Победы. |
| 16 | Памятник | п.Заречный | Памятник Герою Советского Союза Г.Т.Зорину |
| 17 | Памятник | уч. Тойлук | Памятник павшим в годы гражданской войны. |
| 18 | Сэргэ | с.Кыллах | Обрядовое сэргэ. |
| 19 | Памятник | уч.Даппарай | Памятник павшим в годы гражданской войны. |
| 20 | Сэргэ | с.Куду-Кюель | Сэргэ к юбилею совхоза. |
| 21 | Сэргэ | с.Кяччи | Сэргэ к 50-детию Победы. |
| 22 | Сэргэ | с.Мача | Сэргэ к юбилею совхоза. |
| 23 | Памятник | уч.Нохтуйск | Памятник павшим в годы гражданской войны. |
| 24 | Сэргэ | уч. Нохтуйск | Сэргэ поставили студенты. |
| 25 | Сэргэ | с. 1 -Нерюктяй | Сэргэ к юбилею совхоза «Нерюктяинский» |
| 26 | Мемориальная доска . | с.2-Нерюктяй | Мемориальная доска А.А.Филатову |
| 27 | Мемориальная доска. | с.2-Нерюктяй | Мемориальная доска Г.Е.Попову |
| 28 | Памятник | с.2-Нерюктяй | Памятник павшим в годы гражданской войны. |
| 29 | Сэргэ | с. 2-Нерюктяй | Сэргэ обрядовое |
| 30 | Стелла | с.Олекминское | Стелла под названием Олекминское. |
| 31 | Сэргэ | с.Саныяхтах | Сэргэ в честь 10-летие совхозу «Саныяхтах». |
| 32 | Сэргэ | с.Саныяхтах | Сэргэ 25-ти летия совхозу «Саныяхтах». |
| 33 | Памятник | д.Еловка | Памятник павшим в годы гражданской войны. |
| 34 | Сэргэ | с.Малыкан | Юбилейное сэргэ 55-летию Победы. |
| 35 | Сэргэ | с.Марха | Сэргэ выпускникам. |
| 36 | Сэргэ | с.Солянка | Сэргэ 50-летию Победы. |
| 37 | Памятник | с.Токко | Памятник первому председателю П.П.Макарову |
| 38 | Барельефа | с.Токко | Барельефа И.Н.Кульбертинову. |
| 39 | Памятник | Местность «Тойулук» с. Олбут | Памятник первому председателю П.П.Макарову |
| 40 | Памятник | с.Тяня | Памятник И.Н.Кульбертинову. |
| 41 | Сэргэ | с. Тяня | Сэргэ национальному празднику Ысыах. |
| 42 | Памятник | с.Улахан-Мунку | Памятник коммунистам. |
| 43 | Стелла | с.Улахан-Мунку | Стелла под названием Улахан-Мунку. |
| 44 | Памятник | с.Урицк | Памятник Е.Е.Урицкому |
| 45 | Сэргэ | с.Хоринцы | Сэргэ к юбилею совхоза. |
| 46 | Сэргэ | с.Чапаево | Сэргэ 55-летию Победы. |
| 47 | Памятник. | с.Юнкюр | Памятник М.Ф.Габышеву |
| 48 | Мемориальная доска | с.Юнкюр | Мемориальная доска В.И.Сергееву |
| 49 | Сэргэ | с.Юнкюр | Сэргэ Победы. |
| 50 | Памятник | Местность Сухожу | Памятник центросибирцам. |
| 51 | Собор НерюктяинскийИнно - Предтеченский | с. 1 Нерюктяй | 1889 года постройки |
| 52 | Берлинская Иннокентьевская Церковь | с. Бердинка | В 1865г. в каменном варианте построили крестьянин Алесей Иванович Ипатьев и инородец нерюктяинский Яков Васильевич Малышев Церковь освещена в 1878г. в 20-х годах 20 - го столетия была отлучена от Епархии и вновь передана во владение в 2005 |
| 53 | Церковь Мачинская Николаевская | с. Мача | 1867 года постройки |
| 54 | Памятный знак | На утесе устье р. Крестях | Памятный знак в виде креста |
| 55 | Обрядовое сэргэ | с. Улахан - Мунку | Обрядовое сэргэ установлено в честь юбилея совхоза «Олекминский» |
| 56 | Сэргэ | с. Токко | Юбилейное сэргэ, в честь совхоза «Токкинский» |
| 57 | Памятник | с. Иннях | Памятник первому якутскому летчику В.И. Кузьмину |

Список памятников Олекминского района РС(Я), посвященных

Великой Отечественной войне.

Таблица 2.3

| № | Наименование памятников | Место расположения | Краткая историческая характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятник «Аэрокобра» | г.Олекминск Авиапорт | Построен в 2005 г.посвященный светлой памяти ветеранам тыла строителям авиа площадки |
| 2 | Памятник воинам, павшим в боях в ВОВ | г.Олекминск пл.Победы | В 2015г предпринимателями района установлен монумент |
| 3 | Памятник И.Н. Кульбертинову | г.Олекминск |  |
| 4 | Памятник воинам, павшим в боях в ВОВ | 1-Абага |  |
| 5 | Памятник | с.Саныяхтах | Памятник установлен в память воинам односельчанам в ВОВ 1941-1945гг |
| 6 | Памятник | с.Алексеевна | Памятник установлен в память воинам односельчанам в ВОВ 1941-1945гг |
| 7 | Памятник | с.Малыкан | Памятник установлен в память воинам односельчанам в ВОВ 1941-1945гг |
| 8 | Памятник | с.Марха | Памятник установлен в память воинам односельчанам в ВОВ 1941-1945гг |
| 9 | Памятник воинам освободителям | с.Мача сельский парк | Заложен патрон с письмом к потомкам 1985г |
| 10 | Памятник - стелла | с.Тяня | Установлен к 40-летию ВОВ в 1985г |
| 11 | «Никто не забыт- ничто не забыто» памяти павшим воинам | с.Троицк | Памятник был установлено дворе клуба 1964г в 1970 году перенесен рядом со зданием администрацией села |
| 12 | Памятник павшим воинам сел Дабан, Кочегарово, Черендей в ВОВ | с.Дабан | Построен в 1995году |
| 13 | Памятник павшим воинам сЧерендей в ВОВ | с.Дабан местность Черендей | Построен в 1995году |
| 14 | Памятник погибшим односельчанам в годы ВОВ | с.Солянка | Первый памятник был установлен в 1976 году В 1995 году был установлен памятник с датой 1941-1945гг. С места первого памятника выполнен ритуал переноса земли |
| 15 | Памятник павшим воинам в ВОВ | с.Юкюр | Памятник установлен в 1972 году |
| 16 | Памятник павшим воинам в ВОВ | уч.Тюбя |  |
| 17 | Комплекс Победы | с.Токко | Первая деревянная стела была установлена в 60-е годы, в 1972 году была заменена на железобетонную стелу, к 50-летию Победы был открыт комплекс из 5 сэргэ, объединенных в одну композицию |
| 18 | Памятник павшим воинам в ВОВ | уч.Молбо | Открытие памятника в 1995г |
| 19 | Памятник павшим воинам в ВОВ | уч.ЯРХАН | Открытие памятника в 1990г |
| 20 | Памятник павшим воинам в ВОВ | с.Олбут | Открытие памятника в 2000г |
| 21 | Памятник посвященный ветеранам ВОВ сКуду-Куель | с.Куду-Куель | Построен в1992году |
| 22 | Памятник павшим воинам в ВОВ | с.Кыллах | Построен в 1993 году |
| 23 | Памятник павшим воинам в ВОВ | с.Даппарай | Построен в 2005году |
| 24 | Памятник воинам ВОВ п.Зарчный | п.Заречный | Построен в 2005году |
| 25 | Памятник Победы «Ничто не забыто- никто не забыт» | с.1-Нерюктяй | Построен в 1986году |
| 26 | Памятник погибшим во время ВОВ | с.Дельгей | Год установки мемориальной доски 1970году |
| 27 | Памятник погибшим воинам во время ВОВ | с.Иннях | Установлен к 50-летию Победы |
| 28 | Памятник погибшим воинам во время ВОВ | с.Березово | Установлен к 50-летию Победы |
| 29 | Памятник ВОВ | с.Хоринцы | Построен 1965году Перенесен в 1980году |
| 30 | Памятник павшим воинам в ВОВ | с.2- Нерюктяй | Создан по инициативе жителей с 2- Нерюктяй |
| 31 | Памятник павшим воинам в ВОВ «Никто не забыт- ничто не забыто» | с.Улахан-Мунку | Построен 1985году |
| 32 | Памятник павшим воинам в ВОВ | с.Урицкое | Основан в 1964году посвящен увековечиванию памяти погибших и умерших воинов ВОВ |
| 33 | Памятник павшим воинам в ВОВ | с.Бясь-Кюель | Памятник сооружен в честь участникам погибшим на фронтах ВОВ |
| 34 | Памятник павшим воинам в ВОВ | с.Бясь-Кюель | Ассамблея- сэргэ посвященная четырем братьям Худаевым погибшим во время ВОВ |

Основные проблемы, сдерживающие развитие туризма в Олекминском районе, это:

1) Неразвитая туристская инфраструктура:

- неразвитость транспортной инфраструктуры на территории Олекминского района и отсутствие придорожного сервиса;

- высокая стоимость авиабилетов;

Для решения проблемы необходимо:

- повышение инвестиционной привлекательности индустрии туризма Олекминского района;

- формирование политики рационального планирования размещения объектов туристской инфраструктуры;

2)  Отсутствие широкого спектра конкурентоспособного туристского продукта:

- отдельные объекты туристского интереса и инфраструктуры не связаны между собой в единый туристский продукт;

- несогласованность и слабое взаимодействие участников туристского рынка и смежных отраслей;

Для решения проблемы необходимо:

- сохранение культурного наследия и повышение ценности объектов туристского интереса;

- формирование в долгосрочной перспективе туристского кластера.

- формирование туристского бренда района;

- рекламно-информационное обеспечение продвижения районного туристского продукта на внутренний и внешний рынок.

3) Отдаленное географическое положение Олекминского района. Олекминский район находится вдали от железнодорожных магистралей, а также основных автотранспортных транзитных автодорог. Район географически удален от туристских центров Якутии и России.  В связи с этим возрастает доля транспортной составляющей в общей стоимости тура, увеличиваются затраты времени туристов на потребление туристского продукта. Высокая стоимость авиабилетов значительно сдерживает поток туристов, въезжающих в Олекминский район.

Для решения проблемы необходимо:

- создание имиджа Олекминского района, как района интересного и благоприятного для туризма;

- формирование в области комфортных условий проживания путем предоставления услуг высокого качества.

- Цели и задачи муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма в Олекминском районе РС (Я)».

Исходя из основных направлений развития, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Стратегии социально-экономического развития Олекминского района Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года  предусмотрена адаптивная стратегия развития бизнеса, как многоотраслевого сектора муниципальной экономики, направленная на формирование благоприятного предпринимательского климата в районе и вовлечение в малый бизнес различных слоев населения, и стимулирование роста малых форм хозяйствования в тех сферах, где приложение предпринимательской активности способствует решению задач муниципального образования.

Стратегическая цель-становление предпринимательства важнейшим фактором улучшения социально-экономического развития Олекминского района.

Основные задачи Стратегии:

- создание благоприятного инвестиционного климата, отработка и внедрение финансовых информационных технологий поддержки малого предпринимательства.

- концентрация и обеспечение эффективного использования финансовых, материальных и интеллектуальных ресурсов, направляемых из различных источников на поддержку малого предпринимательства и развитие занятости.

- координация деятельности государственных, муниципальных, общественных и частных организаций в направлении развития малого предпринимательства.

- практическое содействие созданию новых субъектов малого предпринимательства и эффективное развитие действующих, а также укрепление социального статуса, повышение престижа предпринимателей, расширение информационного поля для малого предпринимательства.

- содействие самозанятости граждан для развития предпринимательской активности безработных и незанятого населения.

- создание новых и развитие уже существующих туристских услуг и рынков, учитывающих состояние туристских (природных, культурных и исторических) ресурсов в районе;

- широкое вовлечение местной общественности и муниципальных властей в планирование и развитие туристской деятельности, обеспечение ее безопасности;

- развитие связей между организаторами туризма и муниципальными структурами с целью достижения понимания потребностей каждого из них и поиска путей их удовлетворения;

- при инвестировании капитала следует принимать во внимание вопросы защиты окружающей среды (строительство, архитектура, антропогенные нагрузки);

- осуществление более четкого маркетинга и выделение большего количества ресурсов для продвижения услуг, поиск определенных групп туристов и организация для них адресной информации по предлагаемым услугам;

Для достижения целей Стратегии муниципальной программой поставлены следующие задачи:

- повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства;

- создание системы организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, основанной на единых требованиях к их деятельности;

- упрощение процедур ведения предпринимательской деятельности;

- обеспечение равного доступа субъектов малого предпринимательства к услугам, сервисам, мерам поддержки, необходимым для начала и ведения предпринимательской деятельности;

- прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Олекминского района РС(Я) к 2028 году не менее 3%;

- рост количества субъектов МСП и самозанятых, к отчетному году, воспользовавшихся поддержкой к 2028 году до 40%;

-   рост оборота предпринимателей, малых и микропредприятий от 5 до 10% ежегодно;

-  стимулирование повышения качества выпускаемой продукции и оказываемых услуг,

-  стимулирование создания бизнеса посредством предоставления льготной аренды 10 помещений в здании Бизнес-инкубатора в г. Олекминске.

- повышение имиджа Олекминского района;

- увеличение количества туристических баз, баз отдыха, гостевых домов, гостиниц до 10 единиц к 2028 году;

- развитие бизнеса по производству сувенирной продукции;

- разработка новых туристских маршрутов;

- пополнение знаний населения, в том числе школьников, об исторических и природных объектах родного края, развитие научной деятельности учащихся;

Приоритетными видами деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания муниципальной поддержки определены:

- деятельность в сфере местного производства (хлебопечение и др.);

- социальное предпринимательство;

- поддержка начинающих предпринимателей;

- туристско-рекреационная деятельность;

- деятельность в сельских населенных пунктах

Сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка органами местного самоуправления, организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, вносятся в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки в соответствии с положениями Федерального закона от 2 августа 2019 г. N 279-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в целях формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки".

Программа рассчитана на среднесрочный период 2024-2028 годы.

Информация о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения приведена в Приложении №1 к программе.

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы приведена в Приложении №2 к программе.

Общая сумма финансирования программы ежегодно подлежит корректировке, исходя из возможностей, при формировании бюджета МР «Олекминский район» РС (Я).

  - Ведомственный проект №1 «Развитие предпринимательства

в Олекминском районе РС (Я)»

Целями ведомственного проекта являются:

- Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам;

- Популяризация предпринимательства, обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки предпринимательства;

Результат 1 «Увеличение количества субъектов   малого и среднего предпринимательства, оборота субъектов малого и среднего предпринимательства посредством обеспечения доступа к финансовым и материальным ресурсам, в том числе начинающих ведение бизнеса»

Результат включает в себя:

- обеспечение объемов финансовой поддержки, обеспечение доступа к финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом приоритетных направлений муниципальной программы.

В реализации результата планируются конкурсные отборы на предоставление субсидий (грантов в форме субсидий), аренды помещений Бизнес-инкубатора на льготных условиях на основании порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Олекминский район» Республики Саха (Якутия), а также порядка конкурсного отбора субъектов малого предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», для предоставления в аренду нежилых помещений, расположенных в здании Бизнес-инкубатора муниципального района «Олекминский район» Республики Саха (Якутия).

Результат 2 «Популяризация, повышение конкурентоспособности и имиджа предпринимательства»

Результат включает в себя популяризацию предпринимательства, обеспечение образовательной, консультационной поддержки.

В реализации результата предусмотрены мероприятия:

- предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг предпринимателям, организациям, самозанятым гражданам;

- проведение ежегодного конкурса «Лучшие товары Олекминского района» (в рамках муниципального этапа конкурса «Лучшие товары Якутии»);

- проведение семинаров в очном и в онлайн форматах, проведение масштабных мероприятий в формате форумов районного, республиканского значения;

- привлечение заинтересованных предпринимателей в работу, а также повышение качества и результативности работы Координационного совета по развитию предпринимательства.

  - Ведомственный проект №2 «Развитие туризма в Олекминском районе РС (Я)»

Результатом в рамках реализации ведомственного проекта ожидается развитие туристской инфраструктуры, внедрение новых туристических маршрутов, развитие детского туризма посредством поддержки общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма, обеспечению прироста количества туристических поездок.

В реализации результата предусмотрены мероприятия:

- организация событийных мероприятий, направленных на развитие туризма.

Примером для организации событийных мероприятий служит проведенный 07 июня 2024 года на территории ландшафтно-этнографического комплекса «Аанньаах Хочото» районного форума «Олекма гостеприимная», направленный на развитие, повышение престижа и качества услуг внутреннего и въездного туризма, индустрии гостеприимства района, который помог объединить на одной площадке более 100 человек (в том числе гостей из Алданского, Мирнинского районов и г. Якутска).

- формирование положительного имиджа и продвижение туристского потенциала Олекминского района в средствах массовой информации;

- субсидии на софинансирование реализации проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма.

Целью предоставления субсидии является возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере туризма, а также грантов на развитие детского туризма на основании порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства сферы туризма в муниципальном районе «Олекминский район» Республики Саха (Якутия), порядка предоставления грантов на развитие детского туризма  муниципального района «Олекминский район» Республики Саха (Якутия).

  - Комплексы процессных мероприятий «Обеспечение деятельности

МАУ «Центр поддержки предпринимательства» Олекминского района РС (Я)»

Цель комплексов процессных мероприятий: стимулирование развития малого и среднего бизнеса, начинающих деятельность, путем предоставления аренды помещений в Бизнес инкубаторе г. Олекминска на льготных условиях. Содержание ландшафтно-этнографического комплекса «Аанньаах Хочото».

Результат 1 «предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, являющихся плательщиками налога на профессиональный доход (самозанятые граждане)».

Результат 2 «сохранность объектов ландшафтно-этнографического комплекса «Аанньаах Хочото».

В реализации результата предусмотрено осуществление МАУ «Центр поддержки предпринимательства» Олекминского района РС (Я)» руководства и выполнения в соответствии с установленными функциями:

- расходов на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций;

- расходов на содержание и ремонт здания Бизнес-инкубатора по адресу г. Олекминск, ул. Бровина, 8а;

- расходов на обеспечение сохранности объектов ЛЭК «Аанньаах Хочото»;

- расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;

- расходов на иные бюджетные ассигнования;

- организации и проведения конкурсов на предоставление в аренду помещений.

Приложение №1

к муниципальной программе «Развитие предпринимательства и туризма в Олекминском районе РС(Я)»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Ответственный исполнитель | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и туризма в Олекминском районе Республике Саха (Якутия)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | МАУ «Центр поддержки предпринимательства» Управление экономического развития | 600 | 605 |  | 610 | 615 | 620 |  |
| 2. | Рост оборота СМП (организаций общественного питания, розничной торговли) | % | Управление экономического развития | 5 | 5 |  | 7 | 7 | 10 |  |
| 3. | Количество резидентов бизнес-инкубатора | Ед. | МАУ «Центр поддержки предпринимательства» | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  |
| 4. | Количество проведенных заседаний Координационного совета | Ед. | МАУ «Центр поддержки предпринимательства» | Не < 4 | Не < 4 |  | Не < 4 | Не < 4 | Не < 4 |  |
| 5. | Рост количества субъектов МСП и самозанятых, к отчетному году, воспользовавшихся каким –либо видом поддержки | % | МАУ «Центр поддержки предпринимательства» Управление экономического развития | 25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | Ед. | МАУ «Центр поддержки предпринимательства» Управление экономического развития | 1500 | 1600 |  | 1650 | 1660 | 1665 |  |
| 7. | Численность субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства | Ед. | МАУ «Центр поддержки предпринимательства» Управление экономического развития | - | 2 |  | 4 | 5 | 6 |  |
| 8. | Количество участников мероприятий направленных на развитие бизнеса | Ед. | МАУ «Центр поддержки предпринимательства» Управление экономического развития | 50 | 15 |  | 20 | 25 | 30 |  |
| 9. | Количество туристических баз, баз отдыха, гостевых домов, гостиниц | Ед. | Управление экономического развития | 6 | 6 |  | 7 | 7 | 8 |  |
| Ведомственный проект №1 «Развитие предпринимательства в Олекминском районе РС (Я)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | МАУ «Центр поддержки предпринимательства» Управление экономического развития | 600 | 605 |  | 610 | 615 | 620 |  |
| 2. | Рост оборота СМП (организаций общественного питания, розничной торговли) | % | Управление экономического развития | 5 | 5 |  | 7 | 7 | 10 |  |
| 3. | Количество проведенных заседаний Координационного совета | Ед. | МАУ «Центр поддержки предпринимательства» | Не < 4 | Не < 4 |  | Не < 4 | Не < 4 | Не < 4 |  |
| 4. | Рост количества субъектов МСП и самозанятых, к отчетному году, воспользовавшихся каким –либо видом поддержки | % | МАУ «Центр поддержки предпринимательства» Управление экономического развития | 25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Количество участников мероприятий направленных на развитие бизнеса | Ед. | МАУ «Центр поддержки предпринимательства» Управление экономического развития | 50 | 15 |  | 20 | 25 | 30 |  |
| 6. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | Ед. | МАУ «Центр поддержки предпринимательства» Управление экономического развития | 1500 | 1600 |  | 1650 | 1660 | 1665 |  |
| 7. | Численность субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства | Ед. | МАУ «Центр поддержки предпринимательства» Управление экономического развития | - | 2 |  | 4 | 5 | 6 |  |
| Ведомственный проект №2 «Развитие туризма в Олекминском районе РС (Я)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество туристических баз, баз отдыха, гостевых домов, гостиниц | Ед. | Управление экономического развития | 6 | 6 |  | 7 | 7 | 8 |  |
| Комплексы процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МАУ «Центр поддержки предпринимательства» Олекминского района РС (Я)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество резидентов бизнес-инкубатора | Ед. | МАУ «Центр поддержки предпринимательства» | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  |

Приложение №2

к муниципальной программе «Развитие предпринимательства и туризма в Олекминском районе РС(Я)

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы/ структурных элементов/мероприятий | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
|  | Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и туризма в Олекминском районе Республике Саха (Якутия)» | Всего | 12 775,51694 | 16 521,84870 | 11 138,7 | 11 138,7 | 11 138,7 | 62 713,46564 |
|  |  | Федеральный бюджет (далее - ФБ) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) (далее - ГБ) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Бюджет МР «Олекминский район» (МБ) | 12 775,51694 | 16 521,8487 | 11 138,7 | 11 138,7 | 11 138,7 | 62 713,46564 |
|  |  | Бюджеты поселений (далее - БП) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Внебюджетные источники (далее - ВИ) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1. | Ведомственные проекты | Всего | 2000 | 1 000 | Х | Х | Х | 3 000 |
|  |  | ФБ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | ГБ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | МБ | 2000 | 1 000 | Х | Х | Х | 3 000 |
|  |  | БП | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | ВИ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | Ведомственный проект №1 «Развитие предпринимательства в Олекминском районе РС (Я)» | Всего | 900 | 1 000 | Х | Х | Х | 1 900 |
|  |  | ФБ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | ГБ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | МБ | 900 | 1 000 | Х | Х | Х | 1 900 |
|  |  | БП | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | ВИ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1 | Мероприятие № 1 Субсидирование на возмещение части затрат, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства | Всего | 600 | 700 | Х | Х | Х | 1 300 |
|  |  | ФБ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | ГБ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | МБ | 600 | 700 | Х | Х | Х | 1 300 |
|  |  | БП | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | ВИ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Мероприятие № 2 Предоставление грантов (субсидий) субъектам малого предпринимательства, начинающим собственное дело | Всего | 300 | Х | Х | Х | Х | 300 |
|  |  | ФБ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | ГБ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | МБ | 300 | Х | Х | Х | Х | 300 |
|  |  | БП | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | ВИ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3 | Мероприятие № 3 Организационные мероприятия для стимулирования и развития предпринимательства | Всего | Х | 300 | Х | Х | Х | 300 |
|  |  | ФБ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | ГБ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | МБ | Х | 300 | Х | Х | Х | 300 |
|  |  | БП | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | ВИ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Ведомственный проект №2 «Развитие туризма в Олекминском районе РС (Я)» | Всего | 1 100 | Х | Х | Х | Х | 1 100 |
|  |  | ФБ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | ГБ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | МБ | 1 100 | Х | Х | Х | Х | 1 100 |
|  |  | БП | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | ВИ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1 | Мероприятие № 1 Субсидии на поддержку СМП в области туризма | Всего | 391,817 | Х | Х | Х | Х | 391,817 |
|  |  | ФБ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | ГБ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | МБ | 391,817 | Х | Х | Х | Х | 391,817 |
|  |  | БП | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | ВИ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2 | Мероприятие № 2 грант главы района на развитие детского туризма | Всего | 200 | Х | Х | Х | Х | 200 |
|  |  | ФБ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | ГБ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | МБ | 200 | Х | Х | Х | Х | 200 |
|  |  | БП | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | ВИ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3 | Мероприятие № 3 Организационные мероприятия для стимулирования и развития туризма | Всего | 508,183 | Х | Х | Х | Х | 508,183 |
|  |  | ФБ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | ГБ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | МБ | 508,183 | Х | Х | Х | Х | 508,183 |
|  |  | БП | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | ВИ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МАУ «Центр поддержки предпринимательства» Олекминского района РС (Я)» | Всего | 10 775,51694 | 15 521,8487 | 11 138,7 | 11 138,7 | 11 138,7 | 59 713,46564 |
|  |  | ФБ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | ГБ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | МБ | 10 775,51694 | 15 521,8487 | 11 138,7 | 11 138,7 | 11 138,7 | 59 713,46564 |
|  |  | БП | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | ВИ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

«Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие

предпринимательства и туризма в

Олекминском районе РС (Я)»

План мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма

в Олекминском районе Республики Саха (Якутия)» на 2024-2028 годы»

| № п/п | ведомственные проекты/ муниципальные проекты/комплексы процессных мероприятий/мероприятия | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации бюджета МР "Олекминский район" |  |  |  |  | Объем расходов, тыс.руб. |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Целевые показатели основного мероприятия/показатели непосредственного результата реализации мероприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Ед. изм. | Значение |  |  |
|  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г |  |  |  | 2024г | 2025г | 2026г |
|  | Муниципальная программа | Всего: | 901.0412.0000000000 |  |  |  |  | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
|  |  | ГБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 901.0412.0000000000 |  |  |  |  | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
|  |  | БП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
| 1 | ведомственные проекты | Всего: | 901.0412.0000000000 |  |  |  |  | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
|  |  | ГБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 901.0412.0000000000 |  |  |  |  | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
|  |  | БП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ведомственный проект №1 «Развитие предпринимательства в Олекминском районе РС (Я)» | Всего: | 901.0412.0000000000 |  |  |  |  | 900 | 1000 | 0 | 0 | 0 | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
|  |  | ГБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 901.0412.0000000000 |  |  |  |  | 900 | 1000 | 0 | 0 | 0 | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
|  |  | БП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие № 1 Субсидирование на возмещение части затрат, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства | Всего: | 901.0412.6830010020.813.246 |  |  |  |  | 600 | 700 | 0 | 0 | 0 | МАУ ЦПП, УЭР | количество субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 600 | 605 | 610 |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАУ ЦПП, УЭР | Рост оборота СМП (организаций общественного питания, розничной торговли) | % | 5 | 5 | 7 |
|  |  | ГБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАУ ЦПП, УЭР | Рост количества субъектов МСП и самозанятых, к отчетному году, воспользовавшихся каким –либо видом поддержки | % | 25 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 901.0412.6830010020.813.246 |  |  |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | МАУ ЦПП, УЭР | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | Ед. | 1500 | 1600 | 1650 |
|  |  | БП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАУ ЦПП, УЭР | Численность субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства | Ед. | - | 2 | 4 |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие № 2 Предоставление грантов (субсидий) субъектам малого предпринимательства, начинающим собственное дело | Всего: | 901.0412.68300100Г.813.246 |  |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
|  |  | ГБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 901.0412.68300100Г.813.246 |  |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
|  |  | БП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие № 3 Организационные мероприятия для стимулирования и развития предпринимательства | Всего: | 901.0412.6830010040.244.349.1148 |  |  |  |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | МАУ ЦПП, УЭР | Количество участников мероприятий, направленных на развитие бизнеса | Ед. | 50 | 15 | 20 |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАУ ЦПП, УЭР | Количество проведенных заседаний Координационного совета | Ед. | Не < 4 | Не < 4 | Не < 4 |
|  |  | ГБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 901.0412.6830010040.244.349.1148 |  |  |  |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
|  |  | БП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Ведомственный проект №2 «Развитие туризма в Олекминском районе РС (Я)» | Всего: | 901.0412.0000000000 |  |  |  |  | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
|  |  | ГБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 901.0412.0000000000 |  |  |  |  | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
|  |  | БП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие № 1 Субсидии на поддержку СМП в области туризма | Всего: | 901.0412.6830010000.813.246 |  |  |  |  | 391,817 | 0 | 0 | 0 | 0 | МАУ ЦПП, УЭР | Количество туристических баз, баз отдыха, гостевых домов, гостиниц | Ед. | 6 | 6 | 7 |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
|  |  | ГБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 901.0412.6830010000.813.246 |  |  |  |  | 391,817 | 0 | 0 | 0 | 0 | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
|  |  | БП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Мероприятие № 2 грант главы района на развитие детского туризма | Всего: | 901.0412.683001000Г.613.241 |  |  |  |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
|  |  | ГБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 901.0412.683001000Г.613.241 |  |  |  |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
|  |  | БП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Мероприятие № 3 Организационные мероприятия для стимулирования и развития туризма | Всего: | 901.0412.6830010040.244.349.1148 |  |  |  |  | 508,183 | 0 | 0 | 0 | 0 | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
|  |  | ГБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 901.0412.6830010040.244.349.1148 |  |  |  |  | 508,183 | 0 | 0 | 0 | 0 | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
|  |  | БП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МАУ «Центр поддержки предпринимательства» Олекминского района РС (Я)» | Всего: | 901.0412.0000000000.100 901.0412.0000000000.200 |  |  |  |  | 10 775,51694 | 15 521,8487 | 11 138,7 | 11 138,7 | 11 138,7 | МАУ ЦПП, УЭР | Количество резидентов бизнес-инкубатора | Ед. | 10 | 10 | 10 |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
|  |  | ГБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 901.0412.0000000000.100 901.0412.0000000000.200 |  |  |  |  | 10 775,51694 | 15 521,8487 | 11 138,7 | 11 138,7 | 11138,7 | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
|  |  | БП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАУ ЦПП, УЭР |  |  |  |  |  |