Муниципальное образование «Верхоянский район»

Республики Саха (Якутия)

Утверждена

постановлением администрации

МО «Верхоянский район»

Республики Саха (Якутия)

от «__» _________ 2023  года № ____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие предпринимательства и туризма

в Верхоянском районе Республики Саха (Якутия) на 2024-2028 годы»

Ответственный исполнитель: Управление экономического развития администрации муниципального образования «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия)

п. Батагай, 2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ |  | 4. |
| ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  | 8. |
| ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ВЕРХОЯНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2024-2028 ГОДЫ» |  | 10. |
| ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ |  | 10. |
| 1. | ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ | 12. |
| 2. | АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ СФЕРЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА | 26. |
| 3. | ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ | 27. |
| 4. | ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ | 28. |
| 5. | РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ | 28. |
| 6. | ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | 29. |
| 7. | ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ХОДА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ | 30. |
| 8. | УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | 31. |
| 9. | ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | 34. |
| ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ВЕРХОЯНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2024-2028 ГОДЫ» |  | 35. |
| ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ |  | 35. |
| 1. | ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ | 37. |
| 2. | АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ СФЕРЫ ТУРИЗМА | 43. |
| 3. | ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ | 45. |
| 4. | ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ | 45. |
| 5. | РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ | 46. |
| 6. | ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | 47. |
| 7. | ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ХОДА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ | 48. |
| 8. | УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | 48. |
| 9. | ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | 50. |
| Приложение № 1 СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТУРИЗМА В ВЕРХОЯНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2024-2028 ГОДЫ» |  |  |
| Приложение № 2 ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТУРИЗМА В ВЕРХОЯНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2024-2028 ГОДЫ» |  |  |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТУРИЗМА В ВЕРХОЯНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

НА 2024-2028 ГОДЫ»

| Наименование Программы | Развитие предпринимательства и туризма в Верхоянском районе Республики Саха (Якутия) на 2024-2028 годы |
| --- | --- |
| Статус Программы | Муниципальная |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от 22.07.2008 № 159-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 02.08.2009 № 217-ФЗ, от 27.12.2009 № 365-ФЗ, от 05.07.2010 N 153-ФЗ, от 01.07.2011 № 169-ФЗ, от 06.12.2011 № 401-ФЗ, от 02.07.2013 № 144-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.07.2013 № 238-ФЗ, от 28.12.2013 № 396-ФЗ, от 29.06.2015 № 156-ФЗ, от 29.12.2015 № 408-ФЗ, от 23.06.2016 № 222-ФЗ, от 03.07.2016 № 265-ФЗ, от 26.07.2017 № 207-ФЗ, от 27.11.2017 № 356-ФЗ, от 31.12.2017 № 505-ФЗ, от 03.07.2018 № 185-ФЗ, от 03.08.2018 № 313-ФЗ, от 28.11.2018 № 452-ФЗ, от 25.12.2018 № 487-ФЗ, от 27.12.2018 № 537-ФЗ) - Закон Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2008 года № 645-З № 179-IV «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия)» (в ред. Законов Республики Саха (Якутия) от 01.03.2011 896-З № 693-IV, от 24.06.2013 1211-З № 1309-IV, от 02.04.2014 1281-З № 117-V, от 01.10.2014 1344-З № 241-V, от 09.10.2014 1349-З № 253-V, от 15.06.2016 1672-З № 895-V, от 25.04.2017 1823-З № 1203-V) - Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 июля 2022 года № 432 «О государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на 2023-2027 годы» - Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 11 сентября 2014 года № 2864 «Об инвестиционной стратегии Республики Саха (Якутия) на период до 2016 года и основные направления до 2030 года» - Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристкой деятельности в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 15-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 05.02.2007 № 12-ФЗ, от 30.12.2008 № 309-ФЗ, от 28.06.2009 № 123-ФЗ, от 27.12.2009 № 365-ФЗ, от 30.07.2010 № 242-ФЗ, от 01.07.2011 № 169-ФЗ, от 03.05.2012 № 47-ФЗ, от 29.06.2015 № 155-ФЗ, от 02.03.2016 № 49-ФЗ, от 05.04.2016 № 104-ФЗ, от 28.12.2016 № 465-ФЗ, от 18.04.2018 № 71-ФЗ) - Закон Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2009 года № 780-З № 443-IV «О туристской деятельности в Республике Саха (Якутия)» (в редакции Законов Республики Саха (Якутия) от 10.06.2014 1336-З № 227-V, от 09.10.2014 1349-З № 253-V, от 18.12.2015 1552-З № 661-V, от 20.12.2016 1786-З № 1129-V) - Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2017 года № 2279 «О государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие креативной экономики и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2018-2022 годы» (в редакции Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 22 марта 2018 года № 2467) - Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 27 мая 2009 года № 236 «О стратегии развития туристкой индустрии в Республике Саха (Якутия) до 2025 года и о Концепции создания особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в Республике Саха (Якутия)» (в редакции постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 24.12.2012 № 583) - Постановление администрации муниципального образования «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия) от 17 ноября 2014 года № 113-ПА «О Концепции развития арктического туризма Верхоянского района Республики Саха (Якутия) на 2014-2018 годы и на период до 2025 года» - Постановление администрации муниципального образования «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия) от 23 октября 2012 года № 115-ПА «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации целевых программ муниципального образования «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия)» |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление экономического развития администрации муниципального образования «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия) |
| Соисполнители Программы | Органы местного самоуправления муниципального образования «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия) |
| Цели и задачи Программы | Цели: - Формирование благоприятного инвестиционного климата и эффективной системы привлечения инвестиций - Создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства - Создание и обеспечение благоприятных условий для организации конкурентного туристского рынка на основе развития индустрии гостеприимства Задачи: - Формирование благоприятного инвестиционного климата и эффективной системы привлечения инвестиций - Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, как основного фактора обеспечения высокого уровня занятости и улучшения качества жизни населения - Развитие инновационного потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства - Удовлетворение платежеспособного спроса потребителей предложением достаточного количества разнообразных безопасных и качественных потребительских товаров и услуг - Поддержка предпринимательских инициатив - Обеспечение доступа субъектов предпринимательства к финансовой и имущественной поддержке - Развитие сети инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - Создание условий, стимулирующие органы местного самоуправления реализовывать мероприятия, направленные на развитие предпринимательства - Снижение издержек на преодоление административных барьеров при ведении предпринимательской деятельности - Реализация концепции кластерного развития туризма - Развитие конкурентоспособных брендов - Формирование образа Верхоянья как места, благоприятного для путешествий и отдыха - Комплексное развитие внутреннего и въездного туризма с учетом обеспечения экономического и социокультурного прогресса - Создание инфраструктуры индустрии туризма - Подготовка кадрового потенциала индустрии туризма - Совершенствование муниципального правового регулирования в сфере предпринимательства и туризма |
| Целевые индикаторы Программы | Целевые индикаторы Подпрограммы «Развитие предпринимательства в Верхоянском районе Республики Саха (Якутия) на 2024-2028 годы»: - Число субъектов малого и среднего предпринимательства (на конец года), единиц - Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий, человек - Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % - Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), тыс. рублей - Объем платных услуг населению, тыс. рублей Целевые индикаторы Подпрограммы «Развитие туризма в Верхоянском районе Республики Саха (Якутия) на 2024-2028 годы»: - Объем платных туристских услуг, тыс. рублей - Количество поддержанных туристских комплексов, единиц - Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших грант (субсидию) на усовершенствование действующих туристских маршрутов внутреннего и въездного туризма, единиц/человек |
| Сроки реализации Программы | 2024-2028 годы |
| Наименование Подпрограмм | - Подпрограмма «Развитие предпринимательства в Верхоянском районе Республики Саха (Якутия) на 2024-2028 годы» - Подпрограмма «Развитие туризма в Верхоянском районе Республики Саха (Якутия) на 2024-2028 годы» |
| Предельный объем средств из местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию Программы с разбивкой по годам | Всего: 54 500,00 тыс. рублей. 2024 год – 25 350,00 тыс. рублей 2025 год – 5 600,00 тыс. рублей 2026 год – 7 050,00 тыс. рублей 2027 год – 7 900,00 тыс. рублей 2028 год – 8 600,00 тыс. рублей |

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и туризма в Верхоянском районе Республики Саха (Якутия) на 2024-2028 годы» (далее - Программа) разработана в соответствии действующим законодательством, а также нормативными правовыми актами, регулирующими развитие предпринимательства и туризма:

1.	1.	Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от 22.07.2008 № 159-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 02.08.2009 № 217-ФЗ, от 27.12.2009 № 365-ФЗ, от 05.07.2010 N 153-ФЗ, от 01.07.2011 № 169-ФЗ, от 06.12.2011 № 401-ФЗ, от 02.07.2013 № 144-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.07.2013 № 238-ФЗ, от 28.12.2013 № 396-ФЗ, от 29.06.2015 № 156-ФЗ, от 29.12.2015 № 408-ФЗ, от 23.06.2016 № 222-ФЗ, от 03.07.2016 № 265-ФЗ, от 26.07.2017 № 207-ФЗ, от 27.11.2017 № 356-ФЗ, от 31.12.2017 № 505-ФЗ, от 03.07.2018 № 185-ФЗ, от 03.08.2018 № 313-ФЗ, от 28.11.2018 № 452-ФЗ, от 25.12.2018 № 487-ФЗ, от 27.12.2018 № 537-ФЗ)

2.	Закон Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2008 года № 645-З № 179-IV «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия)» (в ред. Законов Республики Саха (Якутия) от 01.03.2011 896-З № 693-IV, от 24.06.2013 1211-З № 1309-IV, от 02.04.2014 1281-З № 117-V, от 01.10.2014 1344-З № 241-V, от 09.10.2014 1349-З № 253-V, от 15.06.2016 1672-З № 895-V, от 25.04.2017 1823-З № 1203-V)

3. Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 июля 2022 года № 432 «О государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на 2023-2027 годы»

4.	Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 11 сентября 2014 года № 2864 «Об инвестиционной стратегии Республики Саха (Якутия) на период до 2016 года и основные направления до 2030 года»4.

5. Постановление администрации муниципального образования «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия) от 23 октября 2012 года № 115-ПА «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации целевых программ муниципального образования «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия)».

Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий для эффективного решения задач по развитию малого, среднего предпринимательства и туризма на территории муниципального образования «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия).

ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ВЕРХОЯНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2019-2023 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование Подпрограммы | Развитие предпринимательства в Верхоянском районе Республики Саха (Якутия) на 2024-2028 годы |
| --- | --- |
| Статус Подпрограммы | Муниципальная |
| Основание для разработки Подпрограммы | - Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от 22.07.2008 № 159-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 02.08.2009 № 217-ФЗ, от 27.12.2009 № 365-ФЗ, от 05.07.2010 N 153-ФЗ, от 01.07.2011 № 169-ФЗ, от 06.12.2011 № 401-ФЗ, от 02.07.2013 № 144-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.07.2013 № 238-ФЗ, от 28.12.2013 № 396-ФЗ, от 29.06.2015 № 156-ФЗ, от 29.12.2015 № 408-ФЗ, от 23.06.2016 № 222-ФЗ, от 03.07.2016 № 265-ФЗ, от 26.07.2017 № 207-ФЗ, от 27.11.2017 № 356-ФЗ, от 31.12.2017 № 505-ФЗ, от 03.07.2018 № 185-ФЗ, от 03.08.2018 № 313-ФЗ, от 28.11.2018 № 452-ФЗ, от 25.12.2018 № 487-ФЗ, от 27.12.2018 № 537-ФЗ) - Закон Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2008 года № 645-З № 179-IV «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия)» (в ред. Законов Республики Саха (Якутия) от 01.03.2011 896-З № 693-IV, от 24.06.2013 1211-З № 1309-IV, от 02.04.2014 1281-З № 117-V, от 01.10.2014 1344-З № 241-V, от 09.10.2014 1349-З № 253-V, от 15.06.2016 1672-З № 895-V, от 25.04.2017 1823-З № 1203-V) - Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 11 сентября 2014 года № 2864 «Об инвестиционной стратегии Республики Саха (Якутия) на период до 2016 года и основные направления до 2030 года» - Постановление администрации муниципального образования «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия) от 23 октября 2012 года № 115-ПА «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации целевых программ муниципального образования «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия)» |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление экономического развития администрации муниципального образования «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия) |
| Соисполнители Подпрограммы | Органы местного самоуправления муниципального образования «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия) |
| Цель и задачи Подпрограммы | Цели: - Формирование благоприятного инвестиционного климата и эффективной системы привлечения инвестиций - Создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства Задачи: - Формирование благоприятного инвестиционного климата и эффективной системы привлечения инвестиций - Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, как основного фактора обеспечения высокого уровня занятости и улучшения качества жизни населения - Развитие инновационного потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства - Удовлетворение платежеспособного спроса потребителей предложением достаточного количества разнообразных безопасных и качественных потребительских товаров и услуг - Поддержка предпринимательских инициатив - Обеспечение доступа субъектов предпринимательства к финансовой и имущественной поддержке - Развитие сети инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - Создание условий, стимулирующие органы местного самоуправления реализовывать мероприятия, направленные на развитие предпринимательства - Снижение издержек на преодоление административных барьеров при ведении предпринимательской деятельности - Совершенствование муниципального правового регулирования в сфере предпринимательства |
| Целевые индикаторы Подпрограммы | Целевые индикаторы: - Число субъектов малого и среднего предпринимательства (на конец года), единиц - Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий, человек - Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % - Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), тыс. рублей; - Объем платных услуг населению, тыс. рублей |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2024 – 2028 годы |
| Предельный объем средств из местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию Подпрограммы с разбивкой по годам | Всего: 40 650,00 тыс. рублей 2024 год – 23 000,00 тыс. рублей 2025 год – 3 550,00 тыс. рублей 2026 год – 4 150,00 тыс. рублей 2027 год – 4 700,00 тыс. рублей 2028 год – 5 250,00 тыс. рублей |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

Малое и среднее предпринимательство зарекомендовало себя, как динамично развивающееся сфера экономики, которая вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие района, позволяет создать атмосферу конкуренции, способствует сокращению безработицы и увеличению численности занятых в отраслях материального производства.

На 01 января 2023 года число субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 508 единиц, из них на малых и средних предприятиях трудятся 258 человек, доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий составляет 7,4 %. Оборот продукции и услуг, производимых малыми и средними предприятиями, составляет более 1,6 млрд. рублей ежегодно.

Таблица № 1.1.

Основные показатели развития предпринимательства муниципального образования «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия)

за 2019-2023 годы

| № стр. | Наименование показателя | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | 412 | 420 | 458 | 490 | 508 |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % | 6,0 | 6,4 | 6,9 | 7,1 | 7,3 |

За период 2019-2023 годы:

число субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилась на 16,2 %;

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций увеличилась на 0,4 %;

Роль бизнеса в развитии района трудно переоценить. Субъекты малого и среднего предпринимательства осуществляют деятельность в различных отраслях экономики района: сельском хозяйстве, обрабатывающем производстве, строительстве, розничной торговле, общественном питании, оказывают бытовые, транспортные, туристские и другие услуги. С участием субъектов малого и среднего предпринимательства строятся социальные объекты и объекты жизнеобеспечения.

Основную долю в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг занимают рынок товаров и услуг.

Таблица № 1.2.

Основные показатели рынка товаров и услуг муниципального образования «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия)

за 2019-2022 годы

| № стр. | Наименование показателя | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1. | Оборот розничной торговли, млн. рублей | 1 457,2 | 1 530,1 | 1 565,3 | 1 597,2 |  |
| 2. | Оборот общественного питания, млн. рублей | 27,2 | 27,8 | 28,2 | 28,9 |  |
| 3. | Объем платных услуг населению, млн. рублей | 205,3 | 205,9 | 206,2 | 207 |  |

За период 2019-2022 годы:

оборот розничной торговли увеличился на 8,76 %;

оборот общественного питания увеличился на 5,8%;

В районе активно развивается рынок платных услуг населению.

По состоянию на 01 января 2023 года общий объем платных услуг населению составил 207 564,1 тыс. рублей, в том числе крупными и средними организациями – 88 457,5 тыс. рублей, малыми предприятиями – 4 390,8 тыс. рублей, микропредприятиями – 4 698,7 тыс. рублей, индивидуальными предпринимателями – 110 017,1 тыс. рублей.

Субъектами предпринимательства, включая микропредприятия, оказываются 6 видов услуг: бытовые, транспортные, жилищные, туристские, гостиничные, юридические.

Таблица 1.3.

Распределение объема платных услуг населению муниципального образования «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия)

(по состоянию на 01 января 2023 года)

| № стр. | Наименование показателя | Объем платных услуг населению, тыс. рублей | в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | крупные и средние предприятия | малые предприятия | микропредприятия | ИП |
| 1. | Платные услуги, всего | 207 564,1 | 88 457,5 | 4 390,8 | 4 698,7 | 110 017,1 |
| 2. | Бытовые услуги: | 18 053,5 | 161,7 |  |  | 17 891,8 |
|  | ремонт, окраска и пошив обуви | 320,8 |  |  |  | 320,8 |
|  | ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи; ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 920,5 | 161,7 |  |  | 758,8 |
|  | техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | 2 340,8 |  |  |  | 2 340,8 |
|  | изготовление и ремонт мебели | 1070,8 |  |  |  | 1070,8 |
|  | ремонт и строительство жилья и других построек | 3 730,8 |  |  |  | 3 730,8 |
|  | услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий | 370,8 |  |  |  | 370,8 |
|  | услуги бань и душевых | 656,8 |  |  |  | 656,8 |
|  | услуги парикмахерских | 4 030,8 |  |  |  | 4 030,8 |
|  | ритуальные услуги | 4 777,8 |  |  |  | 4 777,8 |
| 3. | Транспортные услуги | 91 924,0 | 1416,5 |  |  | 90 507,5 |
| 4. | Жилищные услуги | 4 698,7 |  |  | 4 698,7 |  |
| 5. | Коммунальные услуги | 69 266,1 | 69 266,1 |  |  |  |
| 6. | Услуги учреждений культуры | 1 500,2 | 1 500,2 |  |  |  |
| 7. | Услуги туристические агентств, туроператоров и прочие услуги по бронированию и сопутствующие им услуги | 2 436,5 |  | 2 305,7 |  | 130,8 |
| 8. | Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья | 2 693,9 |  | 2 085,1 |  | 608,8 |
| 9. | Медицинские услуги | 2 344,1 | 2 344,1 |  |  |  |
| 10. | Ветеринарные услуги | 2 304,3 | 2 304,3 |  |  |  |
| 11. | Юридические услуги | 690,8 |  |  |  | 690,8 |
| 12. | Услуги системы образования | 10 225,3 | 10 225,3 |  |  |  |
| 13. | Прочие платные услуги | 1 206,2 | 1 206,2 |  |  |  |

Предприниматели района вносят большой вклад в развитие местного производства. В районе производятся молочная и мясная продукция, масло, кондитерские изделия; хлеб и хлебобулочные изделия, безалкогольные напитки; стеновые полистиролбетонные блоки; полимерные оконные блоки; мебель; сантехнические пластмассовые изделия; сувенирные изделия и другие.

Немаловажное значение имеет формирование муниципальной правовой базы для ведения предпринимательской деятельности и роста деловой активности бизнес-сообщества.

В районе сформирован Координационный совет по предпринимательству при главе Верхоянского района, разработаны механизмы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предусматривающие привлечение частных инвестиций на условиях софинансирования с местными бюджетами.

Наиболее значимыми реализованными проектами с участием малого бизнеса являются:

цех по производству полистиролбетона в п. Батагай (2013 год);

животноводческий комплекс в г. Верхоянск (2013 год);

свиноводческая ферма в с. Столбы (2014 год);

гостевой дом в на 22 места (2016 год) с монументальной композицией «Киhилээх - Северная Шамбала» (2018 год) в п. Батагай;

туристский комплекс «Харысхал» (2014 год);

молокоперерабытывающий цех в с. Борулах (2018 год).

В рамках муниципально-частного партнерства ежегодно заключаются соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с компаниями-недропользователями.

В целях развития инфраструктуры поддержки предпринимательства ведется строительство бизнес-инкубатора в п. Батагай.

Лучшие представители бизнес-сообщества Верхоянья приняли участие в Дальневосточном экономическом форуме в г. Владивосток, конгрессно-выставочном мероприятии в сфере туризма в г. Якутск, ежегодных форумах предпринимателей, неделях туризма «Sakha Travel» в г. Якутск, региональных и всероссийских агропромышленных выставках-ярмарках «Продовольствие» в г. Якутск, «Золотая Осень» в г. Москва, всероссийских конкурсах «Диво России», «Премия России», «Благое дело», Днях Якутии в г. Москва и др. Без спонсорской помощи бизнес-сообщества не обходится ни одно значимое мероприятие. Наиболее успешные предприниматели района ежегодно отмечаются высокими наградами всероссийского и республиканского уровня.

Основные проблемы развития предпринимательства обусловлены:

отдаленностью и труднодоступностью территории;

низким уровнем кредитоспособности СМСП;

мелкотоварностью производства;

ораниченностью рынка сбыта продукции;

диспропорциями в уровне развития поселений.

Привлечение инвестиций является одной из стратегических задач социально-экономического развития района.

Работа ведется в  рамках:

государственных и муниципальных программ;

муниципальных инвестиционных проектов;

муниципально-частного партнерства;

грантовой поддержки местных товаропроизводителей и других форм организационной и материальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В районе проведена работа по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата:

разработан инвестиционный паспорт района;

утверждены инвестиционное послание и инвестиционная декларация (инвестиционный меморандум);

разработан порядок сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна».

В целях создания благоприятного инвестиционного климата и эффективной системы привлечения инвестиций сформирован перечень имеющихся свободных промышленных площадок («карта возможностей») под размещение инвестиционных проектов.

Таблица 1.4.

Перечень имеющихся свободных промышленных площадок («карта возможностей») под размещение инвестиционных проектов муниципального образования «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия)

(по состоянию на 01 января 2023 года)

| № п/п | Наименование наслега, населенного пункта | Общая площадь, га | Категория земель | Функциональное назначение | Наличие инженерной и транспортной инфраструктуры | Наличие электроснабжения | Наличие водоснабжения | Наличие сотовой связи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Батагай | 2,2 | Земли населеннх пунктов | Школа | Есть | Есть | Есть | Есть |
| 2. | г. Верхоянск | 1,000 | Земли населеннх пунктов | Промплощадка для предприятия по переработке металлолома | Есть | Есть, до 0,200 | Привозная | Есть |
| 3. |  | 14,000 | Земли промышленности и иного назначения | Полигон по переработке бытовых отходов |  | Есть, до 0,200 |  |  |
| 4. |  | 1,000 | Земли населенных пунктов | Водозабор для питьевой воды на р. Яна |  | Есть, 0,010 |  |  |
| 5. |  | 2,000 | Земли населенных пунктов | Промплощадка для предприятия по изготовлению стройматериалов |  | Есть, до 0,100 |  |  |
| 6. |  | 0,200 | Земли населенных пунктов | Промплощадка для автосервиса (автомойка) |  | Есть, до 0,050 |  |  |
| 7. |  | 1,000 | Земли населенных пунктов | Промплощадка для предприятия по оказанию ритуальных услуг |  | Есть, до 0,100 |  |  |
| 8. |  | 10,000 | Земли населенных пунктов | Промплощадка для солнечной электростанции (СЭС) |  | Есть, до 0,500 |  |  |
| 9. |  | 4,500 | Земли населенных пунктов | Детский сад |  | Есть, до 0,010 |  |  |
| 10. |  | 2,000 | Земли населенных пунктов | Централизированное очистительное сооружение |  | Есть, до 0,200 |  |  |
| 11. |  | 5,000 | Земли населенных пунктов | Животноводческий комплекс для сельскохозяйственных животных - свиней, кур, гусей |  | Есть, до 0,500 |  |  |
| 12. |  | 5,000 | Земли населенных пунктов | Тепличный комплекс (овощеводство) |  | Есть, до 0,500 |  |  |
| 13. |  | 3,000 | Земли населенных пунктов | Туристический комплекс "Старый город" |  | Есть, до 1,000 |  |  |
| 14. | Адычинский наслег, с. Бетенкес | 0,11 | Земли населеннх пунктов | Пожарное депо | Есть | Есть | Привозная (летом), центральное (зимой) | Есть |
| 15. |  | 2,33 | Земли населеннх пунктов | Резерв под социально значимые объекты № 1 |  | Есть |  |  |
| 16. |  | 2,54 | Земли населеннх пунктов | Резерв под социально значимые объекты № 2 |  | Есть |  |  |
| 17. |  | 1,00 | Земли населеннх пунктов | Вертолетная площадка |  | Нет |  |  |
| 18. |  | 1,00 | Лесной фонд | Сливная станция, КОС |  | Нет |  |  |
| 19. |  | 1,00 | Земли населеннх пунктов | Автозаправочная станция |  | Нет |  |  |
| 20. |  | 3,2 | Земли населеннх пунктов | Резерв под сельхозобъекты |  | Нет |  |  |
| 21. |  | 0,2 | Земли населеннх пунктов | Резерв под 4-х квартирный жилой дом |  | Есть |  |  |
| 22. |  | 0,3 | Земли населеннх пунктов | Резерв под МКД № 1 |  | Есть |  |  |
| 23. |  | 0,3 | Земли населеннх пунктов | Резерв под МКД № 2 |  | Есть |  |  |
| 24. |  | 0,9 | Земли населеннх пунктов | Спортивная площадка |  | Нет |  |  |
| 25. |  | 2,3 | Земли населеннх пунктов | Территория для предпринимательства |  | Нет |  |  |
| 26. |  | 0,2 | Земли населеннх пунктов | Центральная котельная №1 |  | Есть |  |  |
| 27. |  | 0,2 | Земли населеннх пунктов | Центральная котельная №2 |  | Есть |  |  |
| 28. |  | 1,8 | Земли населеннх пунктов | Территория для проведения Ысыаха |  | Есть |  |  |
| 29. | Адычинский наслег, уч. Алысардах | - | Земли населеннх пунктов | Резерв под здание дома культуры | Есть | Есть | Привозная | Нет |
| 30. |  | - | Земли населеннх пунктов | Резерв под социально значимые объекты № 1 |  | Есть |  |  |
| 31. |  | - | Земли населеннх пунктов | Резерв под социально значимые объекты № 2 |  | Есть |  |  |
| 32. |  | - | Лесной фонд | Сливная станция, КОС |  | Нет |  |  |
| 33. |  | - | Земли населеннх пунктов | Резерв под сельхозобъекты |  | Нет |  |  |
| 34. |  | - | Земли населеннх пунктов | Резерв под 2-х квартирный жилой дом |  | Есть |  |  |
| 35. |  | - | Земли населеннх пунктов | Резерв под МКД № 1 |  | Есть |  |  |
| 36. |  | - | Земли населеннх пунктов | Спортивная площадка |  | Нет |  |  |
| 37. |  | - | Земли населеннх пунктов | Центральная котельная № 1 |  | Есть |  |  |
| 38. |  | - | Земли населеннх пунктов | Территория для проведения Ысыаха |  | Есть |  |  |
| 39. | Бабушкинский наслег, с. Боронук | 1,000 | Земли населеннх пунктов | Летний водопровод, вертолетная площадка, 4-х квартирный жилой дом | Есть | Есть, до 0,300 | Нет | Нет |
| 40. | Бабушкинский наслег, уч. Мачах | 1,000 | Земли населеннх пунктов | Центральная котельная, летний водопровод, вертолетная площадка, сотовая связь | Есть | Есть, до 0,300 | Нет | Нет |
| 41. | Борулахский наслег, с. Томтор | 0,410 | Земли населеннх пунктов | Квартальная котельная | Есть | Есть, до 0,100 | Привозная | Есть |
| 42. |  | 0,226 | Земли населеннх пунктов | 4-х квартирный жилой дом для молодых специалистов |  | Есть, до 0,200 | Привозная | Есть |
| 43. |  | 0,300 | Земли населеннх пунктов | Детский сад |  | Есть, до 0,500 | Привозная | Есть |
| 44. |  | 0,300 | Земли населеннх пунктов | Многофункциональный центр |  | Есть, до 0,200 | Привозная | Есть |
| 45. | Столбинский наслег, с. Столбы | 0,100 | Земли населеннх пунктов | 4-х квартирный жилой дом | Есть | Есть, до 0,100 | Привозная | Есть |
| 46. |  | 1,000 | Земли населеннх пунктов | Полигон по переработке бытовых отходов |  | Есть, до 0,100 |  |  |
| 47. |  | 0,300 | Земли населеннх пунктов | Водозабор для питьевой воды с р. Яна |  | Есть, до 0,500 |  |  |
| 48. |  | 0,400 | Земли населеннх пунктов | Биотермическая яма |  | Есть, до 1,000 |  |  |
| 49. |  | 0,100 | Земли населеннх пунктов | Цифровое телевидение |  | Есть, до 0,030 |  |  |
| 50. |  | 0,300 | Земли населеннх пунктов | ФАП |  | Есть, до 0,020 |  |  |
| 51. |  | 20,000 | Земли населеннх пунктов | Конебаза |  | Есть, до 0,100 |  |  |
| 52. |  | 0,200 | Земли населеннх пунктов | Детская площадка |  | Есть, до 0,020 |  |  |
| 53. | Табалахский наслег, с. Улахан-Кюель | 1,3 | Земли населенных пунктов | Под площадку для культурного развития | Автомобильная дорога-круглогодичная; теплоснабжение-автономное; телефонизация-проводная; водоотведение-автономное | 1,08 | Привозная | Есть |
|  |  | 1 | Земли населеннх пунктов | под пилораму |  | 0,12 |  |  |
|  |  | 2 | Земли населеннх пунктов | Под водозабор |  | 0,93 |  |  |
|  |  | 1 | Земли населеннх пунктов | Под цех по переработке сельхозпродукции |  | 1,52 |  |  |
|  |  | 0,05 | Земли населеннх пунктов | Под яму для сжигания биотермических отходов |  | 0,35 |  |  |
|  |  | 1,8 | Земли населеннх пунктов | Под яму жидких бытовых отходов |  | 0,57 |  |  |
|  |  | 2,3 | Земли населеннх пунктов | Под полигон твердых бытовых отходов |  | 0,33 |  |  |
|  |  | 8,7 | Земли населеннх пунктов | Под авиаплощадку |  | 1,41 |  |  |
|  |  | 0,11 | Земли населеннх пунктов | Под спортивную площадку |  | 0,5 |  |  |
|  |  | 0,42 | Земли населеннх пунктов | Под этно-культурный центр |  | 0,64 |  |  |
|  |  | 0,1 | Земли населеннх пунктов | Под здание администрации |  | 0,55 |  |  |
|  |  | 0,11 | Земли населеннх пунктов | Под сквер Победы |  | 0,57 |  |  |
|  |  | 0,19 | Земли населеннх пунктов | Под детский сад |  | 0,73 |  |  |
| 54. | Янский наслег, с. Юттях | 0,560 | Земли населеннх пунктов | Животноводческий комплекс, помещение для содержания КРС (100 голов), переработка, хранение сельхозпродукции | Есть | Есть, до 0,160-0,290 | Привозная | Есть |
| 55. |  | 0,240 | Земли населеннх пунктов | Животноводческий комплекс, помещение для содержания КРС (50 голов) | Есть | Есть, до 0,028-0,180 |  |  |
| 56. |  | 10,000 | Земли промышленности и иного назначения | Полигон по переработке бытовых отходов | Есть | Есть, до 0,150 |  |  |
| 57. |  | 1,000 | Земли населеннх пунктов | Очистная станция с насосной станцией, резервуары для исходной и очищенной воды | Есть | Есть, до 0,180-0,900 |  |  |
| 58. |  | 0,400 | Земли сельскохозяйственного назначения | Канализационно-очистные сооружения | Есть | Есть, до 0,310 |  |  |
| 59. |  | 6,750 | Земли сельскохозяйственного назначения | Туристский оздоровительный комплекс | Есть | Есть |  |  |
| 60. |  | 13,000 | Земли населеннх пунктов | Промплощадка для солнечной электростанции | Есть | Есть, до 0,150 |  |  |

2. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ СФЕРЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Подпрограмма развития предпринимательства на 2024-2028 годы разработана в целях решения проблем, связанных с надежным функционированием сферы предпринимательства, созданием новых рабочих мест и увеличением налогооблагаемой базы, направленных на обеспечение устойчивого повышения качества жизни и благосостояния жителей района. Круг проблем, предлагаемых к решению настоящей Подпрограммой, определен в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В целях более детального описания сильных и слабых сторон сферы предпринимательства анализ представлен в разрезе рассмотрения преимуществ и недостатков, возможностей. Данный подход позволяет сделать выводы с точки зрения определения миссии, стратегических целей и задач Стратегии.

Таблица 2.1.

SWOT-анализ сферы предпринимательства муниципального образования «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия)

| Преимущества (сильные стороны) (S) | Недостатки (слабые стороны) (W) | Возможности (О) | Риски (T) |
| --- | --- | --- | --- |
| предоставление грантов (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках: государственных и муниципальных программ; муниципальных инвестиционных проектов; муниципально-частного партнерства; грантовой поддержки местных товаропроизводителей; других форм организационной и материальной поддержки | территориальные диспропорции в уровне развития поселений; недостаточная активность органов местного самоуправления на уровне поселений | возможность вовлечения незанятого трудоспособного населения в производственную деятельность и сферу услуг; создание новых рабочих мест и снижение уровня безработицы; увеличение налогооблагаемой базы местного бюджета | отток населения из сельских населенных пунктов, особенно молодежи |

Тем не менее, потенциал для существенного развития малого и среднего предпринимательства имеется. При условии реализации необходимого комплекса мер, направленных на поддержку и развитие малого бизнеса, возможно в течение ближайших пяти лет значительно улучшить как количественные, так и качественные показатели по развитию малого предпринимательства в районе.

- 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Цели и задачи Подпрограммы подчинены долгосрочным приоритетам и направлены на определение механизмов встраивания муниципальных проектов и инициатив в систему мероприятий.

Основными целями развития предпринимательства являются:

создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства

формирование благоприятного инвестиционного климата и эффективной системы привлечения инвестиций;

Для достижения поставленных целей деятельность органов местного самоуправления направлена на решение следующих задач:

развитие инновационного потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства;

удовлетворение платежеспособного спроса потребителей предложением достаточного количества разнообразных безопасных и качественных потребительских товаров и услуг;

поддержку предпринимательских инициатив;

обеспечение доступа субъектов предпринимательства к финансовой и имущественной поддержке;

развитие сети инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

создание условий, стимулирующие органы местного самоуправления реализовывать мероприятия, направленные на развитие предпринимательства;

снижение издержек на преодоление административных барьеров при ведении предпринимательской деятельности;

совершенствование муниципального правового регулирования в сфере предпринимательства.

4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

При разработке основных мероприятий Подпрограммы использован принцип их соответствия государственным и муниципальным программам.

Таблица 4.1.

Основные мероприятия Подпрограммы «Развитие предпринимательства в Верхоянском районе Республики Саха (Якутия) на 2024-2028 годы»

| № стр. | Основные мероприятия |
| --- | --- |
| 1. | Привлечение инвестиций в рамках федеральных, республиканских, муниципальных программ, муниципально-частного партнерства |
| 2. | Реализация муниципальных инвестиционных проектов |
| 3. | Грантовая поддержка местных товаропроизводителей |
| 4. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 5. | Создание инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |
| 6. | Формирование реестра свободных промышленных площадок под размещение инвестиций |
| 7. | Строительство бизнес-инкубатора/центра бытового обслуживания в п. Батагай |
| 8. | Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, тематических форумах |
| 9. | Организация массовых программ обучения и повышения квалификации «Основы предпринимательской деятельности» |
| 10. | Снижение административных барьеров при ведении предпринимательской деятельности |
| 11. | Совершенствование муниципального правового регулирования в сфере предпринимательства |

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование Подпрограммы обеспечивается за счет средств бюджета муниципального образования «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия), бюджетов муниципальных образований поселений, привлечения средств федерального бюджета Российской Федерации и государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в рамках реализации федеральных и республиканских программ и проектов, а также за счет привлечения внебюджетных источников (средств инвесторов, кредитных организаций и населения).

Распорядителями средств местных бюджетов, направляемых на финансирование реализации Подпрограммы, являются администрация муниципального образования «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия) и администрации муниципальных образований поселений.

Порядок финансирования Подпрограммы устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), муниципальными правовыми актами и иными механизмами, определенными в Подпрограмме.

Общий объем финансирования Подпрограммы из местных бюджетов и внебюджетных источников составляет 38 150,00 тыс. рублей.

Таблица 5.1.

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие предпринимательства

в Верхоянском районе Республики Саха (Якутия) на 2024-2028 годы»

| Годы | Общий объем финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- |
| Всего: | 40 650,00 |
| 2024 | 23 000,00 |
| 2025 | 3 550,00 |
| 2026 | 4 150,00 |
| 2027 | 4 700,00 |
| 2028 | 5 250,00 |

Мероприятия и объемы финансирования Подпрограммы могут ежегодно корректироваться.

Прогнозная оценка необходимых ресурсов из местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы «Развитие предпринимательства в Верхоянском районе Республики Саха (Якутия) на 2024-2028 годы» в разрезе мероприятий представлена в приложении № 1 к Программе.

6. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы определен таким образом, чтобы обеспечить:

охват всех наиболее значимых показателей;

наблюдаемость значений;

минимизацию числа показателей;

наличие формализованных методик расчета (или наблюдения) значений показателей.

Целевыми индикаторами эффективности Подпрограммы установлены следующие показатели:

число субъектов малого и среднего предпринимательства (на конец года), единиц;

среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий, человек;

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %;

объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), тыс. рублей;

объем платных услуг населению, тыс. рублей.

Для оценки эффективности реализации Подпрограммы по годам определены целевые индикаторы, указанные в приложении № 2 к Программе.

- 7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ХОДА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Ответственным исполнителем Подпрограммы является управление экономического развития администрация муниципального образования «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия).

Соисполнителями Подпрограммы являются органы местного самоуправления муниципального образования «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия).

Координацию деятельности по реализации Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель - управление экономического развития администрация муниципального образования «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия), которое:

проводит анализ эффективности реализации Подпрограммы;

осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделенных на реализацию Подпрограммы.

- 8. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Весь процесс управления рисками можно свести к трем фазам: оценке вероятности, оценке силы влияния фактора и оценке путей снижения рисков.

- Таблица 8.1.

Управление рисками при реализации Подпрограммы

| Наименование рисков | Вероятность | Сила влияния | Способ преодоления рисков |
| --- | --- | --- | --- |
| - Риски, связанные с недофинансированием Подпрограммы |  |  |  |
| Недофинансирование со стороны федерального и республиканского бюджетов | Высокая | Высокая | - Определение приоритетов для первоочередного финансирования - Оценка эффективности бюджетных вложений - Пропаганда эффективности мероприятий на примере успешного опыта других регионов, приведших к качественному росту экономики - Вовлечение в реализацию Подпрограммы всех муниципальных механизмов |
| Недософинансирование со стороны местных бюджетов | Высокая | Средняя | - Использование принципа паритетности финансирования. - Пропаганда эффективности вложений в развитие предпринимательства - Анализ эффективности бюджетных вложений. - Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, что приведет к увеличению налоговых поступлений в местный бюджет |
| Недософинансирование из внебюджетных источников | Высокая | Высокая | - Пропаганда эффективности вложений в развитие малого и среднего предпринимательства - Пропаганда успешных проектов и инициатив - Повышение открытости за счет постоянного информирования об осуществляемых мероприятиях с использованием разнообразных каналов коммуникаций передачи информации |
| - Риски, связанные с изменением внешней среды |  |  |  |
| Значительные изменения налоговых правил | Средняя | Высокая | - Внесение предложений по системе расчета и обоснования ставок налогообложения - Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями и объединениями предпринимателей |
| Изменения порядка определения малых предприятий | Средняя | Высокая | Внесение предложений по порядку отнесения предприятий к субъектам малого предпринимательства |
| Устаревание мероприятий Подпрограммы | Средняя | Высокая | - Ежегодный анализ эффективности мероприятий Подпрограммы - Перераспределение средств местных бюджетов внутри мероприятий Подпрограммы |
| - Риски, связанные с человеческим фактором |  |  |  |
| Недоверие со стороны предпринимателей в полезности и доступности Подпрограммы | Средняя | Средняя | - Повышение открытости за счет постоянного информирования предпринимательской среды об осуществляемых мероприятиях с использованием разнообразных каналов коммуникаций передачи информации - Пропаганда успешных проектов и инициатив |
| Отказ от участия в предлагаемых мероприятиях из-за неверия предпринимателей в свои силы | Средняя | Средняя | Проведение обучающих и разъясняющих мероприятий среди предпринимателей |
| - Риски, связанные с выпуском неконкурентоспособной продукции |  |  |  |
| Увеличение объема выпуска неконкурентоспособной продукции | Высокая | Средняя | - Обучение субъектов малого и среднего предпринимательства - Сертифицирование продукции по стандартам ISO9000 |
| Возникновение угрозы для малых и средних предприятий появления крупных игроков с других территорий | Высокая | Высокая | Выработка скоординированных действий органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций предпринимателей |
| - Риски, связанные с недостоверностью информации - (статистической, налоговой и т. д.) |  |  |  |
| Неправильная оценка перспектив развития предпринимательства и эффективности реализации Подпрограммы из-за получения недостоверной информации | Средняя | Высокая | - Проведение исследований предпринимательской среды в разрезе поселений - Возможность корректировки Подпрограммы - Разработка методики оценки развития субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях неопределенности информации |
| - Риски, связанные с негативными природными явлениями |  |  |  |
| Возникновение форс-мажорных обстоятельств - стихийные бедствия (лесные пожары, засухи, наводнения, землетрясения) | Высокая | Средняя | Стимулирование спроса |

- 9. ОЦЕНКА КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется ее путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями либо значениями на момент начала реализации Подпрограммы. Степень эффективности реализации Подпрограммы оценивается путем соотнесения достижения основных целевых показателей Подпрограммы с уровнем ее финансирования с начала реализации.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится ежегодно за отчетный год и за весь период реализации Подпрограммы.

ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ВЕРХОЯНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2024-2028 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование Подпрограммы | Развитие туризма в Верхоянском районе Республики Саха (Якутия) на 2024-2028 годы |
| --- | --- |
| Статус Подпрограммы | Муниципальная |
| Основание для разработки Подпрограммы | - Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристкой деятельности в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 15-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 05.02.2007 № 12-ФЗ, от 30.12.2008 № 309-ФЗ, от 28.06.2009 № 123-ФЗ, от 27.12.2009 № 365-ФЗ, от 30.07.2010 № 242-ФЗ, от 01.07.2011 № 169-ФЗ, от 03.05.2012 № 47-ФЗ, от 29.06.2015 № 155-ФЗ, от 02.03.2016 № 49-ФЗ, от 05.04.2016 № 104-ФЗ, от 28.12.2016 № 465-ФЗ, от 18.04.2018 № 71-ФЗ) - Закон Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2009 года № 780-З № 443-IV «О туристской деятельности в Республике Саха (Якутия)» (в редакции Законов Республики Саха (Якутия) от 10.06.2014 1336-З № 227-V, от 09.10.2014 1349-З № 253-V, от 18.12.2015 1552-З № 661-V, от 20.12.2016 1786-З № 1129-V) - Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2017 года № 2279 «О государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие креативной экономики и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2018-2022 годы» (в редакции Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 22 марта 2018 года № 2467) - Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 27 мая 2009 года № 236 «О стратегии развития туристкой индустрии в Республике Саха (Якутия) до 2025 года и о Концепции создания особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в Республике Саха (Якутия)» (в редакции постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 24.12.2012 № 583) - Постановление администрации муниципального образования «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия) от 17 ноября 2014 года № 113-ПА «О Концепции развития арктического туризма Верхоянского района Республики Саха (Якутия) на 2014-2018 годы и на период до 2025 года» - Постановление администрации муниципального образования «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия) от 23 октября 2012 года № 115-ПА «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации целевых программ муниципального образования «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия)» |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление экономического развития администрация муниципального образования «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия) |
| Соисполнители Подпрограммы | Органы местного самоуправления муниципального образования «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия) |
| Цель и задачи Подпрограммы | Цель: Создание и обеспечение благоприятных условий для организации конкурентного туристского рынка на основе развития внутреннего и въездного туризма Задачи: - Создание инфраструктуры индустрии туризма с использованием кластерного подхода - Формирование образа Верхоянья как места, благоприятного для путешествий и отдыха - Подготовка кадрового потенциала индустрии туризма - Совершенствование муниципального правового регулирования в сфере туризма |
| Целевые индикаторы Подпрограммы | Целевые индикаторы Подпрограммы: - Объем платных туристских услуг, тыс. рублей - Количество поддержанных туристских комплексов, единиц - Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших грант (субсидию) на усовершенствование действующих туристских маршрутов внутреннего и въездного туризма, единиц/человек |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2024–2028 годы |
| Предельный объем средств из местного бюджета на реализацию Подпрограммы с разбивкой по годам | Всего: 13 850,00 тыс. рублей 2023 год – 2 350,00 тыс. рублей 2024 год – 2 050,00 тыс. рублей 2025 год – 2 900,00 тыс. рублей 2026 год – 3 200,00 тыс. рублей 2027 год – 3 350,00 тыс. рублей |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

Туризм в районе имеет большие потенциальные возможности, существуют значительные резервы в его количественном и качественном развитии. При должном внимании, туризм может стать одной из наиболее перспективных и динамично развивающихся отраслей в районе. Для этого имеются все необходимые условия для развития въездного и внутреннего туризма на основе эффективного использования богатейшего природного потенциала, распространения знаний об уникальной истории района и культуре народов, населяющих его территорию, разработки новых туристских маршрутов, формирования привлекательного имиджа района. Для этого накоплен достаточный опыт в обслуживании туристов, имеются освоенные туристские маршруты, наметились позитивные сдвиги в развитии инфраструктуры туризма.

Таблица 1.1.

Основные туристские объекты муниципального образования

«Верхоянский район» Республики Саха (Якутия)

(по состоянию на 01 января 2023 года)

| № | Наименование объекта | Краткая характеристика | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Верхоянск – Полюс Холода | Один из старейших городов на севере-востоке страны, признанный «Полюсом Холода» в Северном полушарии земли. 15 января 1885 года в политссыльный С.Ф. Ковалик отметил здесь самую низкую температуру – 67,8 С. В городе имеется краеведческий музей «Полюс холода», богатый геолого-палеонтологическим и археологическими материалами. Здесь находится старейшая аэрогидрометеорологическая станция «Верхоянск», основанная в 1883 году, на базе которой с момента образования ведутся наблюдения за температурой воздуха, уровнем воды, визуальные шароплотные наблюдения | г. Верхоянск, 70 км от районного центра - п. Батагай |
| 2. | Краеведческий музей «Полюс Холода» | Музей образован 01 ноября 1990 года на основе фондов Верхоянского школьного краеведческого музея. В музее функционируют выставочный зал, виртуальный филиал Национального художественного музея Республики Саха (Якутия). Основной фонд музея содержит более 9000 экспонатов, сгруппированных по разделам. Музей сотрудничает со многими российскими и республиканскими музеями, школами и научными учреждениями и является одним из лучших в республике. Является участником трех международных биеннале, обладатель многих республиканских грантов | г. Верхоянск, 70 км от районного центра - п. Батагай |
| 3. | Палеонтологический музей им. В.С. Чирикова | Музей образован 01 января 1958 года на основе фондов Адычинского школьного палеонтологического музея. В музее выставлено более 1000 палеонтологических, археологических, исторических, биологических экспонатов, а также экспонаты современной истории. Адычинский музей впечатляет большим количеством ценных экспонатов, их более 700, из них более 300 останки ископаемых животных. Особой гордостью музея являются останки зоргелии – небольшого парнокопытного быка, впервые найденного в Восточной Пруссии в конце ХVIII века немецким антропологом Зоргелем. Туристским объектом также является палеонтологический разрез горы Сууллар – Мамонтовая гора | с. Бетенкес, 46 км от районного центра – п. Батагай |
| 4. | Краеведческий музей «История промышленного освоения Верхоянья» | В рамках мероприятий, посвященных 50-летию п. Батагай, одним из знаменательных событий стало открытие районного музея Трудовой славы, который впоследствии в 1992 году был переименован в краеведческий музей «История промышленного освоения Верхоянья». С первых лет своей деятельности все содержание работы музея проникнуто идеями воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и интернационализма, воспитания бережного отношения и преумножения трудовых традиций старшего поколения. Особое место придается к периоду промышленного освоения бассейна реки Яна в 30-40 годы прошлого столетия, истории геологического изучения Верхоянья | п. Батагай, расстояние до г. Якутска: наземным путем – 1 068 км водным путем – 2 785 км воздушным путем – 660 км |
| 5. | Геологический музей ОАО «Янгеология» | Музей образован практически одновременно с геологической службой на Яне в 30-е годы. Экспозиция музея отражает не только геологическое строение территории работ экспедиции, которая простирается от Лены на западе, до Колымы на востоке, от побережья моря Лаптевых на севере до верховьев рек Дулгалах, Сартанг и Адыча на юге (как поется в старой песне: «Здесь десять Франций лягут на планшете»), но также освещает историю исследования и освоения Верхоянского края | п. Батагай, расстояние до г. Якутска: наземным путем – 1 068 км водным путем – 2 785 км воздушным путем – 660 км |
| 6. | Ресурсный резерват «Туостах» | Одно из самых красивейших мест в Верхоянье, где сохранилась первозданная чистота природы, разнообразие животного и растительного мира. Это место называют «Жемчужиной Верхоянья», «Полярной Ривьерой» - отличается биоразнообразием северной природы и ненарушенной природной экосистемой | Расположен на северо-востоке Верхоянского района. Охватывает бассейн реки Туостах, правый приток реки Адыча на широкой плоской равнине – Туостахской впадине, на западе – отроги хребта Черского |
| 7. | Памятник природы «Географический центр Якутии» | На месте установлен каменный тур с географическими координатами и установлен символический знак географического центра Якутии в виде национальной коновязи «сэргэ» с чороном. Украшен орнаментом и мемориальной надписью «7 июня 1989 года 14.00» | Расположен на юго-западной оконечности Верхоянского района в 78 км от села Суордах в сторону озера «Ньүөлэ» на высоте 1048 м над уровнем моря |
| 8. | Памятник природы «Кисилях» («Киhилээх») | Священное место, горы, которой обладают удивительной энергетикой и притягивают чистотой, совершенством форм и первозданной красотой. Священные горы Кисилях («Северная Шамбала») – подлинный шедевр горной Якутии, расположенный на водоразделе рек Яна и Адыча. Входит в горную систему хребта Черского. Высота гор – 1 081 м над уровнем моря, длина – около 25 км. Горное плато все усеяно столбообразными гранитными скалами. Величественные скалы самых причудливых форм образуют восхитительные композиции, напоминающие своими очертаниями фигуры людей и зверей | Находится на границе Эльгесского и Адычинского наслегов, 50 км к северо-востоку от районного центра - п. Батагай |
| 9. | Памятник природы «Мать-Гора» («Ыннаах-Хайата») | На восточной седловине горы сгруппированы уникальной красоты останцы различных форм природных изваяний высотой до 30 м. Здесь, на восточном отроге – горе Тур, до 1988 года велись изыскательские работы оловянной руды – касситерита. Кроме того, Мать-Гора богата агатами разных оттенков, халцедонами, серпентинитами, а также горным хрусталем. У подножья горы в ручьях нередко находят ископаемый костный материал. Территория памятника природы изобилует разнообразным животным миром | Расположен на возвышенности Ыннах-Хая на территории Янского и Борулахского наслегов в 25 км к юго-востоку от районного центра – п. Батагай. Является самой высокой точкой в его окрестностях - 1746 м над уровнем моря |
| 10. | Музей Памяти «ЯнЛаг» | Здесь в тридцатых годах прошлого столетия было открыто месторождение олова. Оловоносная руда повсеместно находится в белых гранитах – алякситах. С началом разработки месторождения Кестер на нем работали заключенные ЯнЛага. Добыча аляксита велась до 1973 года. На месте туристы могут осмотреть место добычи руды, бывший лагерь заключенных, почтить память незаконно репрессированных у памятного знака. Сохранившаяся колючая проволока, длиннющие бараки, открытые горные выработки, голубые водозаборы устрашающе действуют на любого человека, посетившего эту местность. На горе установлен памятный знак узникам ЯнЛага. Спустившись к ручью Биллях можно отдохнуть на его живописном берегу, половить на удочку или спиннинг хариуса | Янский наслег, участок «Кестер», 50 км к югу от районного центра - п. Батагай |
| 11. | Провал «Батагайка» | Представляет собой глубокий термокарстовый котлован в многолетней мерзлоте у подножия горы Киргиллях. Максимальная ширина - 800 м, длина - 1,5 км. Отвесные стенки высотой до 90 м состоят преимущественно из ископаемого. Из-за их активного таяния в теплое время года котлован стремительно расширяется, местами до 10 м за сезон. Данная местность широко известна палеонтологическими находками | Находится в 9,5 километрах к юго-востоку от районного центра - п. Батагай |
| 12. | Обзорная гора «Киргилях» | С вершины горы открывается круговая панорама окрестностей поселка Батагай с ее удивительными природными достопримечательностями «Мать-Гора», «Кестер», «Провал» и др. | Возвышенность находится на высоте 612 м над уровнем моря в 7,5 км к юго-востоку от районного центра - п. Батагай |
| 13. | Туркомплекс «Туостах - Киhилээх» | Тукомплекс открыт, чтобы осуществлять путешествие по турмаршруту «Туостах-Киһилээх». На турбазе имеется благоустроенная современная гостиница, кафе-столовая, культурно-этнографический центр – Дом Айыы, спортивные площадки, русская баня и душевая. Туристам предлагается широкий спектр туристских услуг: спиннинговая ловля тайменя, хариуса, ленка; головокружительные сплавы на байдарках; захватывающие круизы на катерах и мотолодках; охота на зайцев, уток и крупного зверя (горного барана – чубуку, лося, оленя, медведя); увлекательные экзотические и этнографические маршруты по Черскому хребту; сбор ягод и целебных трав; посещение историко-палеонтологического музея; поиски останков и бивней мамонтов, поиски якутского снежного человека – чучуны; научно-исследовательские экспедиции по изучению загадочного края; вкуснейшая национальная кухня и т.д. | Расположен на берегу кристально чистой горной реки Туостах – притока реки Адыча |

В рамках реализации мероприятий II этапа развития туристской индустрии разработаны:

концепция развития арктического туризма Верхоянского района Республики Саха (Якутия) на 2019-2023 годы и на период до 2028 года;

туристский путеводитель по Верхоянскому району Республики Саха (Якутия);

сдан в эксплуатацию гостевой дом «Киhилээх» на 22 места в п. Батагай, ведутся работы по благоустройству сквера гостиничного комплекса;

создана монументальная композиция «Киhилээх - Северная Шамбала» на территории гостевого дома в п. Батагай;

установлены знаки туристкой навигации на объектах туристской инфраструктуры;

организованы съемки наиболее привлекательных мест Верхоянья.

В комплекс мероприятий III этапа развития туристской индустрии включено формирование и развитие туристско-рекреационного кластера «Киhилээх».

Верхоянский район с его богатым историческим прошлым, уникальными климатическими и географическими условиями, уникальным животным и растительным миром, обширным гидрологическим бассейном рек и озёр, обладает огромным потенциалом для развития как въездного, так и внутреннего туризма.

Основой для развития туристской индустрии на территории Верхоянского района должны стать:

- Приключенческий и экстремальный туризм, включающий маршруты на  «Полюс холода» - г. Верхоянск, сплавные и пешеходные переходы, спортивное рыболовство, охотничьи туры, конные маршруты, лыжные и горнолыжные туры, наблюдения за дикой природой.

- Экологический туризм, включающий посещение и ознакомление с объектами и явлениями экологически чистой природы.

- Научный и познавательный туризм, включающий специализированные программы в области археологии и палеонтологии, природоведения, орнитологии, изучения и наблюдения животного мира, мерзлотоведения, наблюдение за северным сиянием.

- Интентив-туризм, включающий организацию туров с экскурсионными, познавательными и оздоровительными целями.

- Событийный туризм, включающий привлечение массового контингента туристов, в том числе местного населения, на крупные культурные, спортивные и другие мероприятия.

- Другие виды туризма.

Благодаря обширной сети рек и озёр возможно развитие водных видов туризма (сплавы, многодневные походы, семейный отдых, круизы на плотах, катамаранах, байдарках, теплоходах, маломерных речных судах, лодках, катерах, катерах на воздушных подушках и т.д.), что может  повлечь за собой изменение жизненного уклада и улучшение социального состояния населения сел и поселков.

Активное развитие туризма тормозят следующие факторы:

нepaзвитaя туpиcтcкaя инфpacтpyктypa, отсутствие гocтиниц туpиcтcкoгo клacca c coвpeмeнным ypoвнeм кoмфopтa и обслуживания;

отсутствие инвестиций в тypиcтcкyю инфpacтpyктypy;

нeвыcoкoe кaчecтвo oбcлyживaния и oтcyтcтвие oпытa paбoты в ycлoвияx pынoчнoй экoнoмики;

слабая сбытовая деятельность, ограниченность выхода на внешние рынки из-за отсутствия целенаправленной имиджевой политики района, большая доля транспортной составляющей в стоимости туров, значительно удорожающей цену услуг;

низкая транспортная доступность, неразвитость сети автомобильных дорог (транспортировка туристских групп возможна, в основном, воздушным (вертолетным), либо водным транспортом).

территориальные диспропорции в уровне развития поселений;

низкая активность органов местного самоуправления.

2. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ СФЕРЫ ТУРИЗМА

Подпрограмма развития туризма на 2024-2028 годы разработана в целях решения проблем, связанных с надежным функционированием сферы туризма, созданием новых рабочих мест и увеличением налогооблагаемой базы, направленных на обеспечение устойчивого повышения качества жизни и благосостояния жителей района.

Круг проблем, предлагаемых к решению настоящей Подпрограммой, определен в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В целях более детального описания сильных и слабых сторон сферы туризма анализ представлен в разрезе рассмотрения преимуществ и недостатков, возможностей. Данный подход позволяет сделать выводы с точки зрения определения миссии, стратегических целей и задач Стратегии.

Таблица 2.1.

SWOT-анализ сферы туризма муниципального образования «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия)

| Преимущества (сильные стороны) (S) | Недостатки (слабые стороны) (W) | Возможности (О) | Риски (T) |
| --- | --- | --- | --- |
| богатый туристско-рекреационный потенциал; предоставление грантов (субсидий) на развитие туризма; поддержка местных туроператоров; привлечение инвестиций в рамках государственных и муниципальных программ | неразвитая туристская инфраструктура, отсутствие гостиниц туристского класса c современным уровнем комфорта и обслуживания; недостаток инвестиций в туристскую инфраструктуру; невысокое качество обслуживания и отсутствие опыта работы в условиях рыночной экономики; слабая сбытовая деятельность, ограниченность выхода на внешние рынки из-за отсутствия целенаправленной имиджевой политики, большая доля транспортной составляющей в стоимости туров, значительно удорожающей цену услуг; низкая транспортная доступность, неразвитость сети автомобильных дорог; территориальные диспропорции в уровне развития поселений; недостаточная активность органов местного самоуправления | вовлечение незанятого трудоспособного населения сферу туристских услуг; создание новых рабочих мест и снижение уровня безработицы; увеличение налогооблагаемой базы местного бюджета | усиление техногенного воздействия на природные ресурсы; недостаточный уровень подготовки кадров и обеспечения безопасности туристских услуг; актуальность формирования туристского сознания общества |

Реализация муниципальной политики поддержки туризма, основанной на программно-целевом подходе, при котором мероприятия взаимно увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям, в сочетании с действенной системой управления и контроля, создаст предпосылки для дальнейшего более динамичного развития этого сектора экономики.

- 3. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Основная цель и задачи Подпрограммы подчинены долгосрочным приоритетам и направлены на определение механизмов встраивания муниципальных проектов и инициатив в систему мероприятий.

Основной целью развития туризма является создание и обеспечение благоприятных условий для организации конкурентного туристского рынка, развития внутреннего и въездного туризма на территории района.

Для достижения поставленной цели деятельность органов местного самоуправления направлена на решение следующих задач:

создание инфраструктуры индустрии туризма с использованием кластерного подхода;

разработка и реализация маркетинговой стратегии, направленной на формирование образа Верхоянья как места, благоприятного для путешествий и отдыха;

подготовка кадрового потенциала индустрии туризма;

совершенствование муниципального правового регулирования в сфере туризма, направленного на содействие развитию системы обеспечения безопасности туристов, образования в сфере туризма, обеспечения и повышения качества туристских услуг и их доступности для всех слоев общества.

4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

При разработке основных мероприятий Подпрограммы использован принцип их соответствия государственным и муниципальным программам.

Таблица 4.1.

Основные мероприятия подпрограммы «Развитие туризма в Верхоянском районе Республики Саха (Якутия) на 2024-2028 годы»

| № стр. | Основные мероприятия |
| --- | --- |
| 1. | Формирование и развитие туристско-рекреационного кластера «Киhилээх» |
| 2. | Создание новых туристских комплексов |
| 3. | Предоставление грантов (субсидий) на развитие туризма |
| 4. | Реализация Концепции развития арктического туризма Верхоянского района Республики Саха (Якутия) на 2019-2023 годы и на период до 2025 года |
| 5. | Продвижение брендов: «Верхоянск – Полюс холода Северного полушария Земли», «Кисилях – Северная Шамбала», «Верхоянская лошадь», «Героический эпос «Олонхо Яны» |
| 6. | Разработка и паспортизация новых туристских маршрутов |
| 7. | Привлечение инвестиций в новые туристские проекты |

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование Подпрограммы обеспечивается за счет средств бюджета муниципального образования «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия), бюджетов муниципальных образований поселений, привлечения средств федерального бюджета Российской Федерации и государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в рамках реализации федеральных и республиканских программ и проектов, а также за счет привлечения внебюджетных источников (средств инвесторов, кредитных организаций и населения).

Распорядителями средств местных бюджетов, направляемых на финансирование реализации Подпрограммы, являются администрация муниципального образования «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия) и администрации муниципальных образований поселений.

Порядок финансирования Подпрограммы устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), муниципальными правовыми актами и иными механизмами, определенными в Подпрограмме.

Общий объем финансирования Подпрограммы из местных бюджетов и внебюджетных источников составляет 4 500,00 тыс. рублей.

Таблица 5.1.

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие туризма

в Верхоянском районе Республики Саха (Якутия) на 2024-2028 годы»

| Годы | Общий объем финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- |
| Всего: | 13 850,00 |
| 2024 | 2 350,00 |
| 2025 | 2 050,00 |
| 2026 | 2 900,00 |
| 2027 | 3 200,00 |
| 2028 | 3 350,00 |

Мероприятия и объемы финансирования Подпрограммы могут ежегодно корректироваться.

Прогнозная оценка необходимых ресурсов из местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы «Развитие туризма в Верхоянском районе Республики Саха (Якутия) на 2024-2028 годы» в разрезе мероприятий представлена в приложении № 1 к Программе.

- 6. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИНОВСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы определен таким образом, чтобы обеспечить:

охват всех наиболее значимых показателей;

наблюдаемость значений;

минимизацию числа показателей;

наличие формализованных методик расчета (или наблюдения) значений показателей.

Целевыми индикаторами эффективности Подпрограммы установлены следующие показатели:

объем платных туристских услуг, тыс. рублей;

количество поддержанных туристских комплексов, единиц;

количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших грант (субсидию) на усовершенствование действующих туристских маршрутов внутреннего и въездного туризма, единиц/человек.

Для оценки эффективности реализации Подпрограммы по годам определены целевые индикаторы, указанные в приложении № 2 к Программе.

- 7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ

- ХОДА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Ответственным исполнителем Подпрограммы является управление экономического развития администрация муниципального образования «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия).

Соисполнителями Подпрограммы являются органы местного самоуправления муниципального образования «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия).

Координацию деятельности по реализации Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель - управление экономического развития администрация муниципального образования «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия), которое:

проводит анализ эффективности реализации Подпрограммы;

осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделенных на реализацию Подпрограммы.

- 8. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Весь процесс управления рисками можно свести к трем фазам: оценке вероятности, оценке силы влияния фактора и оценке путей снижения рисков.

- Таблица 8.1.

Управление рисками при реализации Подпрограммы

| Наименование рисков | Вероятность | Сила влияния | Способ преодоления риска |
| --- | --- | --- | --- |
| - Риски, связанные с недофинансированием Подпрограммы |  |  |  |
| Недофинансирование со стороны федерального и республиканского бюджетов | Высокая | Высокая | - Определение приоритетов для первоочередного финансирования - Оценка эффективности бюджетных вложений - Привлечение иных источников реализации Подпрограммы |
| Недософинансирование со стороны местных бюджетов | Высокая | Средняя | - Пропаганда эффективности вложений в развитие туризма - Анализ эффективности бюджетных вложений - Поддержка субъектов малого предпринимательства, занятых в сфере туризма |
| Недософинансирование из внебюджетных источников | Высокая | Высокая | - Пропаганда эффективности вложений в развитие туризма - Пропаганда успешных проектов и инициатив - Повышение открытости за счет постоянного информирования предпринимательской среды об осуществляемых мероприятиях с использованием разнообразных каналов коммуникаций передачи информации |
| - Риски, связанные с изменением внешней среды |  |  |  |
| Значительные изменения налоговых правил | Средняя | Высокая | - Внесение предложений по системе расчета и обоснования ставок налогообложения - Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями и объединениями предпринимателей |
| Изменения порядка определения малых предприятий | Средняя | Высокая | Внесение предложений по порядку отнесения предприятий к субъектам малого предпринимательства |
| Устаревание мероприятий Подпрограммы | Средняя | Высокая | - Ежегодный анализ эффективности мероприятий Подпрограммы - Перераспределение средств местного бюджета внутри разделов Подпрограммы |
| - Риски, связанные с человеческим фактором |  |  |  |
| Недоверие со стороны предпринимателей в полезность и доступность мероприятий Подпрограммы | Средняя | Средняя | - Повышение открытости за счет постоянного информирования предпринимательской среды об осуществляемых мероприятиях с использованием разнообразных каналов коммуникаций передачи информации - Пропаганда успешных проектов и инициатив |
| Отказ от участия в предлагаемых мероприятиях из-за неверия предпринимателей в свои силы | Средняя | Средняя | Проведение обучающих и разъясняющих мероприятий среди предпринимателей |
| - Техногенные и экологические риски |  |  |  |
| Возникновение форс-мажорных обстоятельств – стихийные бедствия (лесные пожары, засухи, наводнения, землетрясения) | Высокая | Средняя | - Создание кластеров на территориях, характеризующихся различными природно - географическими особенностями в целях снижения антропогенной нагрузки - Мониторинг состояния окружающей среды - Регулирование сезонного предложения |

- 9. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется ее путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями либо значениями на момент начала реализации Подпрограммы. Степень эффективности реализации Подпрограммы оценивается путем соотнесения достижения основных целевых показателей Подпрограммы с уровнем ее финансирования с начала реализации.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится ежегодно за отчетный год и за весь период реализации Подпрограммы.