## Сетевой график 2015 существ
Рекомендуемый сетевой график прохождения процедур, необходимых для начала строительства объектов в г. Якутске Республики Саха (Якутия).
№ | Наименование процедуры | Место выдачи | Кол. дней | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185
1 | Предоставление топографической карты земельного участка | организации имеющие допуски, в т.ч. МБУ "ГлавАПУ" | 7 | 38: разработка проектной документации
2 | Предоставление градостроительного плана | ГО "Город Якутск" | 30
3 | Согласование эскизного проекта объекта. | ГО "Город Якутск" | 10
4 | Заключение договора о технологическом присоединении к электрическим сетям | Электросетевые организации, в т.ч. ПАО «Якутскэнерго» | 15/30
5 | Предоставление технических условий к сетям инженерно-технического обеспечения в сфере теплоснабжения | Организация осуществляющая эксплуатацию сетей теплоснабжения в т.ч. Якутская ТЭЦ ПАО «Якутскэнерго» | 14
6 | Предоставление условий на подключение (присоединение) к централизованным системам горячего водоснабжения | Организация осуществляющая эксплуатацию сетей горячего водоснабжения в т.ч. ЯТЭЦ ПАО «Якутскэнерго» | 14
7 | Предоставление технических условий на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения | Организация осуществляющая эксплуатацию сетей холодного водоснабжения в т.ч. АО «Водоканал», Якутская ТЭЦ ПАО «Якутскэнерго» | 14
8 | Предоставление технических условий на подключение (технологическое присоединение) к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения | Организация осуществляющая эксплуатацию сетей водоотведения в т.ч. ОАО «Водоканал» | 14
9 | Предоставление технических условий на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения | Газораспределительная организация, владеющая сетью газораспределения, в т.ч. УГРС ОАО "Сахатранснефтегаз" | 14
10 | Получение технических условий на подключение к сети фиксированной телефонной связи | ОАО "Ростелеком" | 14 | 108: разрешение на строительство
11 | Предоставление технических условий на подключение к централизованным ливневым системам водоотведения | ГО "Город Якутск" | 7
12 | Предоставление положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Управление Госэкспертизы РС(Я) | 45/60
13 | Предоставление разрешения на строительство | ГО "Город Якутск" | 10
| С учетом параллельного прохождения 13 процедур |  | 92 дня для жилых зданий | 1: нет расходов; 83: 92 дня для жилых
|  |  | 107 дней для прочих | 98: 107 дней для прочих
14 дней
10 дней
7 дней
14 дней
14 дней
7 дней
7 дней
10 дней
14 дней
14 дней
30 дней
30 дней
30 дней (для объектов свыше 150 кВт)
15 дней (для объетов до 150кВт)
45 дней для жилых зданий
60 дней для остальных объектов