*по состоянию на 27 декабря 2017 г.*

**Основные мероприятия в январе 2018 г.   
по проведению Всероссийского форума «Наставник»   
и окружных/региональных форумов наставников**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п.п.** | **Мероприятие** | **Дата** |
|  | Формирование и представление в АСИ и управление Президента РФ по внутренней политике (далее - УВП) перечня лиц, ответственных за проведение Всероссийского форума и окружных/региональных форумов в полпредствах и регионах. | до 11 января  2018 г. |
|  | Проведение ВКС с полпредствами и регионами по вопросам проведения Всероссийского форума и окружных/региональных форумов. | 11 января  2018 г.  (предварительно) |
|  | Проведение ВКС с представителями пресс-служб регионов при участии представителей соответствующих подразделений полпредств. | до 15 января 2018г.  (проводит АСИ) |
|  | Определение точных дат и мест проведения окружных/региональных форумов (7 регионов, предложенных АСИ или другие регионы, входящих в соответствующий федеральный округ) и информирование АСИ и УВП о принятых решениях. | до 15 января  2018 г. |