| «Дорожная карта» по внедрению целевой модели "Поддержка малого и среднего предпринимательства" Январь-июнь 2018 года |  |
| --- | --- |
| № | Фактор/этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этап | Мероприятия | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Ответственный | Информация о достижении показателя за I полугодие 2018 года | Подтверждающие документы |
| 1 | Формирование системы государственного управления в сфере поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства | включение в государственную программу (подпрограмму) Республики Саха (Якутия), содержащую мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, целевых индикаторов реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р | Анализ эффективности, актуальности мероприятий, индикаторов ГП РС(Я) «Развитие предпринимательства в РС(Я) на 2012-2019 годы» в соответствии со Стратегией развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года | 01.02.2017 | 31.03.2017 | 1.1. количество целевых индикаторов реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р, отраженных в государственной программе (подпрограмме) Республики Саха (Якутия), содержащей мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | не менее 8 | Министерство инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я) | Не достигнуто. Указом Главы РС(Я) от 04.12.2017 N 2262 утверждена государственная программа Республики Саха (Якутия) "Развитие предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы», в которую включены 3 индикатора из Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года: 1. «Доля обрабатывающей промышленности в обороте сектора малого и среднего предпринимательства»; 2. «Доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес в течение ближайших 3 лет»; 3. «Количество муниципальных районов и городских округов, на территории которых зафиксирована положительная динамика количества зарегистрированных малых и средних предприятий». | Выдержка из государственной программы (подпрограммы) субъекта Российской Федерации, содержащая перечень индикаторов. |
|  |  |  | Подготовка проекта Указа Президента РС(Я) о внесении изменений в Указ Президента РС(Я) от 12.10.11г. № 980 «О ГП РС(Я) «Развитие предпринимательства в РС(Я) на 2012-2019 годы» | 31.03.2017 | 31.05.2017 |  |  |  |  |  |
|  |  | содействие реализации мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях, включая методическое сопровождение разработки и реализации муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | Мониторинг мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных программах (подпрограмм) | 01.02.2017 | 31.03.2017 | 1.2. доля муниципальных районов и городских округов в Республике Саха (Якутия), утвердивших и реализующих муниципальные программы (подпрограммы), содержащие мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, процентов | 100 | Министерство инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я), органы местного самоуправления | Достигнуто. Во всех муниципальных районах и городских округах РС(Я) утверждены и реализуются муниципальные программы, содержащие мероприятия, направленные на развитие СМСП - 100 %. | 1.Реестр муниципальных районов и городских округов в субъекте Российской Федерации, утвердивших и реализующих программы. 2. Реквизиты утвержденных программ (подпрограмм) по каждому муниципальному району (городскому округу), содержащих мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства. |
|  |  |  | Внесение изменений в муниципальные программы (подпрограммы) в соответствии с целевыми индикаторами Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года | 31.03.2017 | 30.04.2017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разработка муниципальных программ (подпрограмм) в соответствии с целевыми индикаторами Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года | 31.03.2017 | 31.05.2017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Согласование муниципальных программ (подпрограмм) с Министерством инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я) | 31.05.2017 | 30.06.2017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утверждение согласованных муниципальных программ (подпрограмм) | 30.06.2017 | 31.07.2017 |  |  |  |  |  |
|  |  | обеспечение формирования и регулярной деятельности координационных (совещательных) органов по развитию малого и среднего предпринимательства с участием в их работе представителей некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, предпринимательского и экспертного сообщества, органов местного самоуправления | Анализ эффективности работы и принимаемых решений Координационного совета по предпринимательству при Главе РС(Я) | 01.02.2017 | 31.03.2017 | 1.3. деятельность координационных (совещательных) органов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, количество заседаний | не менее 1 в полугодие | Министерство инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я) | Достигнуто. В 2018 году проведено одно заседание Координационного совета по предпринимательству при Главе Республики Саха (Якутия) – 14 февраля 2018 года. Протокол прилагаем. При этом отмечаем, что в соответствии с Планом работы Координационного совета по предпринимательству при Главе Республики Саха (Якутия), в 2018 году предусмотрено 4 заседания. | 1. Документы, подтверждающие факт создания координационного (совещательного) органа и информирования предпринимателей о работе такого органа (в том числе копии писем в деловые объединения). 2. Протоколы заседаний с 01.01.2017 г. |
|  |  |  | На основе анализа внесение изменений в Указ Президента РС(Я) от 18.09.2013 г.№2248 «О Координационном совете по предпринимательству при Главе РС(Я)» | 31.03.2017 | 15.05.2017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Включение в состав Координационного совета по предпринимательству при Главе РС(Я)» представителей некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, предпринимательского и экспертного сообщества, органов местного самоуправления | 31.03.2017 | 15.05.2017 |  |  |  |  |  |
|  |  | перечисление доходов республиканского бюджета от уплаты налога по упрощенной системе налогообложения в местные бюджеты | Провести анализ внедрения предполагаемой меры по перечислению доходов республиканского бюджета от уплаты налога по упрощенной системе налогообложения в местные бюджеты | 01.02.2017 | 30.04.2017 | 1.4. Наличие закона субъекта Российской Федерации, устанавливающего нормативы отчислений в местные бюджеты от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Да | Министерство инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я), Министерство экономики РС(Я), Министерство финансов РС(Я), Управление ФНС России по РС(Я) | Достигнуто. В Республике Саха (Якутия) норматив отчислений в местные бюджеты от налога по упрощенной системе налогообложения установлен в размере 100 процентов, что определено Законом РС(Я) от 05.02.2014 1280-З №111-V «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в РС(Я)». | 1. Закон субъекта Российской Федерации. |
|  |  |  | Разработка механизма и определение норматива отчислений в местные бюджеты от налога, предусмотренного упрощенной системой налогообложения | 01.02.2017 | 31.03.2017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Представить на заседание координационной комиссии «Проектный офис» по улучшению инвестиционного климата РС(Я) анализ внедрения предполагаемой меры по перечислению доходов республиканского бюджета от уплаты налога по упрощенной системе налогообложения в местные бюджеты, | 30.04.2017 | 31.05.2017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | По результатам заседания координационной комиссии «Проектный офис» по улучшению инвестиционного климата РС(Я) подготовить проект закона РС(Я) о внесении изменений в закон РС(Я) от 07.11. 2013 1231-З N 17-V «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)» | 31.05.2017 | 31.07.2017 |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности деятельности республиканских гарантийных организаций и оптимизации их финансового состояния | разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности деятельности Фонда развития предпринимательства РС(Я) | 01.02.2017 | 31.12.2017 | 2.1. отношение общего объема действующих поручительств республиканской гарантийной организации к гарантийному капиталу республиканской гарантийной организации | не менее 1,5 на конец каждого квартала в календарном году | Министерство инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я), Фонд развития предпринимательства РС(Я) | Достигнуто. На 01.07.2018 общий объем действующих поручительств по предварительным данным составляет 691 103,79 тыс. руб., величина гарантийного капитала составляет 318 078,95 тыс. руб., отношение составит 2,17. | Отчет РОИВ. |
|  |  |  |  | 01.02.2017 | 31.12.2017 | 2.2. Доля кредитов, привлеченных в рамках совместного участия в сделках с участниками национальной гарантийной системы малого и среднего предпринимательства (далее - НГС) (акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" и (или) с акционерным обществом "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" и (или) региональными гарантийными организациями), в действующем портфеле кредитов региональной гарантийной организации, процентов | не менее 10 ежегодно | Министерство инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я), Фонд развития предпринимательства РС(Я) | Достигнуто. На 01.07.2018 г. действующий портфель кредитов региональной гарантийной организации составляет 1 875 876,19 тыс. руб. Сумма кредитов привлеченных в рамках совместного участия в сделках с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства и (или) с АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» и региональной гарантийной организацией составляет 324 218,95 тыс. руб. Таким образом, доля составляет 17,3 %. | Отчет РОИВ. |
|  |  |  |  | 01.02.2017 | 31.12.2017 | 2.3. Максимальный лимит поручительства региональной гарантийной организации на одного заемщика составляет не менее 25 млн. рублей, а для региональной гарантийной организации, гарантийный капитал которой меньше 250 млн. рублей, составляет не менее 10 процентов гарантийного гарантийного такой региональной организации, млн. рублей | не менее 25 | Министерство инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я), Фонд развития предпринимательства РС(Я) | Достигнуто. В соответствии с п. 3.3. Приказа Министерства экономического развития РФ № 763 от 28.11.2016 г. "Об утверждении требований к фондам содействия кредитования...", максимальный лимит составляет 10 % от гарантийного капитала на одного заемщика, максимальный объем единовременного выдаваемого поручительства 25 млн. рублей. | Показатель вносит Минэкономразвития России |
|  |  | разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности деятельности государственных микрофинансовых организаций |  | 01.02.2017 | 31.12.2017 | 2.4. отношение действующего портфеля микрозаймов к капитализации государственной микрофинансовой организации, процентов | не менее 70 на конец каждого квартала в календарном году | Министерство инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я), Фонд развития предпринимательства РС(Я) | Достигнуто. Действующий портфель микрозаймов на 01.07.2018 г. составляет 461 659,75 тыс. руб., капитализация микрофинансовой организации составляет 611 597,55 тыс. руб., отношение составляет 75,5%. | Отчет РОИВ. |
|  |  | разработка и реализация мероприятий по увеличению доли кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе с использованием гарантийной поддержки акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" |  | 01.02.2017 | 31.12.2017 | 2.5.1. Доля кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации с привлечением гарантий и поручительств участников НГС (акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", и (или) акционерного общества "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства", и (или) региональных гарантийных организаций), в общем объеме кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации (кроме городов федерального значения), процентов | не менее 3 ежегодно | Министерство инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я), Фонд развития предпринимательства РС(Я) | Достигнуто - 24,4 %. В 2018 году по состоянию на 01.07.2018г. по программе «Льготный лизинг оборудования для субъектов ИМП по программе льготного лизинга АО «Корпорация МСП» предоставлен лизинг медицинского оборудования– АО «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (75% учредитель АО «Корпорация МСП» на сумму 79 204,35 тыс. руб. для ООО «Профмед» г. Мирный (моногород) сумма предоставленного поручительства РГО составляет 25 000 тыс.руб. | Показатель вносит Минэкономразвития России |
| 3 | Организация оказания инфраструктурной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | разработка и реализация мероприятий по созданию и развитию организаций, образующих инфраструктуру имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и популяризации деятельности таких организаций | Разработка и реализация мероприятий по созданию полностью или частично за счет средств государственного бюджета РС(Я) следующих типов организаций: - промышленная площадка, предназначенная для размещения производственных мощностей территория обеспеченная необходимой транспортной, энергетической, инженерной и иной инфраструктурой; - промышленный парк (агропромпарк). | 01.02.2017 | 31.12.2017 | 3.1. Наличие в субъекте Российской Федерации созданных и осуществляющих деятельность полностью или частично за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов следующих типов организаций (объектов), образующих инфраструктуру имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: промышленный парк (индустриальный парк, агропромпарк); технопарк; бизнес-инкубатор | 3 типа (-ов) | Министерство инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я), Фонд развития предпринимательства РС(Я), ГАУ «Технопарк Якутия» | Достигнуто. Все 4 типа предусмотрены (промышленная площадка, промышленный парк, технопарк, бизнес-инкубатор). Создан ТОСЭР «Индустральный парк "Кангалассы» Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2015 г. №877, сформированы площадки для развития сети индустриальных парков, такие как: Региональный центр инжиниринга ГАУ «Технопарк «Якутия», ГАУ "Технопарк "Якутия". В настоящее время в Республике Саха (Якутия) функционируют 17 бизнес-инкубаторов: в г.Якутск, г.Нерюнгри Нерюнгринского района, п.Хандыга Томпонского улуса, с.Сунтар Сунтарского улуса, г.Вилюйск Вилюйского улуса и г.Нюрба Нюрбинского улуса, введены в 2015 году 7 бизнес-инкубаторов - г.Алдан Алданского района, п.Усть-Мая Усть-Майского улуса, п.Чокурдах Аллаиховского улуса, п.Юрюнг-Хайа Анабарского улуса, с.Намцы Намского улуса, с. Балыктах Усть-Алданского улуса, с.Ытык-Кюель Татинского улуса; в 2016 году 2 бизнес-инкубатора - в с. Ой Хангаласского улуса, в с. Бердигестях Горного улуса. В течение 2017 года построены и введены в эксплуатацию бизнес-инкубатор в п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района, с. Амга Амгинского района. В 2018 году завершится строительство инкубатора в г. Ленске Ленского района. С 2006 года на создание бизнес-инкубаторов в Республике Саха (Якутия) привлечено около 200 млн. руб. из федерального бюджета, около 150 млн. руб. направлено из средств государственного бюджета РС (Я). В настоящее время АО Центр кластерного развития «Якутия» является специализированной организацией, осуществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение территориальных кластеров: Кластер производителей мебели, деревообработки и смежных отраслей; Туристско- рекреационный кластер «Северная мозаика». | Учредительные документы организации инфраструктуры, выписки из ЕГРЮЛ (полученные не позднее 1 рабочего дня до отчетной даты) |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.2. наполняемость организации (объекта), образующей инфраструктуру имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, процентов | не менее 80 | Министерство инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я) | Достигнуто. На 01.07.2018 г., площадь, занятая 160 резидентами по 17 бизнес-инкубаторам РС(Я) составляет 4177,46 кв. м. Общая площадь, предназначенная в аренду, составляет 5461,52 кв. м. По функционирующим технопаркам всего сдано в аренду 4021,2 кв.м., общая площадь, предназначенная для сдачи в аренду, составляет 4021,2 кв.м. В АО «Центр кластерного развития» площадь, занятая 53 резидентами, составляет 8106 кв.м., предназначенная для предоставления – 9650 кв.м. Таким образом, площадь, занятая резидентами в организациях, образующих инфраструктуру имущественной поддержки предпринимательства, составляет 16304,66 кв.м., площадь, предназначенная для предоставления в аренду – 19132,72 кв.м. Итого, общая наполняемость организаций (объектов), образующих инфраструктуру имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, составляет 85,2 %. | - Договоры аренды объектов, заключенные с субъектами малого и среднего предпринимательства. - Кадастровые документы, подтверждающие общую площадь объектов. - Сведения единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. |
|  |  | разработка и реализация мероприятий по созданию и развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства, и популяризации деятельности таких организаций |  |  | 01.02.2017 | 31.12.2017 | 3.3. Наличие в субъекте Российской Федерации созданных и осуществляющих деятельность полностью или частично за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов организаций (объектов), образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства, в том числе: инжиниринговый центр; центр кластерного развития; центр прототипирования; центр сертификации, стандартизации и испытаний (коллективного пользования) | не менее одной организации | Министерство инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я) | Достигнуто. По состоянию на 01.07.2018 г. созданы следующие организации (объекты), образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства (4 ед.): – ГАУ «Технопарк Якутия»; - ТОСЭР «Индустральный парк "Кангалассы»; - Региональный центр инжиниринга ГАУ «Технопарк «Якутия»; - АО Центр кластерного развития «Якутия». | Учредительные документы организации инфраструктуры, выписки из ЕГРЮЛ (полученные не позднее 1 рабочего дня до отчетной даты) |
|  |  |  |  |  | 01.02.2017 | 31.12.2017 | 3.4. доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку от организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства, от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства, процентов | не менее 2 ежегодно | Министерство инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я), | Не достигнуто. По состоянию на 01 июля 2018 года, в ведении Технопарка находятся 78 резидентов, из них с 36 резидентами заключены договора аренды нежилого помещения. Также ГАУ «Технопарк Якутия» оказана консультационная поддержка 106 СМП, в том числе резидентам. Кроме того, в ООО ИП «Кангалассы», относящемуся к объекту промышленного производства, оказано консультационной поддержки 14 ед. В ведении АО «Центр кластерного развития «Якутия» находится 53 резидента, которым оказана консультационная поддержка. АО «Венчурная компания Якутия» - оказано консультационной поддержки 78 предпринимателям. ГБУ РС(Я) «Бизнес-инкубатор РС(Я)» - 160 резидентов. ТОР «Южная Якутия» - 5 резидентов. Общее количество СМСП в РС(Я) составляет 41112 ед. Таким образом, общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, составляет 416 ед., доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную и консультационную поддержку от организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства, от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 1 %. | Сведения реестров субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки. - Сведения единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. |
|  |  | разработка и реализация мероприятий по созданию и развитию организаций, образующих инфраструктуру информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и популяризации деятельности таких организаций |  |  | 01.02.2017 | 31.12.2017 | 3.5. наличие в субъекте Российской Федерации созданного полностью или частично за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации центра поддержки предпринимательства, имеющего сеть филиалов (представительств) в муниципальных образованиях, предоставляющего консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства, единиц | не менее одной | Министерство инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я), | Достигнуто. ГКУ РС(Я) "Центр поддержки предпринимательства РС(Я)" включает обособленные подразделения на территории 32 улусов (районов) республики. | Учредительные документы организации инфраструктуры, выписки из ЕГРЮЛ (полученные не позднее 1 рабочего дня до отчетной даты). - Копии текстов соглашений о сотрудничестве. Подтверждающие документы (начиная с 1 декабря 2017 г.): - Сведения единого реестра организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. |
|  |  |  |  |  | 01.02.2017 | 31.12.2017 | 3.6. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, планирующих начать ведение предпринимательской деятельности, которые получили консультационную поддержку, в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации , процентов | не менее 5 ежегодно | Министерство инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я), | Достигнуто. По состоянию на 01.07.2018 г., ГАУ «Технопарк Якутия» оказано резидентам и другим предпринимателям консультационной поддержки – 106 ед. Кроме того, граждане, планирующие начать ведение предпринимательской деятельности – 55 ед. АО «Венчурная компания Якутия» - 78 СМП – получателей консультационной поддержки. ГБУ РС(Я) «Агентство инвестиционного развития РС(Я)» - 110 СМП и граждан. ГКУ РС(Я) «Центр поддержки предпринимательства РС(Я)» - 2145 СМП и граждан, получивших консультационную поддержку. ГБУ РС(Я) «Бизнес-инкубатор РС(Я)» - 160 консультаций для резидентов. В ведении АО «Центр кластерного развития «Якутия» находится 53 резидента, которым оказана консультационная поддержка. Кроме того, ООО ИП «Кангалассы» оказано консультационной поддержки 18 СМП. Итого, количество предпринимателей и граждан, получивших консультационную поддержку, составляет 2725 ед. = 6,6 % от общего количества СМСП – 41112 ед. | - Сведения реестров субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки. - Сведения единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. |
|  |  | разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение доступности лизинга оборудования для субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | 01.02.2017 | 31.12.2017 | 3.8. Наличие реестра услуг организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в электронном виде | да | Министерство инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я) | Не достигнуто. | 1. Реестр услуг, ведение которого осуществляется по форме и в соответствии с требованиями, установленными приказом Минэкономразвития России от 14.02.2018 № 67 "Об утверждении требований к реализации мероприятий субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства, и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства". |
| 4. | Организация оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | утверждение перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | 01.02.2017 | 31.12.2017 | 4.4. Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации | 10 % | МИЗО, Минпред | Показатель вносит Минэкономразвития России |  |
|  |  |  |  |  | 01.02.2017 | 31.12.2017 | 4.5.1. Доля муниципальных образований в субъекте Российской Федерации, утвердивших перечни муниципального имущества (для муниципальных районов и городских округов) | 100 % | Минпред | Показатель вносит Минэкономразвития России |  |
|  |  |  |  |  | 01.02.2017 | 31.12.2017 | 4.5.2. Доля муниципальных образований в субъекте Российской Федерации, утвердивших перечни муниципального имущества (для городских поселений) | 50 % | Минпред | Показатель вносит Минэкономразвития России |  |
|  |  | расширение перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | 01.02.2017 | 31.12.2017 | 4.5.3. Доля муниципальных образований в субъекте Российской Федерации, утвердивших перечни муниципального имущества (для сельских поселений) | 10 % | Минпред | Показатель вносит Минэкономразвития России |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.6. Доля муниципальных образований в субъекте Российской Федерации, принявших нормативный правовой акт, определяющий порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества | 40% | Минпред | Показатель вносит Минэкономразвития России |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.7. Наличие в субъекте Российской Федерации нормативного правового акта, определяющего порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни государственного имущества | Да | МИЗО | В Республике Саха (Якутия) постановлением Правительства РС(Я) от 06.11.2008 N 468 утверждены порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечень государственного имущества Республики Саха (Якутия), предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства". |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.8. Доля утвердивших перечни муниципального имущества муниципальных образований в субъекте Российской Федерации, принявших нормативный правовой акт, определяющий порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества | 30% | Минпред | Показатель вносит Минэкономразвития России |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.9. Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни | 60 % | Минпред | Показатель вносит Минэкономразвития России. Мониторинг данного показателя будет осуществляться с 2019 года |  |
| 5. | Реализация мер, направленных на обучение субъектов малого и среднего предпринимательства | разработка и реализация мероприятий по обучению сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства новым компетенциям в сфере ведения предпринимательской деятельности |  |  | 01.02.2017 | 31.12.2017 | 5.1. доля субъектов малого и среднего предпринимательства, сотрудники которых участвовали в мероприятиях по обучению (в том числе в форме семинаров, тренингов), в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации, процентов | не менее 5 ежегодно | Министерство инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я), | Не достигнуто. За I полугодие 2018 года АУ ДПО «Бизнес-школа РС(Я)» обучено 162 СМП, сертификаты выдаются каждому предпринимателю. ГКУ РС(Я) «Центр поддержки предпринимательства РС(Я)» проведено всеобщее обучение предпринимателей и сельского населения основам экономической и правовой грамотности в рамках зональных Форумов субъектов малого и среднего предпринимательства. Так, количество обученных учреждением СМП составило 323 СМП. Всего в республике обучено 485 СМП, или 1,2 % от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия) (41112 ед.). | 1. Реестры субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки. 2. Сведения единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. Учитываются мероприятия по обучению, по результатам участия в которых предоставляются документы, подтверждающие прохождение обучения (дипломы, свидетельства, сертификаты, в том числе электронные сертификаты, и пр.). |
|  |  | Заключение соглашений с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» , акционерным обществом «Деловая среда», акционерным обществом «Российский экспортный центр», иными организациями, реализующими мероприятия по обучению субъектов малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации, предусматривающих совместную реализацию федеральных партнерских обучающих программ в сфере предпринимательства |  |  | 01.02.2017 | 31.12.2017 | 5.2. количество федеральных партнерских обучающих программ в сфере предпринимательства, реализованных совместно акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», акционерным обществом «Деловая среда», акционерным обществом «Российский экспортный центр», иными организациями, реализующими мероприятия по обучению субъектов малого и среднего предпринимательства, штук | не менее 3 программ | Министерство инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я), | Достигнуто. Заключены соглашения с акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" от 11.03.2016 № С-58, акционерным обществом "Деловая среда" от 22.11.2017 № 279ДС/17, АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российский экспортный центр» от 22.12.2017 № 149, реализующими мероприятия по обучению субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия), предусматривающих совместную реализацию федеральных партнерских обучающих программ в сфере предпринимательства. По состоянию на 01.07.2018 г. проведены 4 тренинга АО «Корпорация МСП»: "Генерация бизнес идеи" (2), "Азбука предпринимателя" (1), "Бизнес-эксперт: портал Бизнес-навигатора МСП"(1) (февраль, апрель, май). Всего обучено: 80 человек (100%). Из них женщин: 47 (58,75%). | 1. Копии соглашений с организациями о реализации программ или иных документов, подтверждающих реализацию программы в регионе. 2. Информация о количестве обученных предпринимателей или их сотрудников. |
|  |  | внедрение и реализация тренингов по программам обучения акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" |  |  | 01.02.2017 | 31.12.2017 | 5.3. количество тренингов по программам обучения акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", проведенных в субъекте Российской Федерации, единиц | не менее 8 | Министерство инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я), | Не достигнуто. По состоянию на 01.07.2018 г. проведены 4 тренинга: "Генерация бизнес идеи" (2), "Азбука предпринимателя" (1), "Бизнес-эксперт: портал Бизнес-навигатора МСП"(1) (февраль, апрель, май). Всего обучено: 80 человек(100%). Из них женщин: 47 (58,75%). | Показатель вносит Минэкономразвития России |
| 6 | Стимулирование спроса на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства | разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками |  |  | 01.02.2017 | 31.12.2017 | 6.1. размещение на региональном официальном сайте информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства или на официальном сайте субъекта Российской Федерации в сети "Интернет" информации о планах закупки товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками, в том числе о планируемых объемах и сроках проведения таких закупок, а также обеспечение ежемесячной актуализации такой информации | соответствующая информация размещена и ежемесячно актуализируется | Министерство инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я), | Достигнуто. На Портале малого и среднего предпринимательства РС(Я) по адресу http://portal.b14.ru/ (в разделе "Закупки") размещены сведения о проводимых закупках крупнейших заказчиков и на постоянной основе обновляются данные сведения. | 1. Ссылка на региональный сайт, а также на конкретный раздел/страницу с указанием контактного лица для возможных вопросов. |
|  |  | содействие организации взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с крупнейшими заказчиками |  |  | 01.02.2017 | 31.12.2017 | 6.2. организация и проведение во взаимодействии с крупнейшими заказчиками конференций и информационных семинаров в целях изучения особенностей участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | не менее 4 раз в год | Министерство инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я), | Не достигнуто. | 1. Отчеты о проведении конференций и информационных семинаров, с указанием количества субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие. |
|  |  | разработка и реализация мероприятий, направленных на обучение субъектов малого и среднего предпринимательства особенностям участия в закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного сектора экономики |  |  | 01.02.2017 | 31.12.2017 | 6.3. реализация образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам участия в закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и (или) Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | не менее 4 раз в год | Министерство инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я), | Не достигнуто – 2 раза. 19 июня 2018 года АУ ДПО «Бизнес-школа РС(Я)» проведен семинар на тему «Как выиграть тендеры по ФЗ-44 и ФЗ-223». 12 апреля 2018 года ГКУ РС(Я) «Центр поддержки предпринимательства РС(Я)» совместно с Государственным комитетом РС(Я) по регулированию контрактной системы в сфере закупок проведена горячая линия на тему «Участие СМП в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ». Поступило 10 звонков из улусов (районов) РС(Я). | 1. Отчет о проведении образовательных мероприятий. |
|  |  | разработка и реализация мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" |  |  | 01.02.2017 | 31.12.2017 | 6.4. прирост годового объема закупок крупнейших заказчиков у субъектов малого и среднего предпринимательства, рассчитываемого в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", процентов | не менее 2,3 ежегодно | Министерство инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я), | Достигнуто. За II квартал 2018 года прирост объема закупок крупнейших заказчиков у субъектов малого и среднего предпринимательства, рассчитываемого в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» к II кварталу 2017 года составил 46,8 %. По информации Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по регулированию контрактной системы в сфере закупок, за II квартал 2018 года объем закупок крупнейших заказчиков Республики Саха (Якутия) (14 ед.) у субъектов малого и среднего предпринимательства составил 1 295,7 млн рублей. За II квартал 2017 года объем закупок крупнейших заказчиков Республики Саха (Якутия) (12 ед.) у субъектов малого и среднего предпринимательства составил 885,7 млн рублей. | Отчет РОИВ. |
|  |  | разработка и реализация мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов малого предпринимательства к закупкам товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |  |  | 01.02.2017 | 31.12.2017 | 6.5. доля закупок товаров, работ услуг у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, рассчитанном с учетом требований части 11 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", процентов | не менее 15 ежегодно | Министерство инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я), | Достигнуто. За II квартал 2018 года по данным Единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru), для обеспечения нужд Республики Саха (Якутия) всего заключено контрактов с СМП, СОНКО на 5,6 млрд руб. или 20 % от общего объема заключенных контрактов по результатам конкурентных закупок – 27,8 млрд, в том числе для: - государственных нужд – 4,2 млрд рублей или 17,9 %; - муниципальных нужд – 1,4 млрд рублей или 31,8 %. | 1. Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства на конец отчетного периода. |
|  |  | разработка и реализация мероприятий, направленных на организацию торговой деятельности с использованием нестационарных торговых объектов |  |  | 01.02.2017 | 31.12.2017 | 6.6. уровень обеспеченности населения действующими нестационарными торговыми объектами, единиц на 10 тыс. человек населения | не менее 9 | Министерство инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я), | Достигнуто - 10.5 ед. За I квартал 2018 года количество нестационарных торговых объектов составляет 1008 ед., по отношению к предыдущему отчетному периоду значение увеличилось на 0,4 %. Наибольшее количество нестационарных торговых объектов составляют объекты продовольственных товаров - 775 ед., овощей и фруктов - 106 ед., общественного питания - 41 ед. Население Республики Саха (Якутия) составляет 964,3 тыс. чел. Таким образом, уровень обеспеченности нестационарными торговыми объектами составит 10,5 % на 10 тыс.чел. населения. | 1. Торговый реестр в субъекте Российской Федерации. 2. Официальная статистическая информация территориального органа Росстата, подтверждающая численность населения на конец отчетного периода. |
| 7. | Формирование системы налоговых льгот для субъектов малого предпринимательства | установление налоговой ставки в размере 0 процентов для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению (далее - налоговые каникулы) |  |  | 01.02.2017 | 31.12.2017 | 7.1. наличие закона субъекта Российской Федерации, которым установлены налоговые каникулы, да/нет | да | Министерство инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я), | Достигнуто. Да. Часть 5 статьи 6 и часть 4 статьи 7 Закона Республики Саха (Якутия) от 07.11.2013 1231-З N 17-V "О налоговой политике Республики Саха (Якутия)". (в части установления налоговых каникул для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах) | 1. Закон субъекта Российской Федерации. |
|  |  |  |  |  | 01.02.2017 | 31.12.2017 | 7.6. Наличие закона субъекта Российской Федерации, предусматривающего установление налоговых ставок в рамках упрощенной системы налогообложения в размере менее 6 процентов в случае, если объектом налогообложения являются доходы, и (или) в размере менее 15 процентов в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов , да/нет | да | Министерство инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я), | Достигнуто. Да. Частью 3 статьи 6 Закона Республики Саха (Якутия) «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)» предусмотрено, что для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, установить налоговую ставку в размере 5 процентов при осуществлении следующих видов деятельности: 1) сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство; 2) рыболовство, рыбоводство; 3) обрабатывающие производства. | 1. Закон субъекта Российской Федерации. |
| 8. | Предоставление услуг по принципу "одного окна" для оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, планирующим начать ведение предпринимательской деятельности государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | разработка и реализация мероприятий, направленных на создание и развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, ориентированных на предоставление муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, единиц |  |  | 01.02.2017 | 31.12.2017 | 8.1. Наличие в субъекте Российской Федерации центра оказания услуг для бизнеса по принципу "одного окна", созданного одним из способов, указанных в пункте 36 Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. N 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" | 1 ед. | Министерство инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я), | В работе. Распоряжением Главы РС(Я) от 29 декабря 2017 года № 1126-РГ «О создании на территории Республики Саха (Якутия) центров оказания услуг для бизнеса», утвержден План мероприятий («дорожная карта») по созданию центров оказания услуг, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия). Работа будет завершена до конца 2018 года. | 1. Отчет о создании и функционировании окон для бизнеса в МФЦ с указанием количества предоставленных услуг. 2. Реестр муниципальных образований, достигших целевое значение. 3. Общий реестр муниципальных образований с указанием численности населения. |
|  |  |  |  |  | 01.02.2017 | 31.12.2017 | 8.2. Утверждение субъектом Российской Федерации перечня услуг и мер поддержки, предоставление которых организовано в созданных в соответствии с Правилами центрах оказания услуг для бизнеса, включающего помимо государственных и муниципальных услуг меры поддержки, предоставляемые органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, иными организациями, услуги акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", услуги некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, услуги финансово-кредитных учреждений, услуги газо-, электро-, тепло-, водоснабжающих организаций, услуги, связанные с предоставлением права использования в предпринимательской деятельности исключительных прав правообладателей, в том числе при заключении договора коммерческой концессии, иные услуги, необходимые для начала осуществления и развития предпринимательской деятельности | да | Министерство инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я), | Достигнуто. Распоряжением Главы РС(Я) от 29 декабря 2017 года № 1126-РГ «О создании на территории Республики Саха (Якутия) центров оказания услуг для бизнеса» утвержден Перечень услуг и мер поддержки, предоставление которых организовано в центрах оказания услуг, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства. | 1. Нормативный акт субъекта Российской Федерации об утверждении перечня, содержащего виды перечисленных услуг. |
|  |  |  |  |  | 01.02.2017 | 31.12.2017 | 8.6. Доля объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, оформление которых соответствует единому фирменному стилю, в общем количестве организаций, созданных полностью или частично за счет средств федерального бюджета на территории соответствующего субъекта Российской Федерации | 50 % | Министерство инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я), | Достигнуто – 100 %. Оформление всех объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия) соответствует единому фирменному стилю, реализуемому в рамках Программы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития РФ, в режиме онлайн (официальные сайты, социальные сети). | Письма субъектов Российской Федерации в адрес Минэкономразвития России |
| 9. | Развитие сельскохозяйственной кооперации | включение в государственные программы (подпрограммы) субъектов Российской Федерации мероприятий, направленных на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства сельскохозяйственных кооперативов, финансируемых из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  | 01.02.2017 | 31.12.2017 | 9.1. наличие программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия, направленные на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства - сельскохозяйственных кооперативов, да/нет | да | Министерство инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я), | Достигнуто. Мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства - сельскохозяйственных кооперативов, включены в государственную программу РС(Я) "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012 - 2020 годы", а также "Развитие предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на 2018-2022 годы". | 1. Реквизиты программы (подпрограммы) субъекта Российской Федерации, содержащая мероприятия по развитию сельскохозяйственной кооперации. 2. Выдержка из государственной программы (подпрограммы) субъекта Российской Федерации с описанием соответствующих мероприятий. |
|  |  | создание организаций, образующих инфраструктуру поддержки сельскохозяйственной кооперации, таких, как региональная гарантийная организация, микрофинансовая организация, центр поддержки предпринимательства, региональный инжиниринговый центр, агропромышленный парк, центр поддержки экспорта, региональный центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации на базе крупного сельскохозяйственного кооператива, региональная лизинговая компания, центр субконтрактации, центр коллективного пользования (доступа) специализированным оборудованием |  |  | 01.02.2017 | 31.12.2017 | 9.2. наличие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и оказывающих поддержку сельскохозяйственным кооперативам, единиц | не менее 5 единиц различных типов | Министерство инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я), | Достигнуто. На территории Республики Саха (Якутия) функционируют 6 организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и оказывающих поддержку сельскохозяйственным кооперативам, такие как ГКУ РС(Я) "Центр поддержки предпринимательства РС(Я)", МКК Фонд развития предпринимательства РС(Я), АУ ДПО "Бизнес-школа РС(Я)", Венчурная компания "Якутия", ГБУ "Агентство инвестиционного развития РС(Я), Региональный центр инжиниринга ГАУ "Технопарк Якутия". | 1. Уставные документы организаций, образующих инфраструктуру поддержки сельскохозяйственной кооперации. |
|  |  | разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение доступности финансовой, имущественной и информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - сельскохозяйственных кооперативов |  |  | 01.02.2017 | 31.12.2017 | 9.3. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства - сельскохозяйственных кооперативов, получивших с 1 января 2015 г. финансовую или иную поддержку, в том числе через организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и продолжающих свою деятельность по состоянию на отчетную дату, процентов | не менее 80 | Министерство инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я), | Достигнуто. За период с 1 января 2015 г. по 30 июня 2018 г. количество субъектов малого и среднего предпринимательства - сельскохозяйственных кооперативов, получивших финансовую или иную поддержку составляет 998 ед., в том числе получивших финансовую и консультационную поддержку по линии ГКУ РС(Я) «Центр поддержки предпринимательства РС(Я)» 78 ед., МКК «Фонд развития предпринимательства РС(Я)» - 18 ед., Минсельхоз РС(Я) – 467 ед., образовательную – 435 ед. Продолжающих деятельность по состоянию на 01 июля 2018 г. из числа получивших поддержку – 889 ед. Таким образом, доля субъектов малого и среднего предпринимательства - сельскохозяйственных кооперативов, получивших финансовую или иную поддержку и продолжающих деятельность по состоянию на 01 июля 2018 г., составляет 89 %. | 1. Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства - сельскохозяйственных кооперативах. 2. Перечень субъектов малого и среднего предпринимательства - сельскохозяйственных кооперативов, получивших поддержку за период, с указанием реквизитов документов, подтверждающих оказание поддержки. |
| 10 | Развитие системы информационных сервисов, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, планирующим начать ведение предпринимательской деятельности, через портал информационных ресурсов для предпринимателей акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" | разработка и реализация мер информационно-маркетинговой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, планирующих начать ведение предпринимательской деятельности |  |  | 01.02.2017 | 31.12.2017 | 10.1. доля уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, открывших, и (или) расширивших, и (или) продолжающих ведение собственного бизнеса с помощью сервисов маркетинговой и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляемых акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" через портал информационных ресурсов для предпринимателей , создание и ведение которого осуществляет акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" в сети "Интернет" по адресу https:/smbn.ru, в общем количестве зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации субъектов малого и среднего предпринимательства, процентов | не менее 4,5 ежегодно | Министерство инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я), | Достигнуто. По состоянию на 01.07.2018 г., в системе Бизнес-навигатор зарегистрированы 3338 субъектов малого и среднего предпринимательства РС(Я), что составляет 8,1 % от числа предпринимателей на территории РС(Я) (41112 ед. по сост. на 01.07.2018 г.). | Показатель вносит Минэкономразвития России |