САХА ӨРӨСПYYБYЛYКЭТЭ

«Өлуохумэ оройуона»

Муниципальнай оройуон

ДЬАhАЛ

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

Муниципальный район

«Олекминский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г.Олекминск

от 17 апреля 2020г. № 473

Об утверждении плана первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики Республики Саха (Якутия) в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Олекминском районе Республики Саха (Якутия)

В целях оперативного мониторинга за исполнением Указа Главы Республики Саха (Якутия) №1092 от 02.04.2020г «О плане первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики Республики Саха (Якутия) в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»:

- Утвердить План первоочередных мероприятий (действия) по обеспечению устойчивого развития экономики Республики Саха (Якутия) в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Олекминском районе Республики Саха (Якутия) согласно приложению, к настоящему распоряжению.

- Руководителям структурных подразделений администрации района, муниципальных учреждений – исполнителям мероприятий согласно приложению установить персональную ответственность за полное и своевременное исполнение мероприятий.

- Ответственным исполнителям предоставить информацию в Управление экономического развития администрации муниципального района «Олекминский район» Республики Саха (Якутия) в установленные сроки.

- Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение.

- Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава района                                                                                                      Н.Н .Харбин

Приложение к распоряжению Главы муниципального района от 17.04.2020 г.№ 473

План первоочередных мероприятий (действия) по обеспечению устойчивого развития экономики Республики Саха (Якутия) в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Олекминском районе РС (Я)

|  | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Поддержка населения |  |  |  |
| - Социальная защита населения |  |  |  |
| 2 | Недопущение снижения средней заработной платы работников муниципальных учреждений в случае объявления вынужденного простоя (по независящим от работодателя и работника причинам) на период действия Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. N 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" | Ежемесячно до 5 числа следующего за отчетным | Заместитель главы по экономике и финансам Осипов А.А.; Централизованная бухгалтерия Олекминского района (Габышев Ю.А.); Управление финансов администрации МР (Сонтоева Е.К.); Управление экономического разивтия администрации МР (Матвеева М.Е.); Руководители муниципальных учреждений. |
| - Поддержка занятости населения |  |  |  |
| 18 | Обеспечение создания работодателями личного кабинета и предоставление информации о высвобождении работников на портале «Работа в России» (https://trudvsem.ru/) | До 17 апреля 2020 года | ГКУ Центр занятости населения Олекминского района (Чердонова И.И.) (841138)41923 |
| - Меры в сфере образования |  |  |  |
| 24 | Перевод образовательных программ учреждений дополнительного и среднего профессионального образования в онлайн-формат и оффлайн-контент, размещение на федеральных и иных образовательных онлайн-платформах | До 17 апреля 2020 года | МКУ УООР (Солдатов А.В.) (841138)31444 МКУ Управление культуры, молодежи, семьи и спорта Олекминского района (Кубряк А.В.), (841138)41501; ГПБОУ РС (Я) «Олекминский техникум» (Сектяев С.С.0 (841138)43910, 41566 |
| 27 | Предоставление субсидии на возмещение затрат по содержанию и функционированию подведомственных Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия) учреждений, на базе которых развернуты обсерваторы | До 1 мая 2020 года | Министерство образования и науки РС (Я); ГПБОУ РС (Я) «Олекминский техникум» (Сектяев С.С.0 (841138)43910, 41566 |
| - Совершенствование технологий предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |
| 35 | Обеспечение получения без требований у заявителей справки о составе семьи путем запроса сведений в рамках межведомственного информационного взаимодействия (СМЭВ) | До 17 апреля 2020 года | Администрация МО «Город Олекминск» РС(Я) (Масина А.М.) (841138)41124 |
| - Поддержка отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска |  |  |  |
| 2.3. Строительство |  |  |  |
| 60 | Отсрочка арендной платы по земельным участкам застройщикам и организациям, осуществляющим деятельность по производству строительных материалов, на период действия Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. N 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" | До 17 апреля 2020 года | МКУ КУМИ (Семенова И.Н.) (841138)42959, Администрации МО |
| 4.Мониторинг |  |  |  |
| 85 | Мониторинг исполнения местных бюджетов в целях обеспечения их сбалансированности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике Саха (Якутия) | Ежемесячно, до 10 числа, следующего за отчетным | Управление финансов (Сонтоева Е.К.) (41138)42358 Администрации МО |