|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПРАВИТЕЛЬСТВОРЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)**РАСПОРЯЖЕНИЕ****г. Якутск** |  | САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН бырабыыталыстыбата**ДЬАҺАЛ****Дьокуускай к.** |

ОТ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г. № \_\_\_\_\_\_\_\_

**Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты)**

**по созданию приютов и пунктов временного содержания**

**для животных без владельцев на территории**

**Республики Саха (Якутия)**

В целях координации осуществления деятельности органов местного самоуправления по реализации переданных отдельных государственных полномочий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, предусмотренных положениями Федерального закона от 27.12.2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закона Республики Саха (Якутия) от 02.04.2014 г. 1288-З № 131- V «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями Республики Саха (Якутия) по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» и Закона Республики Саха (Якутия) от 26.06.2024 г. 2758-З № 191-VII «Об установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и определении перечня мероприятий при осуществлении такой деятельности на территории Республики Саха (Якутия)», руководствуясь статьей 30 Конституционного Закона Республики Саха (Якутия) от 15.02.1995 г. З № 51-I «О Правительстве Республики Саха (Якутия)» и во исполнение п. 4.1 протокола совещания Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев от 11.12.2024 г.:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий (дорожную карту) по созданию приютов и пунктов временного содержания для животных без владельцев на территории Республики Саха (Якутия) (далее - План мероприятий).

2. Контроль за реализацией Плана мероприятий возложить на Управление ветеринарии Республики Саха (Якутия).

**Председатель Правительства**

**Республики Саха (Якутия) К.Е. Бычков**

Приложение №1

к проекту Распоряжения Правительства

 Республики Саха (Якутия)

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. №

**План мероприятий (дорожная карта) по созданию приютов и пунктов временного содержания для животных без владельцев на территории Республики Саха (Якутия)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат мероприятия (вид документа) | Срок исполнения | Исполнители (соисполнители) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I. Организационные и нормативно-правовые мероприятия (организация деятельности по созданию приютов и пунктов временного содержания для животных без владельцев)** |
| 1 | Инвентаризация неиспользуемого муниципального нежилого фонда органами местного самоуправления РС(Я) с целью организации в них приютов и пунктов временного содержания для животных без владельцев | установление перечня неиспользуемых помещений, пригодных для организации приютов и пунктов временного содержания для животных без владельцев | апрель 2025 года | главы органов местного самоуправления РС(Я) (по согласованию). |
| 2 | Сбор и обобщение перечней неиспользуемых помещений, пригодных для организации приютов и пунктов временного содержания для животных без владельцев, сформированных органами местного самоуправления РС(Я) | установление перечня неиспользуемых помещений, пригодных для организации приютов и пунктов временного содержания для животных без владельцев, направление в Управление ветеринарии РС(Я) | июнь 2025 года | Минимущество РС(Я). |
| 3 | Определение объема субвенций, необходимых для исполнения органами местного самоуправления РС(Я) переданных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на 2025 год и плановый период 2026, 2027 годов |  | август 2025 года | Управление ветеринарии РС(Я);Министерство финансов РС(Я). |
| 4 | Определение земельных участков и выделение их под строительство приюта и пункта временного содержания для животных без владельцев | внесение изменений в генеральный план органов местного самоуправления РС(Я) | сентябрь 2025 года | главы органов местного самоуправления РС(Я)(по согласованию); Минстрой РС(Я). |
| внесение изменений в правила землепользования и застройки органах местного самоуправления РС(Я) | октябрь 2025 года |
| изменение вида разрешенного использования земельного участка | октябрь 2025 года |
| 5 | Разработка и утверждение решения об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) о принятии решения об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | октябрь 2025 года | Управление ветеринарии РС(Я);главы органов местного самоуправления РС(Я) (по согласованию); Минстрой РС(Я). |
| 6 | Включение в Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 3 сентября 2019 г. N 248 «Об утверждении Порядка формирования и реализации Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия)» | Адресная инвестиционная программа Республики Саха (Якутия) | июнь 2025 года | Минэкономики РС(Я) |
| 6.1 | объектов по строительству приютов и пунктов временного содержания для животных без владельцев и реконструкции помещений под приюты и пункты временного содержания для животных без владельцев на разработку проектно-сметной документации | проектно-сметная документация по строительству и реконструкции помещений под приюты и пункты временного содержания для животных без владельцев | июнь 2025 года | главы органов местного самоуправления РС(Я) (по согласованию); Минэкономики РС(Я);Управление ветеринарии РС(Я) |
| 6.2 | объектов по строительству приютов и пунктов временного содержания для животных без владельцев и реконструкции помещений под приюты и пункты временного содержания для животных без владельцев на выполнение строительно-монтажных работ и вводу объектов в эксплуатацию | строительно-монтажные работы, ввод объекта и законченный строительством объект | июнь 2025 года | главы органов местного самоуправления РС(Я) (по согласованию); Минстрой РС(Я);Управление ветеринарии РС(Я) |
| **II. Создание инфраструктуры по обращению с животными без владельцев на территории Республики Саха (Якутия)** |
| 7 | Разработка проектно-сметной документации: |  |  |  |
| 7.1 | выполнение проектно-сметной документации по строительству приютов и пунктов временного содержания для животных без владельцев и реконструкции помещений под приюты и пункты временного содержания для животных без владельцев | разработка проектно-сметной документации | июль 2025 года | главы органов местного самоуправления РС(Я) (по согласованию);Минстрой РС(Я); |
| 7.2 | согласование задания на проектирование объектов по строительству приютов и пунктов временного содержания для животных без владельцев и реконструкции помещений под приюты и пункты временного содержания для животных без владельцев | разработка проектно-сметной документации.  | сентябрь 2025 года | главы органов местного самоуправления РС(Я) (по согласованию);Минстрой РС(Я);Управление ветеринарии РС(Я) |
| 8 | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции помещений под приюты и пункты временного содержания для животных без владельцев на территории муниципальных образований РС(Я) | реконструированное помещение под приют для животных без владельцев | декабрь 2025 года | главы органов местного самоуправления РС(Я) (по согласованию) |
| 9 | Выполнение строительно-монтажных работ по строительству приютов и пунктов временного содержания для животных без владельцев на территории муниципальных образований РС(Я) | строительство приютов и пунктов временного содержания для животных без владельцев | декабрь 2025 года | главы органов местного самоуправления РС(Я) (по согласованию) |
| 10 | Введение в эксплуатацию приютов и пунктов временного содержания для животных без владельцев | акт ввода в эксплуатацию | декабрь 2025 года | главы органов местного самоуправления РС(Я) (по согласованию) |