|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПравительствоРеспублики саха (Якутия)**РАСПОРЯЖЕНИЕ****г. Якутск** |  | САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН бырабыытылыстабата**ДЬАһал****Дьокуускай к.** |

**Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития охотничьего хозяйства в Республике Саха (Якутия) до 2035 года**

В соответствии с пунктом 3 распоряжения Главы Республики Саха (Якутия) от 16.12.2024 г. № 915-РГ «Об утверждении Концепции развития охотничьего хозяйства в Республике Саха (Якутия) до 2035 года».

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Концепции развития охотничьего хозяйства в Республике Саха (Якутия) до 2035 года.
2. Координацию исполнения плана мероприятий по реализации Концепции развития охотничьего хозяйства в Республике Саха (Якутия) до 2035 года возложить на Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Балабкиной О.В.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах массовой информации.

**Председатель Правительства**

 **Республики Саха (Якутия) К. БЫЧКОВ**

 \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

№ \_\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Правительства

Республики Саха (Якутия)

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 № \_\_\_\_\_

**План мероприятий по реализации Концепции развития охотничьего хозяйства**

**Республики Саха (Якутия) до 2035 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Механизмы реализации | Мероприятия | Срок исполненияВид документа | Ожидаемый результат | Ответственные |
| 1 | Обеспечение прав на охоту населения республики и взаимодействия с обществами охотников,а также увеличение качества и доступности охоты |
| 1.1 | Оказание содействия в образовании обществ охотников в муниципальных районах, наслегах, предприятиях,охотничьих угодиях охотпользователей и взаимодействие с обществами охотников в части привлечения их к мероприятиям по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов, в развитии культуры охоты среди населения | Организация работы по проведению семинаров в административных центрах муниципальных районов, наслегах, с охотпользователями.Участие общественности в мероприятиях по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов, в развитии культуры охоты среди населения совместно с охотпользователями.  | декабрьежегоднодоклад в Правительство Республики Саха (Якутия) | Организация обществ охотников в каждом муниципальном районе, которые будут взаимодействовать с охотпользователями | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я), Общественные организации охотников и охотпользователейАдминистрации муниципальных районов, наслегов |
| 1.2 | Обеспечение открытости информации о предоставлении услуги охотпользователями | Работа с охотпользователями по обеспечению размещения на сайте министерства информации об услугах охотпользователей, в том числе путем организации единого оператора по предоставлению услуг охотпользователей. | декабрьежегоднодоклад в Правительство Республики Саха (Якутия) | Размещения на сайте полной и достоверной информации об услугах охотпользователей.Доступность разрешений на добычу охотничьих ресурсов, выдаваемых охотпользователями. Увеличение количества оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства. | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) |
| 1.3 | Совершенствование механизмов распределения и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, в том числе внедрение электронных разрешений на добычу охотничьих ресурсов | Разработка Порядка выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов на особо охраняемых природных территорий республиканского и местного значения в соответствии со статьей 13 Закона РС(Я) «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов». Внедрение системы выдачи электронных разрешений на добычу охотничьих ресурсов. | декабрь 2026 г. доклад в Правительство Республики Саха (Якутия) | Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в электронном виде | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я), [Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий](https://mininnovation.sakha.gov.ru/) РС(Я) |
| 2 | Обеспечение предоставления охотпользователями услуг в сфере охоты для населения и экономической устойчивости развития охотничьего хозяйства республики |
| 2.1 | Внедрение механизмов, стимулирующих предоставление охотпользователями охотникам разрешений на добычу охотничьих ресурсов с организацией охоты и предоставлением охотничьей инфраструктуры, в том числе путем введения грантов и премий лучшим охотничьим хозяйствам согласно рейтингу, организацией единого оператора по предоставлению доступа к услугам охотничьих хозяйств. | Организация республиканского конкурса «Лучшее охотничье хозяйство Республики Саха (Якутия)». Оценка по результатам работы и бизнес-планов по оказанию услуг в сфере охоты гражданам.  | декабрь2026 г.(ежегодно)доклад в Правительство Республики Саха (Якутия) | Поддержка охотничьих хозяйств, заинтересованность охотпользователей в предоставлении услуг в сфере охоты.Увеличение количества охотничьих хозяйств, предоставляющих услуги в сфере охоты. | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я)Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я)Министерство предпринимательства, торговли и туризма РС(Я)Общественные организации охотников и охотпользователей |
| 2.2. | Разработка сайта информирующего об охотпользователях республики и реализации разрешений на добычу охотничьих ресурсов от охотпользователей.Организация единого оператора по предоставлению доступа к услугам охотничьих хозяйств.  | июнь 2027 г. доклад в Правительство Республики Саха (Якутия) | Открытость информации и отраженность в одном сайте об охотпользователях.Возможность реализовать покупки онлайн разрешений на добычу охотничьих ресурсов от охотпользователей.Информированность охотников об охотпользователях республики. Клиентоориентированность, больший охват охотников. (Увеличенная возможность продажи разрешений, т.е. больше налога для бюджета)Продвижение охотничьего туризма.  | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я)Министерство инноваций. цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС (Я) |
| 3 | Повышение вовлечения охотников в мероприятия по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов |
| 3.1 | Увеличение вовлечения охотников в мероприятия по воспроизводству численности охотничьих ресурсов, по результатам которых предоставляются разрешения на добычу охотничьих ресурсов, на которых устанавливается лимит добычи | Размещение в СМИ статей о роли воспроизводства охотничьих ресурсов в развитии охотничьего хозяйства, роликов по подкормке диких животных;Организация консультативно-методической работы с обществами охотников, с обществами ветеранов боевых действийОрганизация консультативно-методической работы среди охотпользователей и охотников, желающих участвовать в биотехнических мероприятиях с возможностью льготного получения разрешений на добычу лимитируемых видов охотничьих ресурсов на закрепленных за охотпользователями охотничьих угодий | декабрьежегоднодоклад в Правительство Республики Саха (Якутия) | Вовлечение охотников в мероприятия по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях и закрепленных охотничьих угодьях охотпользователей | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я), Общественные организации охотников и охотпользователей |
| 3.2 | Введение нормативных правовых механизмов закрепления охотничьих угодий за местными коллективами охотников, основной уставной деятельностью которых является реализация прав охотников | Подготовка проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов ...» в части приоритетного закрепления охотничьих угодий за местными коллективами охотников, основной уставной деятельностью которых является реализация прав охотников | декабрьежегоднодоклад в Правительство Республики Саха (Якутия) | Направление проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов ...» в Государственную Думу РФ | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я), Общественные организации охотников и охотпользователей |
| 3.3 | Поддержка общественных инициатив, направленных на повышение охраны и воспроизводство охотничьих ресурсов и совершенствование законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов | Проведение совещаний с обществами охотников по совершенствованию законодательства в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов | декабрьежегоднодоклад в Правительство Республики Саха (Якутия) | Формирования предложений по совершенствованию законодательства в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я), Общественные организации охотников и охотпользователей |
| 4 | Обеспечение социальных прав и гарантий промыслового охотника |
| 4.1 | Обеспечение государственной поддержки охотпользователей, которые создают рабочие места и трудоустраивают промысловых охотников | Разработка и направление предложений по внесению изменений в законодательство по определению и расширению статуса промыслового охотника в законодательстве | июль 2027 г.доклад в Правительство Республики Саха (Якутия) | Увеличение количества охотничьих хозяйств, оказывающих трудоустройство промысловых охотников | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я), Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я)[Министерство труда и социального развития РС(Я)](https://mintrud.sakha.gov.ru/) |
| 4.2 | Создание системы заготовки, переработки, сбыта продукции охоты | Организация цехов по заготовке, переработке, сбыту продукции охоты | декабрь 2027 годадоклад в Правительство Республики Саха (Якутия) | Увеличение продукции собственного производства на рынке сбыта | Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я)Министерство промышленности и геологии РС (Я) |
| 4.3 | Проведение работы по определению и расширению статуса промыслового охотника в законодательстве | Работа по использованию налоговых льгот и участию в государственных программах с финансовой поддержкой | декабрь 2026 годадоклад в Правительство Республики Саха (Якутия) | Повышение статуса промыслового охотника | Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я)[Министерство труда и социального развития РС(Я)](https://mintrud.sakha.gov.ru/) |
| 5 | Разработка механизмов поддержки охотхозяйственной деятельности и повышения инвестиционной привлекательности охотничьих хозяйств |
| 5.1 | Внедрение передовых технологий ведения охотничьего хозяйства по сохранению и воспроизводству охотничьих хозяйств на примере воспроизводственного участка «Кенкеме» и «Кюлюпчю» | Распространение опыта по проведению биотехнических мероприятий на примере воспроизводственного участка «Кенкеме» и «Кюлюпчю» с размещением в СМИ статей, роликов в социальных сетях | декабрьежегоднодоклад в Правительство Республики Саха (Якутия) | Пропаганда бережного отношения к окружающей природе, повышение культуры охоты среди охотников.Увеличение численности охотничьих ресурсов по охотничьим хозяйствам. | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) |
| 5.2 | Разработка брошюр с методическими рекомендациями по проведению биотехнических мероприятий по воспроизводству охотничьих ресурсов на примере воспроизводственного участка «Кенкеме» и «Кюлюпчю» | декабрьежегоднодоклад в Правительство Республики Саха (Якутия) | Повышение качества проводимых биотехнических и воспроизводственных мероприятий. Увеличение численности охотничьих ресурсов по охотничьим хозяйствам. | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) |
| 5.3 | Внедрение мер государственной поддержки увеличения количества охотничьих хозяйств, занимающихся переработкой и реализацией охотничьего сырья | Организация условий, рекомендаций по переработке пищевой охотничьей продукции, созданию брэнда охотничьей продукции.Внедрение мер государственной поддержки охотпользователей, работающих в сфере товарного производства:субсидия на возмещение части затрат на приобретение техники высокой проходимости;субсидия на возмещение части затрат на строительство маршрутных домиков охотников;государственная поддержка торгово логистических цетров по зпгтовке продукции охотничьих промыслов и сбора дикороссов. | декабрьежегоднодоклад в Правительство Республики Саха (Якутия) | Увеличение финансовой обеспеченности охотничьих хозяйств за счет товарооборота продукции охоты | Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я)[Министерство промышленности и геологии РС(Я)](https://minprom.sakha.gov.ru/) |
| 5.4 | Организация условий для развития охотничьего туризма | Разработка методический рекомендаций по организации охотничьего туризма на массовые виды охотничьих ресурсов | июнь 2026 г.доклад в Правительство Республики Саха (Якутия) | Увеличение финансовой обеспеченности охотничьих хозяйства за счет предоставления услуг по организации охотничьего туризма | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я), Министерство предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) |
| 5.5 | Организация работы среди охотпользователей по оформлению в аренду лесных участков для размещения объектов охотничьей инфраструктуры, а также соблюдения ими Правил использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства | Разработка методических рекомендаций по организации работы среди охотпользователей по оформлению в аренду лесных участков для размещения объектов охотничьей инфраструктуры, а также соблюдения ими Правил использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства | декабрьежегоднодоклад в Правительство Республики Саха (Якутия) | Развитие охотничьей инфраструктуры с соблюдением лесного законодательства | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) |
| 6 | Совершенствование законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на основе гласности и доступности содержания правовых норм |
| 6.1 | Внесение изменений в федеральное и республиканское законодательство, учитывающее природно-климатические и социальные особенности Республики Саха (Якутия) при осуществлении охоты и ведения охотничьего хозяйства | Разработка и направления предложений по внесению изменений в федеральное и республиканское законодательство, учитывающее природно-климатические и социальные особенности Республики Саха (Якутия) при осуществлении охоты и ведения охотничьего хозяйства | декабрьежегоднодоклад в Правительство Республики Саха (Якутия) | Рациональное использование охотничьих ресурсов.Создание благоприятных условий для ведения охотничьего хозяйства, осуществления охоты.Получение наиболее ценной продукции охоты. | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я)Общественные организации охотников и охотпользователей |
| 7 | Сохранение и увеличение численности основных охотничьих видов животных до уровня, соответствующего экологической емкости среды их обитания и снижение нелегальной добычи охотничьих ресурсов |
| 7.1 | Обеспечение своевременного проведения мониторинга численности охотничьих видов животных, в том числе путем внедрения альтернативных методов учета численности охотничьих ресурсов с учетом природных особенностей республики | Своевременное, периодическое проведение работ по учету численности охотничьих ресурсов, в том числе:проведение учетных работ на качественном уровне;регулярное проведение учетных работ по определению численности и половозрастной структуры тундровых популяций дикого северного оленя;- разработка и утверждение альтернативных методов учета численности снежного барана;разработка и утверждение альтернативных методов учета кабарги. | июньежегоднодоклад в Правительство Республики Саха (Якутия) | Получение достоверных данных численности охотничьих ресурсов в целях их рационального использования | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я)Научные учреждения |
| 7.2 | Обеспечение условий по увеличению воспроизводственного потенциала охотничьих ресурсов, вовлечение общественности в мероприятиях по сохранению и воспроизводству охотничьих ресурсов | Проведение акций по проведению биотехнических мероприятий среди населения. | декабрьежегоднодоклад в Правительство Республики Саха (Якутия) | Увеличение количества проводимых биотехнических мероприятий.  | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я)Общественные организации охотников и охотпользователей |
| 7.3 | Утверждение методических рекомендаций по проведению биотехнических мероприятий по воспроизводству охотничьих ресурсов и опубликования их в СМИ | декабрьежегоднодоклад в Правительство Республики Саха (Якутия) | Повышение качества проводимых биотехнических мероприятий.  | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) |
| 7.4 | Пропаганда в СМИ и социальных сетях информацию о выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, на которых устанавливается лимит добычи, во внеочередном порядке лицам, принявшим участие в мероприятиях по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов | декабрьежегоднодоклад в Правительство Республики Саха (Якутия) | Увеличение количества проводимых биотехнических мероприятий. | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) |
| 7.5 | Создание пунктов реабилитации диких животных, попавших в бедственное положение. | Строительство пункта реабилитации диких животных, попавших в бедственное положение | декабрьежегоднодоклад в Правительство Республики Саха (Якутия) | Сохранение охотничьих ресурсов, попавших в бедственное положение. Пропаганда гуманного отношения к диким животным. | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) |
| 7.6 | Усиление федерального государственного охотничьего надзора в каждом муниципальном районе  | Обеспечение в каждом муниципальном районе не менее 3 государственных охотничьих инспекторов;  | Ежегоднодоклад в Правительство Республики Саха (Якутия) | Повышение качества проводимых профилактических, контрольно-рейдовых мероприятий и повышение качества предоставления государственных услуг. | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) |
| 7.7 | Обеспечение материально-техническими средствами для полноценного осуществления переданных полномочий по осуществлению федерального государственного охотничьего контроля (надзора) | Ежегоднодоклад в Правительство Республики Саха (Якутия) | Повышения уровня выявления нарушений Правил охоты.Сокращение правонарушений в области охраны животного мира. | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) |
| 7.8 | Усиление контрольно - надзорной работы на территории закрепленных охотничьих угодий силами производственных охотничьих инспекторов (не менее одного производственного инспектора в охотничьем хозяйстве) и координация их работы по охране охотничьих ресурсов, оказание консультативно-методической помощи | Работа с охотпользователями, заключившими охотхозяйственное соглашение, по организации производственного охотничьего контроля.  | мартежегоднодоклад в Правительство Республики Саха (Якутия) | Увеличение количества производственных охотничьих инспекторов. Повышение качества охраны охотничьих ресурсов. | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я)Охотпользователи |
| 7.9 | Координация работы производственных охотничьих инспекторов и проведение совместных контрольно-надзорных мероприятий в охотничьих угодьях | январьежегоднодоклад в Правительство Республики Саха (Якутия) | Повышение качества охраны охотничьих ресурсов. Совершенствование знаний производственных охотничьих инспекторов.  | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я)Охотпользователи |
| 7.10 | Регулирование численности хищных видов животных, наносящих ущерб животному миру и среде их обитания до минимально возможного уровня, с использованием современных технологий, в том числе беспилотных летательных аппаратов | Создание полностью оснащенных бригад охотников, занимающихся регулированием численности хищников, представляющих угрозу жизни граждан, и наносящих ущерб животному миру и среде их обитания | январьежегоднодоклад в Правительство Республики Саха (Якутия) | Своевременное устранение угрозы жизни граждан и животному миру. | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) |
| 7.11 | Разработка методических рекомендаций по регулированию численности хищников | Разработка методических рекомендаций по регулированию численности хищников с использованием современных технологий, в том числе беспилотных летательных аппаратов | январь 2026 гдоклад в Правительство Республики Саха (Якутия) | Повышение качества проводимых мероприятий по регулированию численности хищных животных | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) |
| 7.12 | Организация ежегодных семинаров охотников-волчатников | В рамках республиканского праздика День охотника проведение семинаров охотников-волчатников в г. Якутске.  | апрель 2026 гдоклад в Правительство Республики Саха (Якутия) | Обмен опытом среди охотников-волчатников и изучение передовых методов регулирования численности волков.  | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) |
| 7.13 | Стимулирование (субсидирование) добычи хищных животных, наносящих ущерб охотничьим ресурсам | Предоставление субсидии на организованную закупку шкур волков | январьежегоднодоклад в Правительство Республики Саха (Якутия) | Повышение заинтересованности охотников в регулировании численности хищных животных | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) |
| 7.16 | Предоставление грантов Главы Республики Саха (Якутия) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам добывшим наибольшее количество волков по итогам года. | июньежегодно | Повышение заинтересованности охотничьих хозяйств в регулировании численности волков | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) |
| 7.15 | Выдача разрешений во внеочередном порядке, физическим лицам принявшим участие в регулировании численности хищных животных. | январьежегоднодоклад в Правительство Республики Саха (Якутия) | Повышение заинтересованности охотников в регулировании численности хищных животных | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) |
| 7.16 | Создание государственных опытных охотничьих хозяйств | Разработка проекта государственного опытного охотничьего хозяйства на базе воспроизводственного участка «Кенкеме», ресурсных резерватов «Кэнкэмэ», «Харыйалахский», «Белоозерский». | декабрь 2029доклад в Правительство Республики Саха (Якутия) | Внедрение эффективных методов ведения охотничьего хозяйства | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) |
| 8 | Повышение информационной и научной обеспеченности органов государственной власти для принятия решений в сфере охотничьего хозяйства и реализации принципов настоящей Концепции |
| 8.1 | Развитие системы подготовки кадров, повышения квалификации специалистов и руководителей органов исполнительной власти | Проведение работы, заключение соглашений о сотрудничестве с высшими и средними учебными заведениями по подготовке кадров в области охотоведения и повышения квалификации действующих сотрудников министерства, а также с охотпользователями по обеспечению специалистами охотоведами охотничьи хозяйства | декабрьежегоднодоклад в Правительство Республики Саха (Якутия) | Обеспечение компетентными высококвалифицированными специалистами в отрасли охотничьего хозяйства  | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я),[Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)](https://minobrnauki.sakha.gov.ru/)Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я|)Образовательные учебные заведенияОбщественные организации охотников и охотпользователей Охотпользователи |
| 8.2 | Развитие методов мониторинга численности охотничьих ресурсов с применением дистанционного зондирования Земли, авиаучетных работ с использованием воздушных судов и беспилотных летательных аппаратов | Изучение опыта других регионов и стран по применению современных методов учета численности животного мира и разработка методов для применения в республике, в том числе с применением ДЗЗ, БПЛА и искусственного интеллекта | до 2030 года | Совершенствование методов учета и получение наиболее достоверных данных по численности охотничьих ресурсов для рационального их использования. | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я)Министерство инноваций. цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС (Я) |
| 8.3 | Консультативно-методическая работа с охотпользователями по применению передовых методов учета численности охотничьих ресурсов | с 2030 годаежегодно | Повышения качества проводимых учетных работ и получение наиболее достоверных данных по численности охотничьих ресурсов | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) |
| 8.4 | Внедрение и развитие цифровых технологий и инструментов в контрольно-надзорной деятельности | Обеспечение планшетами, БПЛА инспекторский состав Министерства и подведомственных учреждений | 2027 год | Повышение эффективности осуществления федерального государственного охотничьего контроля (надзора) | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) |
| 8.5 | Осуществление научных исследований в сфере сохранения, расширенного воспроизводства и устойчивого использования охотничьих животных, а также совершенствование системы профильного образования и научных разработок | Проведение научных исследований в сфере сохранения, расширенного воспроизводства и устойчивого использования охотничьих животных | декабрьежегоднодоклад в Правительство Республики Саха (Якутия) | Обеспечение принятия управленческих решений в сфере охраны и рациональному использованию охотничьих ресурсов на основании научных исследований | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я)[Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)](https://minobrnauki.sakha.gov.ru/)Научные учреждения |
| 8.6 | Участие студентов профильных учебных заведений в проведении научных исследований в сфере сохранения, расширенного воспроизводства и устойчивого использования охотничьих животных | декабрьежегоднодоклад в Правительство Республики Саха (Якутия) | Повышение квалификации студентов и заинтересованности в трудоустройстве в отрасли охотничьего хозяйства  | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я)[Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)](https://minobrnauki.sakha.gov.ru/)Учебные заведения по подготовке профильных специалистов |
| 8.7 | Организация и развитие межрегионального, международного сотрудничества в сфере охотничьего хозяйства | Изучение опыта ведения охотничьего хозяйства в других регионах, странах. Заключение соглашений по взаимодействию, сотрудничеству, обмену опытом | декабрьежегоднодоклад в Правительство Республики Саха (Якутия) | Повышение эффективности работы в сфере охраны, воспроизводства и использования охотничьих ресурсов | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я)Министерство по внешним связям и делам народов РС (Я) |
| 9 | При решении задач по повышению этики и культуры охоты, традиционных видов и способов охоты |
| 9.1 | Внедрение механизмов по поддержке охотничьего собаководства | Проведение работы по признанию и регистрации в РКФ новой породы собаки «Якутская охотничья лайка» | 2030 годдоклад в Правительство Республики Саха (Якутия) | Возрождение и продвижение бренда «Якутской охотничьей лайки». Якутская охотничья лайка обладает высокими охотничьими навыками и пользуется спросом у многих охотников в остальной части Российской Федерации. | Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я)ЯНЦ СО РАН «Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства имени М.Г. Сафронова»Общественные организации охотников и охотпользователей  |
| 9.2 | Популяризация культуры охоты через СМИ | Разработка и публикация статей и роликов по популяризации культуры охоты в СМИ, по телевидению и в социальных сетях | постоянно | Повышение культуры охоты среди населения | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я)[Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий](https://mininnovation.sakha.gov.ru/) РС(Я)Государственные СМИ |
| 9.3 | Введение в школах тематических занятий по биотехническим мероприятиям и знанию охотминимума | Заключение соглашения с Министерством науки и образования РС(Я) о проведении в школах тематических занятий по биотехническим мероприятиям и по охотминимуму | 2026 год | Повышение культуры охоты и самосознания о необходимости беречь природу с раннего возраста  | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я)Министерство науки и образования РС(Я) |
| 9.4 | Проведение тематических занятий по биотехническим мероприятиям и по охотминимуму в каждом муниципальном районе и городском образовании | ежеквартально с 2026-2027 учебного года |
| 9.5 | Организация и проведение тематических выставок, форумов и конференций с привлечением широкого круга общественности | В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню охотника РС (Я) организация и проведение тематических выставок, форумов и конференций. | Ежегодно, первая неделя апрелядоклад в Правительство Республики Саха (Якутия) | Формирование и разработка предложений по совершенствованию законодательства в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов, по принятию управленческих решений в сфере охраны и использования охотничьих ресурсов. | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я)Общественные организации |
| 9.6 | Ежегодное проведение Дня охотника Республики Саха (Якутия) на высоком уровне | Проведение мероприятий, приуроченных ко Дню охотника РС (Я) | Ежегодно, первая неделя апрелядоклад в Правительство Республики Саха (Якутия) | Повышение культуры охоты, воспитания охотничьих традиций, ценности сохранения охотничьих ресурсов и охоты как фактора обеспечение экологической и продовольственной безопасности республики  | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я)Общественные организации охотников и охотпользователей |
| 9.7 | Установка памятника охотнику Республики Саха (Якутия), как хранителю традиций и обычаев народов республики | Организация работ по выделению места, финансирования и установка памятника охотнику Республики Саха (Якутия) | до 2035 года | Повышение статуса охотника среди населения | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я)Общественные организации охотников и охотпользователей |
| 9.8 | Усиление пропаганды соблюдения охотниками Правил пожарной безопасности, санитарной безопасности в лесах | Распространение памяток по соблюдению пожарной безопасности в лесах при выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, публикация информации, статей в СМИ, соцсетях, проведение инструктажей по пожарной безопасности в ходе контрольно-надзорных мероприятий в охотничьих угодьях | декабрьежегоднодоклад в Правительство Республики Саха (Якутия) | Повышение пожарной безопасности в охотничьих угодьях | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я)Охотпользователи |
| 10 | Сохранение традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера |
| 10.1 | Определение места охоты в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера и приравненных к ним лиц | Совершенствование законодательства в сфере регулирования прав коренных малочисленных народов Севера | Декабрь 2026 годдоклад в Правительство Республики Саха (Якутия) | Регулирование вопросов осуществления охоты в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера и приравненных к ним лиц в республике | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я)[Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера РС(Я)](https://arktika.sakha.gov.ru/) |
| 10.2 | Разработка механизмов установления объемов добычи охотничьих ресурсов для удовлетворения личных нужд и квот добычи на лимитируемые виды охотничьих ресурсов |
| 10.3 | Возложение полномочий органам местного самоуправления по выдаче справок о ведении традиционного образа жизни |
| 10.4 | Внесение изменений в законодательство по приоритетному закреплению охотничьих угодий для общин КМНС | Разработка и направление предложения в Государственную Думу РФ по внесению изменений в Федеральный Закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» в части приоритетного закрепления охотничьих угодий для общин КМНС | Декабрь 2026 г.доклад в Правительство Республики Саха (Якутия) | Расширение прав представителей КМНС в части закрепления охотничьих угодий | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я)[Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера РС(Я)](https://arktika.sakha.gov.ru/) |
| 10.5 | Документирование традиционных знаний и популяризация традиционных способов ведения охоты КМНС | Проведение работы по документированию традиционных знаний КМНС в сфере охоты;Популяризация традиционных способов ведения охоты КМНС в СМИ и соцсетях | Постоянно | Повышение культуры охоты и традиционных знаний КМНС в целях обеспечения рационального использования и сохранения охотничьих ресурсов | [Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера РС(Я)](https://arktika.sakha.gov.ru/) |
| 11 | Регулирование вопросов организации охоты на особо охраняемых природных территориях |
| 11.1 | Нормативное правовоерегулирование организации охоты на особо охраняемых природных территориях | Реализация норм Закона РС(Я) № 63-7 «О внесении изменений в статью 13 Закона Республики Саха (Якутия)«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов», принятого 27.11.2024 года | июнь 2026 гдоклад в Правительство Республики Саха (Якутия) | Регулирование осуществления охоты на ООПТ регионального и местного значения. Усиление проведения профилактических работ и контроля за осуществлением охоты на ООПТ | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) |
| 11.2 | Совершенствование правовых норм, регулирующих вопросы осуществления деятельности охотпользователей на ООПТ, в том числе размещение охотничьих угодий, предоставленных юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям до вступления в законную силу Федерального Закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», до окончания срока действия охотхозяйственных соглашений, в пределах, не противоречащих режиму ООПТ | Регулирование вопросов осуществления охотхозяйственной деятельности на ООПТ | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_