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от                                                 2026 г. №            -


О внесении изменений в программу по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия) 
на период 2023-2027 годов, утвержденную постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 19 января 2023 г. № 17 


В целях приведения в соответствие с Правилами предоставления публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2022 г. № 2253, Правительство Республики Саха (Якутия) 
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в программу по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия) на период 2023-2027 годов, утвержденную постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 19 января 2023 г. № 17 (далее – региональная программа), следующие изменения:
1) в паспорте региональной программы:
1) строку «Этапы и сроки реализации региональной программы» изложить в следующей редакции:
	Этапы и сроки реализации региональной программы 
	2023 – 2027 годы.

В период 2025 – 2027 годы финансирование не предусмотрено.



б) строку «Ожидаемые результаты реализации региональной программы» изложить в следующей редакции:
	Ожидаемые результаты реализации региональной программы 
	1) численность населения Республики Саха (Якутия), для которого улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг, по годам:
2023 год – 1 506 человек;
2024 год – 1 597 человек;
2025 год –  - ;
2026 год –  - ;
2027 год -   - ;
2) протяженность замененных инженерных сетей, по годам:
2023 год –           8,638 км;
2024 год –           8,958 км;
2025 год –           - ;
2026 год –           - ;
2027 год -            - ;
3) снижение аварийности коммунальной инфраструктуры, по годам:
2023 год –            – ;
2024 год –            - 3,1 %;
2025 год –            - ;
2026 год –            - ;
2027 год               - .



2) таблицу 1 раздела 1 и приложение № 1 к региональной программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
3) таблицу 3 раздела 5 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению
4) приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
5) приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.



Председатель Правительства 
  Республики Саха (Якутия) 			 		               К. БЫЧКОВ
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Приложение № 1
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от _________________ 2026 г. № ______

Таблица 1

ХАРАКТЕРИСТИКА
объектов региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
Республики Саха (Якутия) на период 2023-2027 годов

	N
	Муниципальное образование
	Наименование мероприятия
	Наименование объекта, в отношении которого реализуется мероприятие
	Вид объекта подлежащего модернизации
	Вид работ
по объекту
	Форма собственности
	Мощность, производительность, протяженность объекта
	Предельная (плановая) стоимость строительства (капитального ремонта)
	Участник, реализующий мероприятие

	
	
	
	
	
	
	
	единица измерения
	значение
	всего,
тыс. рублей
	в т.ч. средства финансовой поддержки,
тыс. рублей
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Итого по Республике Саха (Якутия):
	Х
	8,958
	74 961,94
	22 200
	Х

	ИТОГО по сфере реализации "Теплоснабжение":
	Х
	8,958
	74 961,94
	22 200
	Х

	ИТОГО по муниципальному образованию "Верхневилюйский улус (район)":
	Х
	0,570
	5 815,17
	40
	Х

	1
	Верхневилюйский улус (район) Верхневилюйский наслег
	Капитальный ремонт тепловых сетей котельной "АО МПМК" в с. Верхневилюйск Верхневилюйского улуса (района)
	Сети теплоснабжения котельной "АО МПМК"
	Линейный объект
	Капитальный ремонт
	Государственная собственность субъекта Республики Саха (Якутия)
	км
	0,570
	5 815,17
	40
	ГУП "ЖКХ РС(Я)"

	ИТОГО по муниципальному образованию "Вилюйский улус (район)":
	Х
	1,536
	10 890,30
	3 460
	Х

	2
	Вилюйский улус (район) город Вилюйск
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной "Квартальная" в г. Вилюйск Вилюйского улуса (района)
	Сети теплоснабжения котельной "Квартальная"
	Линейный объект
	Капитальный ремонт
	Государственная собственность субъекта Республики Саха (Якутия)
	км
	0,712
	4 402,99
	3 420
	ГУП "ЖКХ РС(Я)"

	3
	Вилюйский улус (район) Халбакинский наслег
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной "Центральная" в с. Староватово Вилюйского улуса (района)
	Сети теплоснабжения котельной "Центральная"
	Линейный объект
	Капитальный ремонт
	Государственная собственность субъекта Республики Саха (Якутия)
	км
	0,824
	6 487,31
	40
	ГУП "ЖКХ РС(Я)"

	ИТОГО по муниципальному образованию "Мегино-Кангаласский улус (район)":
	Х
	0,634
	5 371,57
	40
	Х

	4
	Мегино-Кангаласский улус (район) Жанхадинский наслег
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной "Центральная" в с. Техтюр Мегино-Кангаласского улуса (района)
	Сети теплоснабжения котельной "Центральная"
	Линейный объект
	Капитальный ремонт
	Государственная собственность субъекта Республики Саха (Якутия)
	км
	0,634
	5 371,57
	40
	ГУП "ЖКХ РС(Я)"

	ИТОГО по муниципальному образованию "Сунтарский улус (район)":
	Х
	0,411
	2 902,94
	2 232
	Х

	5
	Сунтарский улус (район) Эльгяйский наслег
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной "Кэнчээри" в с. Эльгяй Сунтарского улуса (района)
	Сети теплоснабжения котельной "Кэнчээри"
	Линейный объект
	Капитальный ремонт
	Государственная собственность субъекта Республики Саха (Якутия)
	км
	0,411
	2 902,94
	2 232
	ГУП "ЖКХ РС(Я)"

	ИТОГО по муниципальному образованию "Таттинский улус (район)":
	Х
	1,121
	6 937,96
	3 790
	Х

	6
	Таттинский улус (район) Средне-Амгинский наслег
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной "Центральная" в с. Харбалах Таттинского района (улуса)
	Сети теплоснабжения котельной "Центральная"
	Линейный объект
	Капитальный ремонт
	Государственная собственность субъекта Республики Саха (Якутия)
	км
	0,720
	4 834,04
	3 750
	ГУП "ЖКХ РС(Я)"

	7
	Таттинский улус (район) Таттинский наслег
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной "РПСЭО" в с. Ытык-Кюель Таттинского улуса (района)
	Сети теплоснабжения котельной "РПСЭО"
	Линейный объект
	Капитальный ремонт
	Государственная собственность субъекта Республики Саха (Якутия)
	км
	0,401
	2 103,92
	40
	ГУП "ЖКХ РС(Я)"

	ИТОГО по муниципальному образованию "Томпонский улус (район)":
	Х
	2,680
	26 220,70
	3 040
	Х

	8
	Томпонский улус (район) Сасыльский наслег
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения (0,69 км) котельной "Кескил" в с. Кескил Томпонского улуса (района)
	Сети теплоснабжения котельной "Кэскил"
	Линейный объект
	Капитальный ремонт
	Государственная собственность субъекта Республики Саха (Якутия)
	км
	0,687
	3 919,02
	3 000
	ГУП "ЖКХ РС(Я)"

	9
	Томпонский улус (район) Сасыльский наслег
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения (1,99 км) котельной "Кескил" в с. Кескил Томпонского улуса (района)
	Сети теплоснабжения котельной "Кэскил"
	Линейный объект
	Капитальный ремонт
	Государственная собственность субъекта Республики Саха (Якутия)
	км
	1,993
	22 301,68
	40
	ГУП "ЖКХ РС(Я)"

	ИТОГО по муниципальному образованию "Хангаласский улус (район)":
	Х
	1,686
	12 675,30
	9 172
	Х

	10
	Хангаласский улус (район) город Покровск
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения котельной "Дачная" в г. Покровск Хангаласского улуса (района) (теплоснабжение, водоснабжение) <*>
	Сети теплоснабжения и водоснабжения котельной "Дачная"
	Линейный объект
	Капитальный ремонт
	Государственная собственность субъекта Республики Саха (Якутия)
	км
	1,686
	12 675,30
	9 172
	ГУП "ЖКХ РС(Я)"

	ИТОГО по муниципальному образованию "Олекминский улус (район)":
	Х
	0,320
	4 148
	426
	Х

	11
	Олекминский улус (район) город Олекминск
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной "ОПНДИ" в г. Олекминск Олекминского улуса (района)
	Сети теплоснабжения котельной "ОПНДИ"
	Линейный объект
	Капитальный ремонт
	Государственная собственность субъекта Республики Саха (Якутия)
	км
	0,320
	4 148
	426
	ГУП "ЖКХ РС(Я)"







Приложение № 2
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от _________________ 2026 г. № ______

Таблица 3

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
реализации региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
Республики Саха (Якутия) на период 2023-2027 годов

	N
	Муниципальное образование
	Наименование мероприятия
	Сфера реализации
	Протяженность замены инженерных сетей
	Увеличение численности населения, для которого улучшится качество услуг

	
	
	
	
	ВСЕГО
	График достижения целевого показателя
	ВСЕГО
	График достижения целевого показателя

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	
	
	
	
	км
	км
	км
	км
	км
	км
	человек
	человек
	человек
	человек
	человек
	человек

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Итого по Республике Саха (Якутия):
	8,958
	8,638
	0,320
	0
	0
	0
	1 597
	1 506
	91
	0
	0
	0

	ИТОГО по сфере реализации "Теплоснабжение":
	8,958
	8,638
	0,320
	0
	0
	0
	1 597
	1 506
	91
	0
	0
	0

	ИТОГО по муниципальному образованию "Верхневилюйский улус (район)":
	0,570
	0,570
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	0
	0
	0
	0

	1
	Верхневилюйский улус (район) Верхневилюйский наслег
	Капитальный ремонт тепловых сетей котельной "АО МПМК" в с. Верхневилюйск Верхневилюйского улуса (района)
	Теплоснабжение
	0,570
	0,570
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по муниципальному образованию "Вилюйский улус (район)":
	1,536
	1,536
	0
	0
	0
	0
	120
	120
	0
	0
	0
	0

	2
	Вилюйский улус (район) город Вилюйск
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной "Квартальная" в г. Вилюйск Вилюйского улуса (района)
	Теплоснабжение
	0,712
	0,712
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	0
	0
	0
	0

	3
	Вилюйский улус (район) Халбакинский наслег
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной "Центральная" в с. Староватово Вилюйского улуса (района)
	Теплоснабжение
	0,824
	0,824
	0
	0
	0
	0
	87
	87
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по муниципальному образованию "Мегино-Кангаласский улус (район)":
	0,634
	0,634
	0
	0
	0
	0
	138
	138
	0
	0
	0
	0

	4
	Мегино-Кангаласский улус (район) Жанхадинский наслег
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной "Центральная" в с. Техтюр Мегино-Кангаласского улуса (района)
	Теплоснабжение
	0,634
	0,634
	0
	0
	0
	0
	138
	138
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по муниципальному образованию "Сунтарский улус (район)":
	0,411
	0,411
	0
	0
	0
	0
	29
	29
	0
	0
	0
	0

	5
	Сунтарский улус (район) Эльгяйский наслег
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной "Кэнчээри" в с. Эльгяй Сунтарского улуса (района)
	Теплоснабжение
	0,411
	0,411
	0
	0
	0
	0
	29
	29
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по муниципальному образованию "Таттинский улус (район)":
	1,121
	1,121
	0
	0
	0
	0
	799
	799
	0
	0
	0
	0

	6
	Таттинский улус (район) Средне-Амгинский наслег
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной "Центральная" в с. Харбалах Таттинского района (улуса)
	Теплоснабжение
	0,720
	0,720
	0
	0
	0
	0
	348
	348
	0
	0
	0
	0

	7
	Таттинский улус (район) Таттинский наслег
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной "РПСЭО" в с. Ытык-Кюёль Таттинского улуса (района)
	Теплоснабжение
	0,401
	0,401
	0
	0
	0
	0
	451
	451
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по муниципальному образованию "Томпонский улус (район)":
	2,680
	2,680
	0
	0
	0
	0
	261
	261
	0
	0
	0
	0

	8
	Томпонский улус (район) Сасыльский наслег
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения (0,69 км) котельной "Кескил" в с. Кескил Томпонского улуса (района)
	Теплоснабжение
	0,687
	0,687
	0
	0
	0
	0
	224
	224
	0
	0
	0
	0

	9
	Томпонский улус (район) Сасыльский наслег
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения (1,99 км) котельной "Кескил" в с. Кескил Томпонского улуса (района)
	Теплоснабжение
	1,993
	1,993
	0
	0
	0
	0
	37
	37
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по муниципальному образованию "Хангаласский улус (район)":
	1,686
	1,686
	0
	0
	0
	0
	59
	59
	0
	0
	0
	0

	10
	Хангаласский улус (район)
город Покровск
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения котельной "Дачная" в г. Покровск Хангаласского улуса (района) (теплоснабжение, водоснабжение) <*>
	Теплоснабжение
	1,686
	1,686
	0
	0
	0
	0
	59
	59
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по муниципальному образованию "Олекминский улус (район)":
	0,320
	0
	0,320
	0
	0
	0
	91
	0
	91
	0
	0
	0

	11
	Олекминский улус (район) город Олекминск
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной "ОПНДИ" в г. Олекминск Олекминского улуса (района)
	Теплоснабжение
	0,320
	0
	0,320
	0
	0
	0
	91
	0
	91
	0
	0
	0




















Приложение № 3
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от _________________ 2026 г. № ______                                                                                                                      
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	ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
Республики Саха (Якутия) на период 2023-2027 годов



	№ п/п
	Наименование цели, показателя
	Единица измерения
	Значение показателя по годам

	
	
	
	2022 (факт)
	плановый период (прогноз)

	
	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг
	человек
	0
	1 506
	1 597
	-
	-
	-

	2
	Увеличение протяженности замены инженерных сетей
	км
	0
	8,638
	8,958
	-
	-
	-

	3
	Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры
	%
	[bookmark: RANGE!D12]-
	-
	-3,1
	-
	-
	-












Приложение № 4
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от _________________ 2026 г. № ______
                                                                                                            
ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
 региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
Республики Саха (Якутия) на период 2023-2027 годов
	N
	Муниципальное образование
	Наименование мероприятия
	Сфера реализации
	Протяженность замены инженерных сетей
	Увеличение численности населения, для которого улучшится качество услуг

	
	
	
	
	ВСЕГО
	График достижения целевого показателя
	ВСЕГО
	График достижения целевого показателя

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	
	
	
	
	км
	км
	км
	км
	км
	км
	человек
	человек
	человек
	человек
	человек
	человек

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Итого по Республике Саха (Якутия):
	8,958
	8,638
	0,320
	0
	0
	0
	1 597
	1 506
	91
	0
	0
	0

	ИТОГО по сфере реализации "Теплоснабжение":
	8,958
	8,638
	0,320
	0
	0
	0
	1 597
	1 506
	91
	0
	0
	0

	ИТОГО по муниципальному образованию "Верхневилюйский улус (район)":
	0,570
	0,570
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	0
	0
	0
	0

	1
	Верхневилюйский улус (район) Верхневилюйский наслег
	Капитальный ремонт тепловых сетей котельной "АО МПМК" в с. Верхневилюйск Верхневилюйского улуса (района)
	Теплоснабжение
	0,570
	0,570
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по муниципальному образованию "Вилюйский улус (район)":
	1,536
	1,536
	0
	0
	0
	0
	120
	120
	0
	0
	0
	0

	2
	Вилюйский улус (район) город Вилюйск
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной "Квартальная" в г. Вилюйск Вилюйского улуса (района)
	Теплоснабжение
	0,712
	0,712
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	0
	0
	0
	0

	3
	Вилюйский улус (район) Халбакинский наслег
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной "Центральная" в с. Староватово Вилюйского улуса (района)
	Теплоснабжение
	0,824
	0,824
	0
	0
	0
	0
	87
	87
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по муниципальному образованию "Мегино-Кангаласский улус (район)":
	0,634
	0,634
	0
	0
	0
	0
	138
	138
	0
	0
	0
	0

	4
	Мегино-Кангаласский улус (район) Жанхадинский наслег
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной "Центральная" в с. Техтюр Мегино-Кангаласского улуса (района)
	Теплоснабжение
	0,634
	0,634
	0
	0
	0
	0
	138
	138
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по муниципальному образованию "Сунтарский улус (район)":
	0,411
	0,411
	0
	0
	0
	0
	29
	29
	0
	0
	0
	0

	5
	Сунтарский улус (район) Эльгяйский наслег
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной "Кэнчээри" в с. Эльгяй Сунтарского улуса (района)
	Теплоснабжение
	0,411
	0,411
	0
	0
	0
	0
	29
	29
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по муниципальному образованию "Таттинский улус (район)":
	1,121
	1,121
	0
	0
	0
	0
	799
	799
	0
	0
	0
	0

	6
	Таттинский улус (район) Средне-Амгинский наслег
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной "Центральная" в с. Харбалах Таттинского района (улуса)
	Теплоснабжение
	0,720
	0,720
	0
	0
	0
	0
	348
	348
	0
	0
	0
	0

	7
	Таттинский улус (район) Таттинский наслег
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной "РПСЭО" в с. Ытык-Кюёль Таттинского улуса (района)
	Теплоснабжение
	0,401
	0,401
	0
	0
	0
	0
	451
	451
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по муниципальному образованию "Томпонский улус (район)":
	2,680
	2,680
	0
	0
	0
	0
	261
	261
	0
	0
	0
	0

	8
	Томпонский улус (район) Сасыльский наслег
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения (0,69 км) котельной "Кескил" в с. Кескил Томпонского улуса (района)
	Теплоснабжение
	0,687
	0,687
	0
	0
	0
	0
	224
	224
	0
	0
	0
	0

	9
	Томпонский улус (район) Сасыльский наслег
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения (1,99 км) котельной "Кескил" в с. Кескил Томпонского улуса (района)
	Теплоснабжение
	1,993
	1,993
	0
	0
	0
	0
	37
	37
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по муниципальному образованию "Хангаласский улус (район)":
	1,686
	1,686
	0
	0
	0
	0
	59
	59
	0
	0
	0
	0

	10
	Хангаласский улус (район) город Покровск
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения котельной "Дачная" в г. Покровск Хангаласского улуса (района) (теплоснабжение, водоснабжение) <*>
	Теплоснабжение
	1,686
	1,686
	0
	0
	0
	0
	59
	59
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по муниципальному образованию "Олекминский улус (район)":
	0,320
	0
	0,320
	0
	0
	0
	91
	0
	91
	0
	0
	0

	11
	Олекминский улус (район) город Олекминск
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной "ОПНДИ" в г. Олекминск Олекминского улуса (района)
	Теплоснабжение
	0,320
	0
	0,320
	0
	0
	0
	91
	0
	91
	0
	0
	0
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